## 3 - План розвитку
Продовження додатка
| ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
| Виконавчого комітету Мелітопольсокї міської ради Запорізької області | [11 empty] | Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
| (найменування органу місцевого самоврядування ) | [11 empty] | (посадова особа суб"єкта господарювання )
| від_____________№_________ | [11 empty] | Олена ЯЛСУКОВА
| Мелітопольський міський голова | [11 empty] | (підпис) (Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)
______________________________Іван ФЕДОРОВ
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 - 2023 роки
Товариство з обмеженою відповідальністю " ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
1.2 | Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1 | Технічне переоснащення котельні центрального району по вул. Покровська, 61/1(встановлення нового котла ПТВМ-20 | 1 | 24914.17 | х | х | х | х | х | х | 0 | 24914.17 | 24914.17 |  |  | 24.92 |  | 103.7
1.2.2 | Заміна котлів КОЛВІ-1300 №1 і №2, та насосного обладнання, а саме: мережевий насос NOCCHI A2L100-160/B №2; підживлюючи насоси WILO MP304 №1,2 на котельні ЗОШ №25 по вул. Гетьманська, 93 | 1 | 2734.98 | х | х | х | х | х | х | 2734.98 | 0 | 2734.98 |  |  | 52.06 |  | 5.4
1.2.3 | Заміна твердопаливних котлів на 2 газові котли NAVI 100 кВт на котельні по вул. Українська, 21 | 2 | 429 | х | х | х | х | х | х | 429 | 0 | 429 |  |  | 2.59 |  | 17.2
1.2.4 | Заміна 2 твердопаливних котлів «BERETTA»на 2 газові котли NAVI 100 кВт на котельні ДНЗ №49 «Горобинка» по вул. Бєлякова, 105-а | 2 | 435 | х | х | х | х | х | х | 435 | 0 | 435 |  |  | 2.15 |  | 21
1.2.5 | Заміна 4 котлів БГВ-50Е на 2 котли NAVI 100 кВт котельні ЗОШ №13 по вул. Вишнева, 84 | 2 | 190 | х | х | х | х | х | х | 190 | 0 | 190 |  |  | 1.16 |  | 0.3
1.2.6 | Заміна блоків МН-120 на блоки МН-120еко на котельнях ЗОШ№ 6 – 2шт; ЗОШ№ 19 – 2шт; ЗОШ№20 – 1шт. | 5 | 655 | х | х | х | х | х | х | 655 | 0 | 655 |  |  | 11 |  | 3.24
1.2.7 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-240Д» на котельні ЗОШ №8 по вул. М.Оратовського, 147 | 1 | 600 | х | х | х | х | х | х | 600 | 0 | 600 |  |  | 28.69 |  | 0.9
1.2.8 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-240Д» на котельні Палацу творчості по вул. М.Грушевського, 7 | 1 | 600 | х | х | х | х | х | х | 600 | 0 | 600 |  |  | 22.14 |  | 1.8
1.2.9 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-180Д» на котельні Центру позашкільної освіти по вул. І.Стамболі, 17 | 1 | 550 | х | х | х | х | х | х | 550 | 0 | 550 |  |  | 1.33 |  | 0.6
1.2.10 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства .- з облаштуванням резервної лінії редукування за адресою вул. Героїв Сталінграду, 2/1 | 1 | 212.2 | [6 empty] | 212.2 | 0 | 212.2
1.2.11 | Заміна засувок сталевих фланцевих з електроприводом 30с927нж Ду500 Ру25 (4 шт.) на ЕРТМ-1 за адресою вул. Покровська, 61/1 | 4 | 2400 | х | х | х | х | х | х | 2400 | 0 | 2400
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 33720.35 | х | х |  |  |  |  | 8806.18 | 24914.17 | 33720.35 |  |  | 0 |  | 154.14
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0 | х | х |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
1.2.5.1 | Капітальний ремонт, або заміна резервуару запасу води V=2000 м3 у котельні по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 4553.33 | х | х | х | х | х | х | 0 | 4553.33 | 4553.33
1.2.5.2 | Ремонт димової труби котельної по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 3145.02 | х | х | х | х | х | х | 0 | 3145.02 | 3145.02
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 7698.35 | х | х |  |  |  |  | 0 | 7698.35 | 7698.35
Усього за розділом I |  |  | 41418.7 | х | х |  |  |  |  | 0 | 41418.7 | 41418.7
II | Транспортування теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж центральної частини від вул. Байбулатова, 3 до Байбулатова, 15, -700 м.п. Ø426/560 зі застосуванням попередньо ізольованих труб | 700 | 7171,23 | х | х | х | х | х | х | 7171,23 | 0 | 7171,23 |  |  | 5.19 |  | 63.9
2.2.1.2 | Заміна трубопроводів теплових мереж В/Ч А3840 від ТК 2/1 до ТК 2/2 (територія В/Ч), 421 м.п. Ø219/315мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 421 | 1469,47 | х | х | х | х | х | х | 1469,47 | 0 | 1469,47 |  |  | 2.3 |  | 24.7
2.2.1.3 | Заміна трубопроводів теплових мереж – перехід від ТКІІ-15 (ж/б бульвар 30-річчя Перемоги,19) до ТКІІ-16 ( ж/б 30-річчя Перемоги, 44) на 26 кварталі, , 190 м.п. Ø325/450мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 190 | 1629,88 | х | х | х | х | х | х | 1629,88 | 0 | 1629,88 |  |  | 28.63 |  | 15.9
2.2.1.4 | Заміна трубопроводів теплових мереж – перехід просп. 50 річчя Перемоги(від ТЦ «Європа» по вул. Гоголя 93) до виходу повітряної теплової мережі ж/б просп. 50 річчя Перемоги 36/1 , 475 м.п. Ø530/710мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 475 | 8047,25 | х | х | х | х | х | х | 8047,25 | 0 | 8047,25 |  |  | 8.15 |  | 47.03
2.2.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 від У-1 до ОПІІ-1 (по території котельні до будівлі по вул Інтеркультурна, 114) Ø530/710мм - 440 м .п.(по результатам ГВ) | 440 | 6827,93 | х | х | х | х | х | х | 6827,93 | 0 | 6827,93 |  |  | 13.52 |  | 6.6
2.2.1.6 | Заміна трубопроводів теплових мереж від ТКІІ-7 (ж/б просп. 50-річчя Перемоги 27) до ЦТП-1 (ж/б вул. Гоголя 132) Ø273/400, 310 м.п. із застосуванням попередньо ізольованих труб (по результатам ГВ) | 310 | 1687,56 | х | х | х | х | х | х | 1687,56 | 0 | 1687,56 |  |  | 17.2 |  | 23.1
2.2.1.7 | Заміна трубопроводів теплових мереж 66-го кварталу від ТК-4 ДБ «Південний» до ЦТП-5, від ТКІІ-4/4 гуртожитку ТГАТУ до ТКІІ-4/10 (пр-т 50 років Перемоги, 26) Ø219/315 - 92 м.п. із застосуванням попередньо ізольованих труб(по результатам ГВ) | 92 | 390,28 | х | х | х | х | х | х | 390,28 | 0 | 390,28 |  |  | 22.61 |  | 0.6
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 27223.6 | х | х |  |  |  |  | 27223.6 | 0 | 27223.6 |  |  |  |  | 181.83
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом II |  |  |  | х | х
III | Постачання теплової енергії
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :
1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи з урахуванням:
1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом III |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою
IV | Постачання гарячої води
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :
1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.1 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи з урахуванням:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом IV |  |  |  | х | х
| РАЗОМ |  | 68642.3 | [6 empty] | 36029.78 | 32612.52 | 68642.3 |  |  |  |  | 335.97
| Примітки: | n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - суб'єктом господарювання не заповнюється.
| Начальник економічного відділу | ____________ | Катерина ДМИТРОВА
| (посада відповідальної особи) | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## 4 - ФінПлан (ПЛАНОВАНИЙ)
Продовження додатка
| ПОГОДЖЕНО | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення Виконавчий комітет Мелітопольсокї міської ради Запорізької області | [14 empty] | Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [14 empty] | (посадова особа суб"єкта господарювання)
| "_____"____________20__року | [14 empty] | ___________________________________Олена ЯЛСУКОВА
(підпис) (Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)
| Мелітопольський міський голова | [14 empty] | "___"___________________________20___року
______________________________Іван ФЕДОРОВ
| М.П. | [5 empty] | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | Виробництво теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1 | Технічне переоснащення котельні центрального району по вул. Покровська, 61/1(встановлення нового котла ПТВМ-20 | 1 | 24914.17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 24914.17 | 0 | 0 | 24914.17 |  | 24.92 |  | 103.7
1.2.2 | Заміна котлів КОЛВІ-1300 №1 і №2, та насосного обладнання, а саме: мережевий насос NOCCHI A2L100-160/B №2; підживлюючи насоси WILO MP304 №1,2 на котельні ЗОШ №25 по вул. Гетьманська, 93 | 1 | 2734.98 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2734.98 | 0 | 0 | 0 | 2734.98 |  | 52.06 |  | 5.4
1.2.3 | Заміна твердопаливних котлів на 2 газові котли NAVI 100 кВт на котельні по вул. Українська, 21 | 2 | 429 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 2.59 |  | 17.2
1.2.4 | Заміна 2 твердопаливних котлів «BERETTA»на 2 газові котли NAVI 100 кВт на котельні ДНЗ №49 «Горобинка» по вул. Бєлякова, 105-а | 2 | 435 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 2.15 |  | 21
1.2.5 | Заміна 4 котлів БГВ-50Е на 2 котли NAVI 100 кВт котельні ЗОШ №13 по вул. Вишнева, 84 | 2 | 190 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |  | 1.16 |  | 0.3
1.2.6 | Заміна блоків МН-120 на блоки МН-120еко на котельнях ЗОШ№ 6 – 2шт; ЗОШ№ 19 – 2шт; ЗОШ№20 – 1шт. | 5 | 655 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 |  | 11 |  | 3.24
1.2.7 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-240Д» на котельні ЗОШ №8 по вул. М.Оратовського, 147 | 1 | 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 28.69 |  | 0.9
1.2.8 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-240Д» на котельні Палацу творчості по вул. М.Грушевського, 7 | 1 | 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 22.14 |  | 1.8
1.2.9 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-180Д» на котельні Центру позашкільної освіти по вул. І.Стамболі, 17 | 1 | 550 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |  | 1.33 |  | 0.6
1.2.10 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства .- з облаштуванням резервної лінії редукування за адресою вул. Героїв Сталінграду, 2/1 | 1 | 212.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 212.2 | 0 | 0 | 212.2 | 0
1.2.11 | Заміна засувок сталевих фланцевих з електроприводом 30с927нж Ду500 Ру25 (4 шт.) на ЕРТМ-1 за адресою вул. Покровська, 61/1 | 4 | 2400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 33720.35 | х | х | [7 empty] | 8806.18 | 24914.17 | 864 | 2612.2 | 30244.15 |  | 0 |  | 154.14
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
[10 empty] | 2 |  |  |  | Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
1.2.5.1 | Капітальний ремонт, або заміна резервуару запасу води V=2000 м3 у котельні по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 4553.33 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 4553.33 | 0 | 0 | 4553.33
1.2.5.2 | Ремонт димової труби котельної по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 3145.02 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 3145.02 | 0 | 0 | 3145.02
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 7698.35 | х | х | [8 empty] | 7698.35 |  |  | 7698.35
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом I |  |  | 41418.7 | х | х | [7 empty] | 8806.18 | 32612.52 | 864 | 2612.2 | 37942.5
II | Транспортування теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж центральної частини від вул. Байбулатова, 3 до Байбулатова, 15, -700 м.п. Ø426/560 зі застосуванням попередньо ізольованих труб | 700 | 7171,23 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 7171,23 | 0 | 0 | 0 | 7171,23 |  | 5.19 |  | 63.9
2.2.1.2 | Заміна трубопроводів теплових мереж В/Ч А3840 від ТК 2/1 до ТК 2/2 (територія В/Ч), , 421 м.п. Ø219/315мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 421 | 1469,47 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1469,47 | 0 | 0 | 0 | 1469,47 |  | 2.3 |  | 24.7
2.2.1.3 | Заміна трубопроводів теплових мереж – перехід від ТКІІ-15 (ж/б бульвар 30-річчя Перемоги,19) до ТКІІ-16 ( ж/б 30-річчя Перемоги, 44) на 26 кварталі, , 190 м.п. Ø325/450мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 190 | 1629,88 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1629,88 | 0 | 0 | 0 | 1629,88 |  | 28.63 |  | 15.9
2.2.1.4 | Заміна трубопроводів теплових мереж – перехід просп. 50 річчя Перемоги(від ТЦ «Європа» по вул. Гоголя 93) до виходу повітряної теплової мережі ж/б просп. 50 річчя Перемоги 36/1 , 475 м.п. Ø530/710мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 475 | 8047,25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8047,25 | 0 | 0 | 0 | 8047,25 |  | 8.15 |  | 47.03
2.2.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 від У-1 до ОПІІ-1 (по території котельні до будівлі по вул Інтеркультурна, 114) Ø530/710мм - 440 м .п.(по результатам ГВ) | 440 | 6827,93 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6827,93 | 0 | 0 | 0 | 6827,93 |  | 13.52 |  | 6.6
2.2.1.6 | Заміна трубопроводів теплових мереж від ТКІІ-7 (ж/б просп. 50-річчя Перемоги 27) до ЦТП-1 (ж/б вул. Гоголя 132) Ø273/400, 310 м.п. із застосуванням попередньо ізольованих труб (по результатам ГВ) | 310 | 1687,56 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1687,56 | 0 | 0 | 0 | 1687,56 |  | 17.2 |  | 23.1
2.2.1.7 | Заміна трубопроводів теплових мереж 66-го кварталу від ТК-4 ДБ «Південний» до ЦТП-5, від ТКІІ-4/4 гуртожитку ТГАТУ до ТКІІ-4/10 (пр-т 50 років Перемоги, 26) Ø219/315 - 92 м.п. із застосуванням попередньо ізольованих труб(по результатам ГВ) | 92 | 390,28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 390,28 | 0 | 0 | 0 | 390,28 |  | 22.61 |  | 0.6
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 27223.6 | х | х | [7 empty] | 27223.6 | 0 | 0 | 0 | 27223.6 |  |  |  | 181.83
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом II |  |  | 27223.6 | х | х | [7 empty] | 27223.6 | 0 | 0 | 0 | 27223.6
III | Постачання теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом III |  |  |  | х | х
IV | Постачання гарячої води
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом IV |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 68642.3 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36029.78 | 32612.52 | 864 | 2612.2 | 65166.1 | 0 | 0 | 0 | 335.97 | 0 | 0
____________
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Начальник економічного відділу
| (посада відповідальної особи |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | Катерина ДМИТРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## 5
| ПОГОДЖЕНО |  |  |  | Продовження додатка
Рішення Виконавчий комітет Мелітопольсокї міської ради Запорізької області
(найменування органу місцевого самоврядування)
"_____"____________20__року №__________
Мелітопольський міський голова
______________________________Іван ФЕДОРОВ
М.П.
ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн. (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Виробництво теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Інші заходи
Усього за пунктом 1.1
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
1.2.1 | Технічне переоснащення котельні центрального району по вул. Покровська, 61/1(встановлення нового котла ПТВМ-20 | 24914.17 | 0 | 24914.17
1.2.2 | Заміна котлів КОЛВІ-1300 №1 і №2, та насосного обладнання, а саме: мережевий насос NOCCHI A2L100-160/B №2; підживлюючи насоси WILO MP304 №1,2 на котельні ЗОШ №25 по вул. Гетьманська, 93 | 2734.98 | 0 | 2734.98
1.2.3 | Заміна твердопаливних котлів на 2 газові котли NAVI 100 кВт на котельні по вул. Українська, 21 | 429 | 0 | 429
1.2.4 | Заміна 2 твердопаливних котлів «BERETTA»на 2 газові котли NAVI 100 кВт на котельні ДНЗ №49 «Горобинка» по вул. Бєлякова, 105-а | 435 | 0 | 435
1.2.5 | Заміна 4 котлів БГВ-50Е на 2 котли NAVI 100 кВт котельні ЗОШ №13 по вул. Вишнева, 84 | 190 | 0 | 190
1.2.6 | Заміна блоків МН-120 на блоки МН-120еко на котельнях ЗОШ№ 6 – 2шт; ЗОШ№ 19 – 2шт; ЗОШ№20 – 1шт. | 655 | 0 | 655
1.2.7 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-240Д» на котельні ЗОШ №8 по вул. М.Оратовського, 147 | 600 | 0 | 600
1.2.8 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-240Д» на котельні Палацу творчості по вул. М.Грушевського, 7 | 600 | 0 | 600
1.2.9 | Заміна 2 газових котлів «LOKHINVAR»на 1 термоблок «КОЛВІ-180Д» на котельні Центру позашкільної освіти по вул. І.Стамболі, 17 | 550 | 0 | 550
1.2.10 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства .- з облаштуванням резервної лінії редукування за адресою вул. Героїв Сталінграду, 2/1 | 212.2 | 0 | 212.2
1.2.11 | Заміна засувок сталевих фланцевих з електроприводом 30с927нж Ду500 Ру25 (4 шт.) на ЕРТМ-1 за адресою вул. Покровська, 61/1 | 2400 | 0 | 2400
| Усього за пунктом 1.2 | 33720.35 | 0 | 33720.35
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
1.2.5.1 | Капітальний ремонт, або заміна резервуару запасу води V=2000 м3 у котельні по вул. Покровська, 61/1 | 4553.33 | 4553.33 | 0
1.2.5.2 | Ремонт димової труби котельної по вул. Покровська, 61/1 | 3145.02 | 3145.02 | 0
| Разом | 7698.35 | 7698.35 | 0
Усього за пунктом 1.2
| Усього за розділом I | 41418.7 | 7698.35 | 33720.35
II | Транспортування теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
2.2.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж центральної частини від вул. Байбулатова, 3 до Байбулатова, 15, -700 м.п. Ø426/560 зі застосуванням попередньо ізольованих труб | 7171,23 | 7171,23 | 0
2.2.1.2 | Заміна трубопроводів теплових мереж В/Ч А3840 від ТК 2/1 до ТК 2/2 (територія В/Ч), , 421 м.п. Ø219/315мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 1469,47 | 1469,47 | 0
2.2.1.3 | Заміна трубопроводів теплових мереж – перехід від ТКІІ-15 (ж/б бульвар 30-річчя Перемоги,19) до ТКІІ-16 ( ж/б 30-річчя Перемоги, 44) на 26 кварталі, , 190 м.п. Ø325/450мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 1629,88 | 1629,88 | 0
2.2.1.4 | Заміна трубопроводів теплових мереж – перехід просп. 50 річчя Перемоги(від ТЦ «Європа» по вул. Гоголя 93) до виходу повітряної теплової мережі ж/б просп. 50 річчя Перемоги 36/1 , 475 м.п. Ø530/710мм із застосуванням попередньо ізольованих труб | 8047,25 | 8047,25 | 0
2.2.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 від У-1 до ОПІІ-1 (по території котельні до будівлі по вул Інтеркультурна, 114) Ø530/710мм - 440 м .п.(по результатам ГВ) | 6827,93 | 143.98 | 6683.95
2.2.1.6 | Заміна трубопроводів теплових мереж від ТКІІ-7 (ж/б просп. 50-річчя Перемоги 27) до ЦТП-1 (ж/б вул. Гоголя 132) Ø273/400, 310 м.п. із застосуванням попередньо ізольованих труб (по результатам ГВ) | 1687,56 | 1687,56 | 0
2.2.1.7 | Заміна трубопроводів теплових мереж 66-го кварталу від ТК-4 ДБ «Південний» до ЦТП-5, від ТКІІ-4/4 гуртожитку ТГАТУ до ТКІІ-4/10 (пр-т 50 років Перемоги, 26) Ø219/315 - 92 м.п. із застосуванням попередньо ізольованих труб(по результатам ГВ) | 390,28 | 390,28 | 0
| Разом | 27223.6 | 20539.65 | 6683.95
Інші заходи
| Усього за пунктом 2.1 | 27223.6 | 20539.65 | 6683.95
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
Усього за пунктом 2.2
Усього за розділом II
III | Постачання теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Інші заходи
Усього за пунктом 3.1
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
Усього за пунктом 3.2
Усього за розділом III
IV | Постачання гарячої води
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Інші заходи
Усього за пунктом 4.1
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
Усього за пунктом 4.2
Усього за розділом IV
| Усього за інвестиційною програмою | 68642.3 | 28238 | 40404.3
У разі винекнення заборгованності по заробітній платі, спожитий природний газ та електричної енергії, з метою забезпечення безперебіної роботи підприємства, кошти у сумі 40404,30 тис. грн. отримані від виробничих інвестицій з прибутку, направляти на першочергові заходи.
| Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ" |  | __________ | Олена ЯЛСУКОВА
| (посадова особа суб'єкта господарювання) |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
| головний бухгалтер |  | __________ | Людмила ПАСТУШЕНКО
|  |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
| Начальник економічного відділу |  | __________ | Катерина ДМИТРОВА
| (посада відповідальної особи) |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)