## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області | [9 empty] | Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [9 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [9 empty] | __________________________________ |  | Сергій НЕМЧЕНКО
| Мелітопольський міський голова | [10 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
| ______________________________ Іван ФЕДОРОВ | [9 empty] | "____"_______________ 20____ року
(підпис)
М.П.
План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки
КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
1.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №8 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75
1.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №9 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75
1.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №12 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 138.75 | 138.75 | [6 empty] | 138.75 |  | 138.75
1.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №13 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 82.92 | 82.92 | [6 empty] | 82.92 |  | 82.92
1.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №14 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 83.42 | 83.42 | [6 empty] | 83.42 |  | 83.42
1.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №15 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75
1.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №16 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 82.92 | 82.92 | [6 empty] | 82.92 |  | 82.92
1.1.8 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №17 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75
1.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №18 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 83.42 | 83.42 | [6 empty] | 83.42 |  | 83.42
1.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ВНС №5 | 1 об'єкт | 85 | 85 | [6 empty] | 85 |  | 85
1.1.11 | Розроблення та встановлення спеціалізованої програми SCADA |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 |  | 300
1.1.12 | Придбання та облаштування посту оператора та пуско-налагоджувальні роботи |  | 271.905 | 271.905 | [6 empty] | 271.905 |  | 271.905
1.1.13 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Чкалова, 47б | 1 об'єкт | 165.89 | 165.89 | [6 empty] | 165.89 |  | 165.89 |  |  |  |  | 43.2384 | 17520 |  | 46.0396
1.1.14 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Павла Ловецького | 1 об'єкт | 126.7 | 126.7 | [6 empty] | 126.7 |  | 126.7 |  |  |  |  | 26.419 | 21900 |  | 57.5495
1.1.15 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС 26 кварталу бул.30річчя Перемоги | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.16 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 26а кварталу, бул.30річчя Перемоги | 1 об'єкт | 161.53 | 161.53 | [6 empty] | 161.53 |  | 161.53 |  |  |  |  | 84.2041 | 8760 |  | 23.0198
1.1.17 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 53 кварталу, вул. Олеся Гончара, 113 | 1 об'єкт | 138.73 | 138.73 | [6 empty] | 138.73 |  | 138.73 |  |  |  |  | 36.1593 | 17520 |  | 46.0396
1.1.18 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Університетська, 35 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.19 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Університетська, 43 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.20 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 75 кварталу, вул. Інтеркультурна, 424 | 1 об'єкт | 120.77 | 120.77 | [6 empty] | 120.77 |  | 120.77 |  |  |  |  | 13.9903 | 39420 |  | 103.5891
1.1.21 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 75 кварталу, вул. Гагаріна, 1 | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  | 132.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.22 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 113д кварталу, вул. Беляєва | 1 об'єкт | 138.73 | 138.73 | [6 empty] | 138.73 |  | 138.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.23 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 87а кварталу, вул. Петра Дорошенка | 1 об'єкт | 138.73 | 138.73 | [6 empty] | 138.73 |  | 138.73 |  |  |  |  | 36.1593 | 17520 |  | 46.0396
1.1.24 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Вакуленчука, 59 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.25 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Дружби, 218 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.26 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 35 кварталу просп. Перемоги - вул. Ломоносова | 1 об'єкт | 161.53 | 161.53 | [6 empty] | 161.53 |  | 161.53 |  |  |  |  | 33.6816 | 21900 |  | 57.5495
1.1.27 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Івана Алексеєва, 20 | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  | 132.11 |  |  |  |  | 68.8677 | 8760 |  | 23.0198
1.1.28 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС65 кварталу, вул. Героїв Сталінграда, 15 | 1 об'єкт | 161.53 | 161.53 | [6 empty] | 161.53 |  | 161.53 |  |  |  |  | 84.2041 | 8760 |  | 23.0198
1.1.29 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Дружби, 199 | 1 об'єкт | 114.08 | 114.08 | [6 empty] | 114.08 |  | 114.08 |  |  |  |  | 99.1147 | 5256 |  | 13.8119
1.1.30 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Івана Богуна | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  | 132.11 |  |  |  |  | 38.2598 | 15768 |  | 41.4356
1.1.33 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №3 СВКГ "Авіа С" | 1 об'єкт | 111.63 | 111.63 | [6 empty] | 111.63 |  |  | 111.63
1.1.34 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №4 СВКГ "Авіа С" | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.35 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №5 СВКГ "Авіа С" | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.36 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №6 СВКГ "Авіа С" | 1 об'єкт | 119.38 | 119.38 | [6 empty] | 119.38 |  |  | 119.38
1.1.37 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №6а Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 131.04 | 131.04 | [6 empty] | 131.04 |  |  | 131.04
1.1.38 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №7а Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 132.79 | 132.79 | [6 empty] | 132.79 |  |  | 132.79
1.1.39 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №8 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 121.13 | 121.13 | [6 empty] | 121.13 |  |  | 121.13
1.1.40 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №9а Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 127.79 | 127.79 | [6 empty] | 127.79 |  |  | 127.79
1.1.41 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №26 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.42 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №30 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.43 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №31 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.44 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №10 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.45 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №11 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.46 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №12 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) | 1 об'єкт | 119.38 | 119.38 | [6 empty] | 119.38 |  |  | 119.38
1.1.47 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №24 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.48 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №25 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.49 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №32 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.50 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №13 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.51 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №14 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.52 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №15 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 112.71 | 112.71 | [6 empty] | 112.71 |  |  | 112.71
1.1.53 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №20 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.54 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №21 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.55 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №22 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 110.21 | 110.21 | [6 empty] | 110.21 |  |  | 110.21
1.1.56 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №23 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) | 1 об'єкт | 106.71 | 106.71 | [6 empty] | 106.71 |  |  | 106.71
1.1.57 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №1 | 1 об'єкт | 85 | 85 | [6 empty] | 85 |  |  | 85
1.1.58 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №2 | 1 об'єкт | 85 | 85 | [6 empty] | 85 |  |  | 85
1.1.59 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №3 | 1 об'єкт | 85 | 85 | [6 empty] | 85 |  |  | 85
1.1.60 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №4 | 1 об'єкт | 85 | 85 | [6 empty] | 85 |  |  | 85
1.1.62 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС СВКГ "Авіа С" | 1 об'єкт | 102.13 | 102.13 | [6 empty] | 102.13 |  |  | 102.13
1.1.63 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Брів-ла-Гайард, 4 | 1 об'єкт | 128.64 | 128.64 | [6 empty] | 128.64 |  |  | 128.64
1.1.64 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Гризодубової, 42 | 1 об'єкт | 115.99 | 115.99 | [6 empty] | 115.99 |  |  | 115.99
1.1.65 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 377 кварталу, просп. 50річчя Перемоги | 1 об'єкт | 115.33 | 115.33 | [6 empty] | 115.33 |  |  | 115.33
1.1.66 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 66 кварталу, просп. 50річчя Перемоги, 24а | 1 об'єкт | 132.98 | 132.98 | [6 empty] | 132.98 |  |  | 132.98
1.1.67 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Інтеркультурна, 95 | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  |  | 132.11
1.1.68 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул.Інтеркультурна, 145 | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  |  |  | 132.11
1.1.69 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Шмідта, 40 | 1 об'єкт | 126.46 | 126.46 | [6 empty] | 126.46 |  |  |  | 126.46
1.1.70 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Дружби, 199 | 1 об'єкт | 114.08 | 114.08 | [6 empty] | 114.08 |  |  |  | 114.08
1.1.71 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Осипенко, 92-94 | 1 об'єкт | 114.08 | 114.08 | [6 empty] | 114.08 |  |  |  | 114.08
1.1.72 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ВНС№4 | 1 об'єкт | 1091.43 | 1091.43 | [6 empty] | 1091.43 |  |  |  |  | 1091.43
1.1.73 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №4 | 1 об'єкт | 900 | 900 | [6 empty] | 900 |  |  |  |  | 900
1.1.74 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №2 | 1 об'єкт | 484.942 | 484.942 | [6 empty] | 484.942 |  |  |  |  | 484.942
1.1.75 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №3 | 1 об'єкт | 484.942 | 484.942 | [6 empty] | 484.942 |  |  |  |  | 484.942
1.1.76 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ВНС№5 | 1 об'єкт | 856.58 | 856.58 | [6 empty] | 856.58 |  |  |  |  | 856.58
1.1.77 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ВНС№3 | 1 об'єкт | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | [5 empty] | 800
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 12740.399 | 12740.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12740.399 | 0 | 3817.885 | 3817.89 | 486.73 | 3817.894 | 800 | 564.2984 | 183084 | 0 | 481.1136
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку на багатоповерхові будинки міста | 483 обєкти | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 | Придбання та встановлення обладнання для доочищення на ВНС №1, №2, №3 та знезалізнення води на ВНС СВКГ "Авіа С" | 4 обєкти | 17000 | [6 empty] | 17000 |  | 17000
1.4.2 | Виконання реконструкції РП10/6 кВ ВНС-4 електропостачання ВНС-5 (Ф-4, Ф-7,ВЛ-1 ,ВЛ-2) шляхом придбання та встановлення в комірках вакуумних вимикачів (проект) | 1 об'єкт | 196 | 196 | [6 empty] | 196 |  |  |  | 196
1.4.3 | придбання лабораторного обладнання (атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою для визначення берилію, бору, стронцію, сурьми (ДСТУ ISO 11885-2005)) | 1 об'єкт | 1630.29 | 1630.29 | [6 empty] | 1630.29 |  |  |  | 1630.29
1.4.4 | Виконання реконструкції РП10 кВ (Ф-24 , Ф-25) шляхом придбання та встановлення в комірках вакуумних вимикачів (проект) | 1 об'єкт | 168.98 | 168.98 | [6 empty] | 168.98 |  |  |  | 168.98
1.4.5 | Реконструкція напірного водогону -Мирненська нитка трубою ПЕ 100SDR17 Д 400 мм | 1 об'єкт | 687.6 | 687.6 | [6 empty] | 687.6 |  |  |  | 687.6
1.4.6 | Реконструкція збірного водоводу від свердловин до ВНС №1 | 1 об'єкт | 648.29 | 648.29 | [6 empty] | 648.29 |  |  |  | 648.29
1.4.7 | Реконструкція напірного водогону -Тамбовська нитка трубою ПЕ 100SDR17 Д 400 мм | 2 об'єкт | 3017.89 | 3017.89 | [6 empty] | 3017.89 | [5 empty] | 3017.89
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 23349.05 | 6349.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 6349.05 | 17000 | 0 | 0 | 3331.16 | 0 | 3017.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 46089.449 | 19089.449 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 17000 | 29089.449 | 17000 | 3817.885 | 3817.89 | 3817.89 | 3817.894 | 3817.89 | 564.2984 | 183084 | 0 | 481.1136 | 46089.449
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №1 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306
2.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №2 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306
2.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №3 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306
2.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №4 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306
2.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №5 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306
2.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №6 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306
2.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №7 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 307.1 | 307.1 | [7 empty] | 307.1 | 307.1
2.1.8 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №8 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 307.1 | 307.1 | [7 empty] | 307.1 | 307.1
2.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №9 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 307.1 | 307.1 | [7 empty] | 307.1 | 307.1
2.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції СВКГ "Авіа С" зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 318.395 | 318.395 | [7 empty] | 318.395 | 318.395
2.1.11 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №1 (встановлення насосного обладнання) | 1 об'єкт | 340 | 340 | [6 empty] | 340 |  |  |  | 340
2.1.12 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №5 (встановленная нового насосного обладнання | 1 об'єкт | 347.21 | 347.21 | [6 empty] | 347.21 |  |  |  | 347.21
2.1.13 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №4 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 1034.7 | 1034.7 | [11 empty] | 1034.7
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 4797.605 | 4797.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.21 | 1239.695 | 3075.695 | 0 | 687.21 | 1034.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х |  | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х |  | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Придбання спектрофотометра для виробничої хіміко-бактеріологічної лабораторії водовідведення | 1 об'єкт | 66 | 66 | [6 empty] | 66 |  |  | 66
2.5.2 | Реконструкція каналізаційного колектору Д 700 мм від Приазовського магістрального каналу до ЦОС у Мелітопольському районі Запорізької області | 1 об'єкт | 3009.695 | 3009.695 | [6 empty] | 3009.695 |  |  | 3009.695
2.5.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та реконструкція електропостачання КНС №4 від підстанції "Моторна" до КНС №4 (резервна кабельна лінія 6 кВ) | 1 об'єкт | 970.49 | 970.49 | [6 empty] | 970.49 |  |  |  | 970.49
2.5.4 | Капітальний ремонт кабельних мереж Ф-1 ;Ф-12 електропостачання ЦОС від МЛ 330 2000 м кабелю з установкою сполучних муфт 1400,0 тис грн + 18,0 тис.грн | 1 об'єкт | 1418 | 1418 | [6 empty] | 1418 |  |  |  | 1418
2.5.5 | Придбання прибору аналізатор рідини для виробничої хіміко-бактеріологічної лабораторії водовідведення | 1 об'єкт | 341 | 341 | [6 empty] | 341 |  |  |  |  | 341
2.5.6 | Реконструкція приймального відділення стоків КНС №5 шляхом встановлення накопичувальних резервуарів | 1 об'єкт | 1700 | 1700 | [7 empty] | 1700 |  |  |  | 1700
2.5.7 | Реконструкція приймального відділення стоків КНС №1 шляхом встановлення накопичувальних резервуарів | 1 об'єкт | 1537.85 | 1537.85 | [7 empty] | 1537.85 |  |  |  |  | 1537.85
2.5.8 | Реконструкція приймального відділення стоків КНС №4 шляхом встановлення накопичувальних резервуарів | 1 об'єкт | 1537.85 | 1537.85 | [7 empty] | 1537.85 |  |  |  |  | 1537.85
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 10580.885 | 10580.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805.185 | 4775.7 | 0 | 3075.695 | 2388.49 | 2041 | 3075.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 15378.49 | 15378.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.395 | 6015.395 | 3075.695 | 3075.695 | 3075.7 | 3075.7 | 3075.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 61467.939 | 34467.939 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 17000 | 35581.844 | 23015.395 | 6893.58 | 6893.585 | 6893.59 | 6893.594 | 6893.59 | 564.2984 | 183084 | 0 | 481.1136
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Заступник директора з комерційних питань та інвестицій Станков Євген Юрійович ____________________________________
(посада відповідального виконавця) | [5 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області | [12 empty] | Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [12 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від ______________________________ №___________ | [12 empty] | __________________Сергій НЕМЧЕНКО
| Мелітопольський міський голова | [14 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _____________________________ |  |  | Іван ФЕДОРОВ
| (МП) | [13 empty] | "____"_______________ 20____ року
Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік
КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[9 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І |  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
1.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №8 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №9 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №12 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 138.75 | 138.75 | [6 empty] | 138.75 |  | 138.75 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №13 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 82.92 | 82.92 | [6 empty] | 82.92 |  | 82.92 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №14 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 83.42 | 83.42 | [6 empty] | 83.42 |  | 83.42 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №15 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №16 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 82.92 | 82.92 | [6 empty] | 82.92 |  | 82.92 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №17 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 143.75 | 143.75 | [6 empty] | 143.75 |  | 143.75 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №18 Новопилипівського водозабору | 1 об'єкт | 83.42 | 83.42 | [6 empty] | 83.42 |  | 0 | 83.42 | 0 | 0
1.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ВНС №5 | 1 об'єкт | 85 | 85 | [6 empty] | 85 |  | 0 | 85 | 0 | 0
1.1.11 | Розроблення та встановлення спеціалізованої програми SCADA | 1 об'єкт | 300 | 300 | [6 empty] | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0
1.1.12 | Придбання та облаштування посту оператора та пуско-налагоджувальні роботи | 1 об'єкт | 271.905 | 271.905 | [6 empty] | 271.905 |  | 0 | 271.905 | 0 | 0
1.1.13 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Чкалова, 47б | 1 об'єкт | 165.89 | 165.89 | [6 empty] | 165.89 |  | 0 | 165.89 | 0 | 0 | 43.2384 | 17520 |  | 46.0396
1.1.14 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Павла Ловецького | 1 об'єкт | 126.7 | 126.7 | [6 empty] | 126.7 |  | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 26.419 | 21900 |  | 57.5495
1.1.15 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС 26 кварталу бул.30річчя Перемоги | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.1.16 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 26а кварталу, бул.30річчя Перемоги | 1 об'єкт | 161.53 | 161.53 | [6 empty] | 161.53 |  | 0 | 0 | 0 | 161.53 | 84.2041 | 8760 |  | 23.0198
1.1.17 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 53 кварталу, вул. Олеся Гончара, 113 | 1 об'єкт | 138.73 | 138.73 | [6 empty] | 138.73 |  | 0 | 0 | 138.73 | 0 | 36.1593 | 17520 |  | 46.0396
1.1.18 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Університетська, 35 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 0 | 0 | 58 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.1.19 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Університетська, 43 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 0 | 0 | 58 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.1.20 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 75 кварталу, вул. Інтеркультурна, 424 | 1 об'єкт | 120.77 | 120.77 | [6 empty] | 120.77 |  | 0 | 0 | 120.77 | 0 | 13.9903 | 39420 |  | 103.5891
1.1.21 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 75 кварталу, вул. Гагаріна, 1 | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  | 0 | 0 | 132.11 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
1.1.22 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 113д кварталу, вул. Беляєва | 1 об'єкт | 138.73 | 138.73 | [6 empty] | 138.73 |  | 0 | 0 | 138.73 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
1.1.23 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 87а кварталу, вул. Петра Дорошенка | 1 об'єкт | 138.73 | 138.73 | [6 empty] | 138.73 |  | 0 | 0 | 138.73 | 0 | 36.1593 | 17520 |  | 46.0396
1.1.24 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Вакуленчука, 59 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 0 | 0 | 58 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.1.25 | Виконання проектно-кошторисної документації та встановлення системи дистанційного керування насосним обладнанням ПНС вул. Дружби, 218 | 1 об'єкт | 58 | 58 | [6 empty] | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.1.26 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС 35 кварталу просп. Перемоги - вул. Ломоносова | 1 об'єкт | 161.53 | 161.53 | [6 empty] | 161.53 |  | 0 | 0 | 0 | 161.53 | 33.6816 | 21900 |  | 57.5495
1.1.27 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Івана Алексеєва, 20 | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  | 0 | 0 | 0 | 132.11 | 68.8677 | 8760 |  | 23.0198
1.1.28 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС65 кварталу, вул. Героїв Сталінграда, 15 | 1 об'єкт | 161.53 | 161.53 | [6 empty] | 161.53 |  | 0 | 0 | 0 | 161.53 | 84.2041 | 8760 |  | 23.0198
1.1.29 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Дружби, 199 | 1 об'єкт | 114.08 | 114.08 | [6 empty] | 114.08 |  | 0 | 0 | 0 | 114.08 | 99.1147 | 5256 |  | 13.8119
1.1.30 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Івана Богуна | 1 об'єкт | 132.11 | 132.11 | [6 empty] | 132.11 |  | 0 | 0 | 0 | 132.11 | 38.2598 | 15768 |  | 41.4356
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3817.885 | 3817.885 | [6 empty] | 3817.885 |  | 963.01 | 906.215 | 969.77 | 978.89 | 95.2262 | 183084 |  | 481.1136
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку на багатоповерхові будинки міста | 483 обєкти | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.2 | Придбання та встановлення обладнання для знезалізнення води на ВНС СВКГ "Авіа С" та доочищення на ВНС №1, №2, №3 | 4 обєкти | 17000 | [6 empty] | 17000 |  | 17000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 17000 | [6 empty] | 17000 |  | 17000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 |  | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 30817.885 | 3817.885 |  |  |  | 10000 |  | 17000 | 13817.885 | 17000 | 5463.01 | 8406.215 | 8469.77 | 8478.89 | 95.2262 | 183084 | 0 | 481.1136
ІІ |  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №1 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №2 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 306 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №3 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 0 | 306 | 0 | 0
2.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №4 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 0 | 306 | 0 | 0
2.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №5 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 0 | 0 | 306 | 0
2.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №6 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 306 | 306 | [7 empty] | 306 | 0 | 0 | 306 | 0
2.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №7 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 307.1 | 307.1 | [7 empty] | 307.1 | 0 | 0 | 307.1 | 0
2.1.8 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №8 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 307.1 | 307.1 | [7 empty] | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №9 зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 307.1 | 307.1 | [7 empty] | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення каналізаційної насосної станції СВКГ "Авіа С" зі встановленням системи дистанційного керування насосним обладнанням та передачі даних | 1 об'єкт | 318.395 | 318.395 | [7 empty] | 318.395 | 0 | 0 | 0 | 318.395
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 3075.695 | 3075.695 | [7 empty] | 3075.695 | 612 | 612 | 919.1 | 932.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 3075.695 | 3075.695 | [7 empty] | 3075.695 | 612 | 612 | 919.1 | 932.595
Усього за інвестиційним планом |  |  | 33893.58 | 6893.58 |  |  |  | 10000 |  | 17000 | 13817.885 | 20075.695 | 6075.01 | 9018.215 | 9388.87 | 9411.485 | 95.2262 | 183084 | 0 | 481.1136
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Заступник директора з комерційних питань та інвестицій ___________________ Станков Євген Юрійович
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## Проекты для диспетчеризации
КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | необхідність розробки проекту | необхідність коригування проекту | Фінансовий план тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | загальна сума | планований період | планований період + 1 | планований період + 2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 14 | 15 | 16
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
1.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №8 Новопилипівського водозабору |  | так | 143.75 | 143.75
1.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №9 Новопилипівського водозабору |  | так | 143.75 | 143.75
1.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління свердловини №12 Новопилипівського водозабору |  | так | 138.75 | 138.75
1.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №13 Новопилипівського водозабору |  | так | 82.92 | 82.92
1.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №14 Новопилипівського водозабору |  | так | 83.42 | 83.42
1.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №15 Новопилипівського водозабору |  |  | 143.75 | 143.75
1.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №16 Новопилипівського водозабору |  |  | 82.92 | 82.92
1.1.8 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №17 Новопилипівського водозабору |  |  | 143.75 | 143.75
1.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №18 Новопилипівського водозабору |  |  | 83.42 | 83.42
1.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ВНС №5 |  |  | 85 | 85
1.1.13 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Чкалова, 47б 157,89 |  |  | 157.89 | 157.89
1.1.14 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Павла Ловецького 118,70 |  |  | 118.7 | 118.7
1.1.15 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 26 кварталу бул.30річчя Перемоги 50,00 |  |  | 50 | 50
1.1.16 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 26а кварталу, бул.30річчя Перемоги 153,53 |  |  | 153.53 | 153.53
1.1.17 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 53 кварталу, вул. Олеся Гончара, 113 130,73 |  |  | 130.73 | 130.73
1.1.18 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Університетська, 35 50 |  | так | 50 | 50
1.1.19 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Університетська, 43 50 |  | так | 50 | 50
1.1.20 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 75 кварталу, вул. Інтеркультурна, 424 112,77 |  |  | 112.77 | 112.77
1.1.21 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 75 кварталу, вул. Гагаріна, 1 124,11 |  |  | 124.11 | 124.11
1.1.22 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 113д кварталу, вул. Беляєва 130,73 |  |  | 130.73 | 130.73
1.1.23 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 87а кварталу, вул. Петра Дорошенка 130,73 |  |  | 130.73 | 130.73
1.1.24 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Вакуленчука, 59 50,00 |  | так | 50 | 50
1.1.25 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Дружби, 218 50,00 |  | так | 50 | 50
1.1.26 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 35 кварталу просп. Перемоги - вул. Ломоносова 153,53 |  |  | 153.53 | 153.53
1.1.27 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Івана Алексеєва, 20 124,11 |  |  | 124.11 | 124.11
1.1.28 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС65 кварталу, вул. Героїв Сталінграда, 15 153,53 |  |  | 153.53 | 153.53
1.1.29 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Дружби, 199 106,08 |  |  | 106.08 | 106.08
1.1.30 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Івана Богуна 124,11 |  |  | 124.11 | 124.11
1.1.29 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №3 СВКГ "Авіа С" |  |  | 111.63 |  | 111.63
1.1.30 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №4 СВКГ "Авіа С" |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.31 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №5 СВКГ "Авіа С" |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.32 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №6 СВКГ "Авіа С" |  |  | 119.38 |  | 119.38
1.1.33 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №6а Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 131.04 |  | 131.04
1.1.34 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №7а Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 132.79 |  | 132.79
1.1.35 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №8 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 121.13 |  | 121.13
1.1.36 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №9а Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 127.79 |  | 127.79
1.1.37 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №26 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.38 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №30 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.39 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №31 Мелітопольського водозабору (ВНС №1) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.40 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №10 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.41 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №11 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.42 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №12 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) |  |  | 119.38 |  | 119.38
1.1.43 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №24 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.44 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №25 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.45 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №32 Мелітопольського водозабору (ВНС №2) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.46 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №13 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.47 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №14 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.48 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №15 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 112.71 |  | 112.71
1.1.49 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №20 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.50 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №21 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.51 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №22 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 110.21 |  | 110.21
1.1.52 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами свердловини №23 Мелітопольського водозабору (ВНС №3) |  |  | 106.71 |  | 106.71
1.1.53 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №1 |  |  | 85 |  | 85
1.1.54 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №2 |  |  | 85 |  | 85
1.1.55 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №3 |  |  | 85 |  | 85
1.1.56 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №4 |  |  | 85 |  | 85
1.1.57 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №5 |  |  | 85 |  | 85
1.1.58 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС СВКГ "Авіа С" |  |  | 85 |  | 85
1.1.59 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Брів-ла-Гайард, 4 120,64 |  |  | 120.64 |  | 120.64
1.1.60 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Гризодубової, 42 107,99 |  |  | 107.99 |  | 107.99
1.1.61 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 377 кварталу, просп. 50річчя Перемоги 107,33 |  |  | 107.33 |  | 107.33
1.1.62 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС 66 кварталу, просп. 50річчя Перемоги, 24а 124,98 |  |  | 124.98 |  | 124.98
1.1.63 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Інтеркультурна, 95 124,11 |  |  | 124.11 |  | 124.11
1.1.64 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул.Інтеркультурна, 145 124,11 |  |  | 124.11 |  |  | 124.11
1.1.65 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Шмідта, 40 118,46 |  |  | 118.46 |  |  | 118.46
1.1.66 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Дружби, 199 106,08 |  |  | 106.08 |  |  | 106.08
1.1.67 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення шафи управління ПНС з частотними перетворювачами та контролерами, всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління насосами ПНС вул. Осипенко, 92-94 106,08 |  |  | 106.08 |  |  | 106.08
Всього: |  |  |  | 7402.47 | 3101.98 | 3845.76 | 454.73
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №1 |  |  | 306 | 306
2.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №2 |  |  | 306 | 306
2.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №3 |  |  | 306 | 306
2.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №4 |  |  | 306 | 306
2.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №5 |  |  | 306 | 306
2.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №6 |  |  | 306 | 306
2.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №7 |  |  | 307.1 | 307.1
2.1.8 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №8 |  |  | 307.1 | 307.1
2.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції №9 |  |  | 307.1 | 307.1
2.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання зі всіма типами захисту та приладами збору та передачі даних та управління каналізаційної насосної станції СВКГ "Авіа С" |  |  | 306 | 306
Всього: |  |  |  |  | 3063.3