2							Продовження додатка

ІІ. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

міста Мелітополя за І півріччя 2020 року

| Дії | Дата початку- дата завер-шення | Заплановано | Виконано |  |  | Використано коштів: всього наростаючим підсумком станом на 30.06.2020р., грн/євро (за курсом НБУ на 01.07.2020) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очікувані результати станом на 30.06.2020 | Варіанти відповідей: - За графіком - Незначна затримка - Значна затримка (потребує короткий коментар) - Випереджаємо графік - Інше (потребує короткий коментар) |  |  |  |
|  |  |  | 1-6 місяць впровадження плану (1 півріччя 2019 року) | 7-12 місяць впровадження плану (2 півріччя 2019 року | 13-18 місяць впровадження плану (1 півріччя 2020 року) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Підвищення рівня прозорості та підзвітності міської адміністрації через участь у проекті Transparent Cities / Прозорі міста |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Визначення поточного стану рейтингу прозорості міста Мелітополь | 01.01.19- 31.01.19 | Визначено поточний стан рейтингу прозорості міста Мелітополя у «Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України» 80+ балів | Випереджаємо | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| 1.1.2. Подання заявки на членство у «Клубі прозорих міст» | 01.02.19- 28.02.19 | Подана заявка на членство у «Клубі прозорих міст» | Випереджаємо | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| 1.1.3. АВС-аналіз 91 показників з 13 сфер життєдіяльності міста | 01.02.19- 28.02.19 | Визначено пріоритетність покращення показників | За графіком | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |

3							Продовження додатка

| 1.1.4. Складання плану заходів щодо покращення показників прозорості до показника 80+ | 01.03.19- 30.03.19 | Складено план заходів щодо покращення показників прозорості до показника 80+ | За графіком | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. Визначення переліку електронних сервісів для ефективної взаємодії міської влади з мешканцями та бізнесом | 01.04.19- 30.04.19 | Складено перелік електронних сервісів для ефективної взаємодії міської влади з мешканцями та бізнесом | За графіком | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| 1.1.6. Розробка та функціонування міського web-порталу для ефективної комунікації місцевої влади, бізнесу та мешканців | 01.05.19- 31.12.19 | Збільшено на 10% кількість звернень до послуг, що надаються електронним сервісом web-порталу | Випереджаємо | За графіком | За графіком | 150000,0 грн. / 5000,0 євро |
| 1.1.7. Реалізація плану заходів щодо покращення показників прозорості до показників 80+ | 01.04.19- 31.12.20 | Реалізовано план заходів щодо покращення показників прозорості до показників 80+ | За графіком | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |

4							Продовження додатка

| 1.2. Реалізація заходів з позиціювання Мелітополя як міста підприємницької активності |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Проведення «відкритих дверей» провідними підприємствами міста, у т.ч. МСП-експортерами та ярмарок вакансій «День кар’єри» | 01.06.19- 31.12.20 | Проведено не менше 5 заходів у форматі «відкритих дверей» та ярмарок вакансій, залучено до участі не менше 200 учасників | - | За графіком | За графіком | 18 500,0 грн. / 616,7 євро |
| 1.2.2. Реалізація заходів щодо формування позитивного іміджу Мелітополя та просування бренду міста |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Започаткування і проведення щорічного фестивалю | 01.10.19- 31.12.20 | Проведено підготовку з організації фестивалю «TechMelitopol» | За графіком | За графіком | Інше (у звʼяку із впровадженням карантинних заходів ) | Негрошовий власний внесок |
| 1.2.2.2. Проведення щорічного фестивалю Мелітопольщини «Черешнево» | 01.06.19- 31.12.20 | Проведено щорічний фестиваль «Черешнево» та залучено до участі не менше 7500 учасників. | За графіком | - | За графіком (у зв“язку із впровадженням карантинних заходів щорічний фестиваль «Черешнево» онлайн, тому кількість учасників, що взяли участь у заході, була меншою) | 50000,0 грн. / 1666,7 євро |

5							Продовження додатка

| 1.2.2.3. Проведення щорічного торгівельного форуму виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія» | 01.06.19- 31.12.20 | Проведено щорічний торговельний форум виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія» та залучено до участі не менше 250 учасників | За графіком | За графіком | Інше (у звʼяку із впровадженням карантинних заходів ) | 80000,0 грн. / 2666,7 євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.5. Проведення Школи Амбасадорів Мелітополя | 01.06.19- 31.12.19 | Проведена Школа Амбасадорів Мелітополя. Не менше 25 учасників пройшли навчання | - | За графіком | За графіком | - |
| 1.2.3. Реалізація заходів з позиціонування Мелітополя як міста привабливого для інвестора. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. Розробка інвестиційного порталу | 01.03.19- 31.12.20 | Функціонування інвестиційного порталу | Інше (у зв`язку з тим, що заплановане фінансування від Проєкту ПРОМІС не було надано, реалізація цієї Дії буде виконуватись у ІІ півріччі 2019 року за кошти місцевого бюджету) | За графіком | За графіком | 160000,0 грн. / 5333,3 євро |
| 1.2.3.2. Створення Офісу із супроводу експортерів | 01.01.19- 31.12.20 | Функціонування Офісу із супроводу експортерів . Здійснено супровід експортерів на 10% більше минулорічного показника. | Інше (заявка по створенню Офісу підтримки експортерів знаходиться на розляді у Проекту ПРОМІС) | Відтермінування (у зв`язку з тим, що заплановане фінансування від Проєкту ПРОМІС буде надано у 2020 році, виконання цієї дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року) | За графіком | 25 121,6. грн. / 837,4 євро |

6							Продовження додатка

| 2.1. Створення кластерів у галузі машинобудування та в галузі агропромислового комплексу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Проведення перемов між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів | 01.01.19- 31.01.19 | Підписано Меморандум між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів | Незначна затримка 3 міс (Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний 17.05.2019) | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| 2.1.2. Реєстрація кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу | 01.02.19- 30.04.19 | Проведено реєстрацію кластерів у галузі машинобудування та агропромислового комплексу | Інше (у зв`язку з тим, що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року) | Значна затримка | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |
| 2.1.3. Підготовка бізнес-плану діяльності кластерів | 01.02.19-31.01.20 | Підготовлено бізнес-план діяльності кластерів | Інше (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року) | Значна затримка | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |

7							Продовження додатка

| 2.1.4. Підписання Меморандуму про співпрацю між засновниками кластерів з суб’єктами ринку | 01.02.19-31.03.19 | Підписано Меморандум про співпрацю між засновниками кластерів з суб’єктами ринку | Інше (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року) | Значна затримка | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5. Розробка проектно-дослідницької документації щодо будівництва виробничих приміщень кластерів | 01.04.19- 30.04.19 | Розроблено проєктно-дослідницька документація щодо будівництва виробничих приміщень кластерів | Інше (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року) | - | Незначна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |
| 2.1.6. Оформлення дозвільних документів на побудову виробничих приміщень кластерів | 01.04.19- 30.09.19 | Оформлено дозвільні документи на побудову виробничих приміщень кластерів | - | Відтермінування (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року) | Незначна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |

8							Продовження додатка

| 2.1.7. Будівельні роботи з побудови виробничих приміщень кластерів | 01.07.19- 30.09.19 | Проведено будівельні роботи з побудови виробничих приміщень кластерів | - | Відтермінування (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року) | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8. Закупівля виробничого обладнання кластерів | 01.10.19- 31.03.20 | Закуплено виробниче обладнання кластерів | - | - | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |
| 2.1.9. Проведення будівельно-монтажних, налагоджувальних робіт та введення в експлуатацію виробничого обладнання кластерів | 01.01.20- 31.05.20 | Проведено будівельно-монтажні, налагоджувальні роботи та введено в експлуатацію виробниче обладнання кластерів | - | - | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |

9							Продовження додатка

| 2.2. Експорт продукції кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу з високою доданою вартістю на зовнішні ринки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. Укладання контрактів постачання продукції з високою доданою вартістю кластерів | 01.08.20– 31.12.20 | Укладено не менше 5 контрактів на постачання продуктів з високою доданою вартістю | - | - | Значна затримка (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів на будівництво виробничих приміщень кластерів, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування) | - |
| 3.1. Затвердження дуальної системи підготовки фахівців в сфері машинобудування та сільського господарства спільно з представниками МСП-експортерами міста |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Розробка освітніх програм підготовки фахівців в сфері машинобудування та агропромислового комплексу спільно з представниками МСП-експортерами міста | 01.01.19- 30.06.19 | Розроблено 3 освітні програми підготовки фахівців у сфері машинобудування та агропромислового комплексу спільно з представниками МСП-експортерами міста | За графіком | За графіком | За графіком | - |

10							Продовження додатка

| 3.1.2. Підготовки фахівців за дуальною системою на підприємствах-експортерах та відбір кращих випускників | 01.09.19- 31.12.20 | Підготовлено не менше 30 фахівців у сфері машинобудування та сільського господарства за дуальною системою на підприємствах-експортерах | - | За графіком | За графіком | 537500,0 грн. / 17916,7 євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Організація бізнес-інкубатора |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу | 01.01.19- 30.05.20 | Проведено набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу | Інше (не виконано у зв`язку з відсутністю фінансування у 2019 році) | - | Значна затримка (у зв`язку з відсутністю фінансування у 2020 році) | - |
| 3.2.2. Участь слухачів бізнес-інкубатора у різноманітних конкурсах та започаткування Start-up | 01.09.19- 31.12.20 | Не менше 20 слухачів взяли участь у конкурсах Start-up | - | Відтермінування (виконання Дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року у зв`язку з відсутністю фінансування у 2019 році) | Значна затримка (у зв`язку з відсутністю фінансування у 2020 році) | - |
| 3.3. Діяльність Центру освіти дорослих |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Виявлення освітніх потреб співробітників МСП-експортерів Мелітополя щодо започаткування МСП та виходу на зовнішні ринки | 01.06.19- 31.12.20 | Проведено 2 фокус-групи для представників МСП-експортерів | Інше (планується виконання у ІІ півріччі 2019 року) | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| 3.3.2. Розробка освітніх програм короткотермінових курсів з підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації кадрів МСП-експортерів | 01.08.19- 31.12.20 | Розроблено 5 освітніх програм короткотермінових курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів МСП-експортерів | - | За графіком | За графіком | Негрошовий власний внесок |
| 3.3.3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників МСП-експортерів Мелітополя з метою розвитку експортного потенціалу Мелітополя | 01.10.19- 31.12.20 | Підготовлено та підвищено кваліфікацію не менше 50 слухачів - співробітників МСП-експортерів з метою розвитку експортного потенціалу Мелітополя | - | За графіком | За графіком | 44700,0 грн. / 1490,0 євро |
| 3.3.4. Надання освітніх послуг дорослому населенню Мелітополя, у т.ч. ВПО, ветеранами АТО | 01.09.19- 31.12.20 | Не менше 50 слухачів пройшли курси засвоєння знань основ ведення бізнесу і ЗЕД | - | За графіком | За графіком | 45000,0 грн. / 1500,0 євро |
| Всього дій: 32 |  |  |  |  |  | ВСЬОГО коштів: 1110821,6 грн. / 37027,5 євро |

** курс гривні до євро на 01.07.2020 р. – 30,00 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив:

Заступник начальника управління стратегічного розвитку міста 							Світлана СЄРОВА

Підпис 			Дата подання: 10.07.2020