Додаток до листа

від _________ № ___________

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку (ПМЕР)

Звіт за І півріччя 2020 року

Громада: місто Мелітополь Запорізької області

Початок впровадження плану: 22.02.2019

Звітна фаза - 3

І. КОРОТКА ОПИСОВА ЧАСТИНА

1. Короткий аналіз звітного періоду.

Протягом звітного періоду окремі заходи ПМЕР було не виконано або здійснено лише частково, а саме:

1. Дія 1.2.2.2. «Проведення щорічного фестивалю Мелітопольщини «Черешнево» виконана частково, бо у звʼязку із впровадженням карантинних заходів щорічний фестиваль «Черешнево» проводився в декілька іншому форматі (онлайн), тому кількість учасників, що взяли участь у заході, була меншою від запланованої.

2.  Дія 1.2.2.3. «Проведення щорічного торговельного форуму виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія» не виконана у звʼяку із впровадженням карантинних заходів.

3. Дії 2.1.8. «Закупівля виробничого обладнання кластерів», 2.1.9. «Проведення будівельно-монтажних, налагоджувальних робіт та введення в експлуатацію виробничого обладнання кластерів» та 2.2.2. «Укладання контрактів постачання продукції з високою доданою вартістю кластерів» не виконані у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів на будівництво виробничих приміщень кластерів. Виконання дії перенесено до появи можливості залучити фінансування.

4. Дія 3.2.1. «Набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу» не виконана у зв`язку з відсутністю фінансування в 2020 році.

5. Дія 3.3.1. «Виявлення освітніх потреб співробітників МСП-експортерів Мелітополя щодо започаткування МСП та виходу на зовнішні ринки» на теперішній час не виконана у зв`язку з відсутністю фінансування в 2020 році.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 виявилось, що один захід з дванадцяти запланованих на І півріччя 2020 року виконано частково (дія 1.2.2.2.), два заходи з дванадцяти на теперішній час не виконано у зв`язку з вітсутністю фінансування у 2020 році (дії 3.2.1. та 3.3.1.), три заходи з дванадцяти не виконано у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів на будівництво виробничих приміщень кластерів, виконання дій перенесено до появи можливості залучення фінансування.

2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження ПМЕР.

Підсумовуючи виконання заходів за період з початку реалізації Плану місцевого економічного розвитку в цілому, очевидно, що станом на 30.06.2020          м. Мелітополь не виконує 11 заходів із 32 запланованих, т.я. під час планування заходів розраховувалось на залучення коштів донорів на фінансування діяльності кластерів машинобудування та агропромислового комплексу, а саме: будівництво виробничих приміщень кластерів, закупівлю обладнання, введення його в експлуатацію тощо (дії 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.2.2.).