Додаток

до  Комплексної міської програми “Сприяння 															розвитку підприємництва в м. Мелітополі

Запорізької області на 2021-2025  роки”

Заходи з реалізації Комплексної міської програми

“Сприяння розвитку підприємництва в м. Мелітополі Запорізької області на 2021-2025 роки”

| № з/п | Назва проєкту | Пріоритетні завдання | Опис заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проєкт “Покращення місцевого бізнес-клімату” | Впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Дерегуляція підприємницької діяльності. Зменшення адміністративного навантаження на бізнес. Удосконалення системи надання адміністративних послуг Створення сприятливого бізнес-середовища в місті | Розробка систематизованого розділу «Регуляторна політика». Впровадження надання адміністра-тивних послуг в електронному вигляді через «Кабінет мешканця». Розширення спектру адміністратив-них послуг, які надаються через ЦНАП. Проведення тематичних заходів: семінарів, “круглих” столів, фокус-груп, зустрічей та інше, в тому числі з питань взаємодії МСП з фіскальними органами. Проведення експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату | 2021-2025 роки | ВРП ТЗ, ВАП, МУ ГУ ДПС, УРПП та інші зацікавлені сторони | Кошти МБ | Створення сприятливого бізнес-середовища в місті. Вільний доступ СПД до бази регуляторних актів місцевого рівня. Спрощення пошуку регуляторних актів. Оптимізація, спрощення та скорочення термінів отримання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг. Вдосконалення системи обслуговування платників податків. Подолання перешкод ведення бізнесу |
| 2 Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |
| IІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проєкт “Школа грантрайтин-гу” | Розширення можливостей доступу СПД до фінансових ресурсів - коштів міжнародних фінансових організацій, грантових установ та фондів | Створення школи грантрайтингу на базі КУ “Агенція розвитку Мелітополя”. Надання практичної допомоги з розробки проєктних заявок для отримання грантових коштів | 2021-2025 | КУ “АРМ”, УРПП, ГО міста | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Збільшення отримання СПД міста грантових ресурсів, в тому числі міжнародних донорських організацій Покращення матеріально-технічної бази МСП Створення нових робочих місць |
| 2.2. | Проєкт “Школа бізнесу” | Підвищення професійного рівня та рівня фінансової грамотності СПД. Стимулювання започаткування власної справи. Підтримка та підвищення конкуренто-спроможності місцевих виробників. Збільшення ділової активності МСП | Організація та проведення тематичних семінарів, тренінгів, майстер-класів, навчальних курсів та інших навчальних заходів для МСП міста, в тому числі для роботодавців, безробітних, учнівської молоді, жінок, які потрапили в скрутні життєві обставини. Організація та проведення тематичних семінарів, тренінгів для експортерів та СП. Участь міста у Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей). Участь міста у Всеукраїнському тижні фінансової грамотності. Курси з основ підприємницької діяльності для безробітних, молоді, жінок, в тому числі тих, що потрапили в скрутне становище. Інформування СПД про інвестиційні програми та заходи (форуми, виставки та інше) | 2021-2025 роки | УРПП, ГО “ІСЕІ”, ТДАТУ КУ “АРМ”, ОПБЕ, ГО, ГС та інші зацікавлені сторони | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання. Підтримка роботодавців. Формування іміджу Мелітополя як прогресивного міста що розвиває свою громаду і долучається до світових ініціатив. Досягнення фінансової стабільності СПД завдяки грамотному розподілу власного бюджету. Орієнтація незайнятих громадян на організа-цію власної справи. Проходження курсів 50 безробітних осіб. |
| 3 Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інформування місцевих виробників про принципи проведення електронних тендерних торгів в системі Prozorro. Консультації стосовно підготовки тендерної документації. Проведення за участю МСП, в тому числі експортерів, нарад, брифінгів, конференцій, засідань за “круглим столом” та інших заходів, з актуальних питань ведення підприємницької діяльності. Проведення неформальних зустрічей МСП з керівництвом міста, керівниками контролюючих та правоохоронних органів |  |  |  | Сприяння залученню СПД до реалізації інвестиційних програм та проєктів. Збільшення кількості учасників у закупівлях за державні кошти серед місцевих товаровиробників. Забезпечення економії фінансових ресурсів під час взяття участі в електронних державних закупівлях |
| 2.3. | Проєкт “Розвиток інфраструктури підтримки підприєм-ництва” | Підвищення ролі кластерів у розбудові економіки регіону. Посилення конкуренто-спроможності економіки міста | Розробка стратегій розвитку кластерів. Проведення форуму об'єднань МСП. Розробка єдиного бренду виробників. Поширення практик та успішних “кейсів” (інформаційна підтримка) | 2021-2025 роки | УРПП, КУ “АРМ”, ГС, ГО, ОІПП та інші зацікавлені сторони | Кошти МБ, та інші джерела фінансування | Збільшення можливостей для МСП - членів об'єднання. Розвиток взаємодоповнюваності між окремими видами діяльності учасників кластерів |
| ІІІ. Підвищення конкурентоспроможності МСП міста Мелітополі, популяризація місцевих товаровиробників |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проєкт “EXPO Мелітополь” | Популяризація та підтримка місцевих виробників, підвищення їх конкуренто- спроможності | Організаційна підтримка участі МСП у міжнародних, національних, регіональних, міських виставково-ярмаркових заходах з урахуванням потреб бізнесу. Організація виставково-ярмаркових заходів для товаровиробників міста. | 2021-2025 роки | КУ “АРМ”, УРПП, ОПБЕ, ГО, ГС, ЗТПП, МФ ЗТПП та інші учасники | Кошти учасників виставкових заходів, кошти МБ, інші джерела фінансування | Популяризація місцевих товаровиробників. Розширення ринків збуту, поглиблення економічних зв'язків з іноземними компаніями |
| 4 Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності | Організація участі МСП, в тому числі експортерів, у форумах, міжнародних форумах, виставках та інших заходах, направлених на збільшення обсягів інвестицій та розвиток інноваційної активності Рекламно-інформаційна підтримка підприємств під час проведення заходів. Інформаційна підтримка кращих підприємств міста (придбання та встановлення рекламних конструкцій) |  |  |  | Збільшення обсягів продаж. Налагодження ділових стосунків. Сприяння залученню СПД до реалізації інвестиційних програм та проєктів |
| 3.2. | Проєкт “Купуй меліто-польське” | Популяризація місцевих виробників товарів народного споживання | Організація презентаційних заходів за участю місцевих виробників. Розробка та впровадження бренду “Купуй мелітопольське”. Виготовлення рекламної продукції проєкту “Купуй мелітопольське”. Підтримка та просування місцевих виробників крафтової продукції. Забезпечення інформаційного супроводження проєкту | 2021-2025 роки | УРПП, КУ “АРМ”, зацікавлені виробники (за згодою) | Кошти МБ, кошти учасників проєкту, інші джерела фінансування | Популяризація місцевих товаровиробників. Налагодження ділових стосунків. Збільшення обсягів продаж продукції |
| 3.3 | Проєкт “Підприємець року” | Визначення кращих суб’єктів МСП. Популяризація досягнень. | Проведення конкурсу “Кращий підприємець року”. Нагородження під час святкування Дня підприємця (урочисті заходи) переможців конкурсу пам'ятними подарунками (сувенірами), відзначення грамотами, подяками | Раз на рік протягом дії програми | УРПП | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Популяризація підприємницької діяльності. Підвищення ролі підприємництва |
| 5 Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Підготовка та розвиток кадрового потенціалу малого підприємництва, створення нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проєкт “Школа жіночого успіху” | Залучення жінок до МСП. Підвищення ролі жінок у формуванні відповідального бізнес-суспільства. Формування іміджу міста, як соціально- орієнтованого та гендерно збалансованого | Проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для жінок, які бажають створити та розвивати власний бізнес. Проведення тематичних “круглих” столів. Проведення зустрічей з успішними жінками-підприємницями міста. Промокампанія подій | 2021-2025 роки | ГО “КДЖ”, ГО “ІСЕІ”, ТДАТУ, УРПП, КУ “АРМ” та інші зацікавлені сторони | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Збільшення кількості СПД серед жінок. Мотивація молодих жінок міста до відкриття власного бізнесу. Підтримка молодих жінок-підприємниць |
| 4.2. | Проєкт “Молодіжний СТАРТАП” | Залучення молоді до підприємництва. Формування іміджу м. Мелітополя як креативного молодіжного міста | Проведення тренінгів з розробки СТАРТАПУ. Проведення СТАРТАП-коворкінгів. Промокампанія подій | 2021-2025 роки (І-ІІ квартали щороку) | ГО “ІСЕІ”, ТДАТУ, УРПП, КУ “АРМ” та інші зацікавлені сторони | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Збільшення кількості СПД серед молоді. Створення нових креативних напрямків діяльності для МСП |
| 4.3. | Проєкт “Знайди себе у Мелітополі” | Забезпечення комунікацій між молоддю міста та потенційними роботодавцями. Формування іміджу Мелітополя, як міста кращих можливостей | Презентація випускникам закладів П(ПТ)О та шкіл міста потенційних роботодавців та актуальних вакансій. Екскурсії на підприємства міста. Організація та проведення навчальних заходів у форматі “робочих майстерень” (воркшопів). Промокампанія заходів | 2021-2025 роки | УРПП, ГО “ІСЕІ” ТДАТУ, КУ “АРМ” та інші зацікавлені учасники | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Зменшення відтоку молоді з міста. Заповнення робочих вакансій МСП. Зростання доходів МСП міста та міського бюджету |
| 6 Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проєкт “Розвиток кадрового потенціалу міста Мелітополя” | Підвищення якості професійно-технічної та професійної підготовки кадрів | Проведення досліджень, в тому числі фокус-групових - визначення потреб бізнесу стосовно професійної підготовки кадрів. Проведення аналізу пріоритетних секторів та нових пріоритетних професій для Мелітопольського району. Створення онлайн-центру професійної досконалості з метою покращення навичок викладачів П(ПТ)О та впровадження нових навчальних програм у закладах П(ПТ)О Запорізької області для здобувачів робітничих професій | 2021 - 2022 роки | УРПП, КУ “АРМ”, ГО, ГС, міжнародні організації праці та інші зацікавлені особи | Кошти МБ інші джерела фінансування | Здійснення аналізу ринку праці міста Мелітополя. Вивчення ринку праці, його тенденцій та перспектив. Оновлення змісту професійно-технічної освіти і навчання кадрів |
| 4.5. | Проєкт “День кар’єри “Мелітополь-місто можливостей” | Впровадження ефективного механізму комунікацій між роботодавцями та тими, хто шукає роботу або прагне отримати нову професію, підвищити кваліфікацію | Розробка загальної концепції та Положення заходу. Залучення до участі підприємств, організацій та установ. Комунікаційна робота із навчальними закладами міста. Майстер-класи з написання резюме. Промоційна кампанія заходу | 2021-2025 роки (ІІ квартал) | ГО “УАМН”, УРПП та інші зацікавлені учасники | Кошти МБ, інші джерела фінансування | Популяризація робітничих професій серед учнівської молоді міста. Створення умов для працевлаштування молоді. Скорочення чисельності безробітних. |
| V. Розвиток соціального підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проєкт “Школа соціального бізнесу” | Розвиток та популяризація соціального підприємництва. | Проведення тематичних семінарів, тренінгів. Впровадження консультаційних заходів у форматі “Швидка допомога”. | Протягом дії програми згідно з календарним планом | УРПП, ГС, ГО та інші зацікавлені учасники | Кошти міського бюджету, та інші джерела фінансування | Популяризація соціального підприємництва серед школярів та молоді міста. Підвищення ролі СП |
| 7 Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Створення позитивного іміджу соціального підприємця | Відвідування соціальних підприємств. Проведення комунікаційної кампанії у медіа про соціальні підприємства міста Мелітополя. Відзначення Міжнародного дня соціального бізнесу - 28 червня. Проведення зустрічей у форматі “круглого столу”. Зйомки відео-ролику про СП Мелітополя Організаційна підтримка участі соціальних підприємств у виставкових заходах |  |  |  | Інформаційна підтримка соціальних підприємців. Створення об'єднання соціальних підприємців |
| 5.2. | Проєкт “Міське соціальне замовлення” | Вільний доступ до ринків | Створення реєстру міських соціальних замовлень. Залучення соціальних підприємців до участі у загальноміських заходах для бізнесу (ярмарки, виставки, форуми, майстер-класи, презентації та інше) | Щороку | УРПП, ГС, ГО та інші зацікавлені учасники | Не потребує фінансування | Забезпечення умов для отримання замовлень та реалізації продукції (послуг) СП. Збільшення обсягів реалізації продукції, що виробляється СП |

Начальник управління з розвитку

підприємництва та промисловості 	                                                                                                               Ірина ФУРСОВА