Додаток 2

до рішення 58 сесії

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

VII скликання

від 30.07.2020   № 11

ПЛАН ЗАХОДІВ

До концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м. Мелітополя (далі - Центр)

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прийняття рішення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі-міська рада) про схвалення Додаткового договору до Договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 28.09.2018 та підписати його сторонами | Липень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник Центру | Під час чергової сесії поточного року |
| 2. | Розробити та затвердити на сесії міської ради Концепцію модернізації Центру | Липень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник Центру | Під час чергової сесії поточного року |
| 3. | Прийняття рішення міської ради про створення територіального підрозділу Центру та затвердження Положення про нього | Липень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник Центру | Робота Центру як постійно діючого робочого органу здійснюється без перерви на обід, два дні до 20-00, не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день |
| 4. | Прийняття рішення міської ради про оновлений Перелік послуг , які надаються через Центр, його територіальний підрозділ, віддалені, у тому числі, пересувні робочі місця адміністраторів Центру | Липень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник Центру | Під час чергової сесії поточного року |
| 5. | Включення у План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік проєкт рішення щодо прийняття у новій редакції Регламенту Центру | Липень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, головний спеціаліст відділу регуляторної політики та тендерних закупівель | Під час чергової сесії поточного року |
| 6. | Прийняти рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області щодо графіку прийому громадян Центру,територіального підрозділу, віддаленого, у тому числі пересувного, робочого місця адміністраторів Центру та місця розташування територіального підрозділу, віддаленого , у тому числі пересувного, робочого місця адміністраторів Центру | Серпень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник Центру | Під час чергового засідання виконкому поточного року |
| 7. | Здійснити методологічну допомогу громаді-партнеру( відповідно до Договору про співробітництво територіальних громад) укладання угод про співробітництво між сільською радою та суб’єктами надання адміністративних послуг щодо інтеграції послуг у територіальний підрозділ ( Мінюсту, УЗН РДА, ПФУ тощо) | Вересень 2020 | Керівник Центру, сільський голова |  |
| 8. | Прийняття рішення міської ради про внесення змін до Переліку послуг , які надаються через Центр, його територіальний підрозділ, віддалені, у тому числі, пересувні робочі місця адміністраторів Центру , в частині послуг територіального підрозділу, з урахуванням підписаних угод про співробітництво між сільською радою-партнером та суб’єктами надання адміністративних послуг | Вересень 2020 | Керівник Центру | Під час чергової сесії сільської ради поточного року |
| 9. | Затвердити посадовий склад Центру як робочого органу, у тому числі включити до складу фахівців громади-партнеру, які працюватимуть в територіальному підрозділі Центру у с. Нове | Вересень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, сільський голова, керівник Центру |  |
| 10. | Здійснити методологічну допомогу громаді-партнеру з розробки та затвердження інформаційних та технологічних карток на адміністративні послуги, які будуть надаватися через територіальний підрозділ Центру | Вересень 2020 | Керівник Центру |  |
| 11. | Прийняття на сесії міської ради Регламенту Центру у новій редакції | Вересень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, сільський голова, керівник Центру | Під час чергової сесії поточного року |
| 12. | Здійснення необхідних заходів щодо прийняття посадової особи з урахуванням створення територіального підрозділу Центру | Жовтень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, сільський голова, керівник Центру |  |
| 13. | Взаємодія зі спеціалістами Програми «U-LEAD з Європою» щодо отримання інституційної допомоги. Визначення потреб у навчанні посадових осіб для участі в навчальних заходах Програми «U-LEAD з Європою» | Липень-грудень 2020 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, сільський голова, керівник Центру |  |
| 14. | Забезпечення навчання адміністраторів Центру, посадових осіб виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, які залучені до надання адміністративних послуг, спеціалістів сусідньої громади-партнера, шляхом участі у семінарах, тренінгах, тощо | Вересень-листопад 2020 | Керівник Центру |  |
| 15. | Забезпечення доступу до державних реєстрів відповідним посадовим особам | Жовтень-листопад 2020 | Керівник Центру |  |
| 16. | Забезпечення Центру та його територіального підрозділу технікою, меблями, програмним забезпеченням тощо | Жовтень 2020-Лютий 2021 | Програма «U-LEAD з Європою» |  |
| 17. | Розміщення на сайті Мелітопольської міської ради оновленої інформації про : - створення територіального підрозділу Центру; перелік послуг, які надаються через Центр, його територіальний підрозділ, віддалене робоче, у тому числі пересувне, робоче місце адміністраторів Центру; графік прийому суб’єктів звернення у Центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому робочому, у тому числі пересувному, робочому місці адміністраторів Центру; інформаційні та технологічні картки. | Постійно | Керівник Центру |  |
| 18. | Підготовка заходів щодо відкриття територіального підрозділу Центру | Грудень 2020-березень 2021 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, сільський голова, керівник Центру |  |
| 19. | Організація і проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо висвітлення діяльності Центру серед населення. Забезпечення інформування населення громадян щодо роботи Центру через веб-сайт Центру та соціальні мережі. | Постійно | Керівник Центру |  |

Начальник відділу адміністративних послуг                                                                                                  Наталя АЛЬОХІНА

Секретар Мелітопольської міської ради                                                                                                          Роман РОМАНОВ