Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VI скликання

63 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2015                  							№ 5/21

Про внесення змін до комплексної програми із землеустрою та планування території м. Мелітополя  на 2011-2015 рік зі змінами, затвердженої рішенням 2 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання                від 27.12.2010 № 1/31

З метою проведення остаточних розрахунків за комплексною   програмою   із   землеустрою   та   планування   території      м. Мелітополя на 2011-2015 роки,   зі змінами,  згідно з п. 15, 21 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Мелітопольська міська рада Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

- Внести зміни до  розділу 7 «Перелік заходів і завдань програми»  комплексної   програми  із землеустрою  та  планування  території               м. Мелітополя  на 2011-2015 роки, зі змінами, затвердженої рішенням 2 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 27.12.2010 № 1/31, та викласти у наступній редакції:

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання, рік | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всього на 2011 рік: |  | 276,4 |
| 1.1 | Розробка проекту міжвідомчої геоінформаційної системи (МГІС) – м. Мелітополь земельного та фіскального кадастру | 2011 | 95,0 |
| 1.2 | Придбання потужного серверу для встановлення програмного забезпечення |  | 35,0 |

| 1.3 | Виконання топографо-геодезичних робіт на території м. Мелітополя |  | 92,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Виготовлення електронної версії картографічних матеріалів з планшетів М=1:500 |  | 54,0 |  |
| 2. | Всього на 2012 рік: |  | 129,93 |  |
| 2.1 | Виконання топографічної зйомки масштабу 1:2000 на частину території м. Мелітополя | 2012 | 99,93 |  |
| 2.2 | Зшивання номенклатурних листів у блок М=1:2000 |  | 30,0 |  |
| 3. | Всього на 2013 рік: |  | 110,0 |  |
| 3.1 | Виконання топографічної зйомки масштабу 1:2000 на частину території м. Мелітополя (редагування зібраної цифрової інформації) | 2013 | 15,0 |  |
| 3.2 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС – м. Мелітополь земельного та фіскального кадастру |  | 55,0 |  |
| 3.3 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС – м. Мелітополь земельного та фіскального кадастру |  | 40,0 |  |
| 4. | Всього на 2015 рік: |  | 3929,97 |  |
| 4.1 | Розробка схеми управління та взаємодія інформації в МГІС – м. Мелітополь земельного та фіскального кадастру | 2015 | 10,0 |  |
| 4.2 | Розробка проекту МГІС – м. Мелітополь містобудівного кадастру |  | 95,0 |  |
| 4.3 | Розробка схеми управління та взаємодія інформації в МГІС – м. Мелітополь містобудівного кадастру |  | 10,0 |  |
| 4.4 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС – м. Мелітополь містобудівного кадастру |  | 55,0 |  |
| 4.5 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС – м. Мелітополь містобудівного кадастру | 2015 | 40,0 |  |
| 4.6 | Проведення інвентаризації земель |  | 500,0 |  |
| 4.7 | Розробка проекту МГІС – м. Мелітополь системи підтримки рішень |  | 60,0 |  |
| 4.8 | Розробка схеми управління та взаємодії інформації в МГІС – м. Мелітополь системи підтримки рішень |  | 10,0 |  |
| 4.9 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС – м. Мелітополь системи підтримки рішень |  | 55,0 |  |
| 4.10 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС – м. Мелітополь системи підтримки рішень |  | 40,00 |  |
| 4.11 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС – м. Мелітополь екологічного моніторингу |  | 55,0 |  |
| 4.12 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС – м. Мелітополь екологічного моніторингу |  | 40,0 |  |
| 4.13 | Розробка проекту розмежування державної комунальної власності |  | 800,0 |  |
| 4.14 | Встановлення межі міста в натурі (на місцевості) |  | 1900,0 |  |
| 4.15 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС – м. Мелітополь водного та лісового кадастру |  | 40,0 |  |
| 4.16 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС – м. Мелітополь водного та лісового кадастру |  | 20,0 |  |
| 4.17 | Коригування нормативної грошової оцінки земель |  | 200,0 |  |
| Всього на 2011 – 2015 роки |  |  |  | 4446,33 |

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

Секретар Мелітопольської

міської ради                                                                                          С.А. Мінько

| Рішення підготував: Головний спеціаліст – бухгалтер відділу обліку та звітності виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Л.М. Бартишева |
| --- | --- |
| Рішення вносить: |  |
| Постійна депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста |  |
| Голова комісії | В.О. Лябах |
| Погоджено: |  |
| Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | І.В.Рудакова |
| Начальник фінансового управління | Н.В. Доломан |
| Головний спеціаліст відділу з регуляторної політики та конкурсних закупівель | Т.В. Житник |
| Начальник управління правового забезпечення | К.Ю. Сонних |
| Провідний спеціаліст-коректор | Л.С. Захарова |