Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VІ скликання

55 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

24.04.2014											№ 9

Про звіт виконавчого комітету Мелітопольської міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя за 2013 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт виконавчого комітету Мелітопольської міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя за 2013 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

Секретар Мелітопольської

міської ради 									С.А. Мінько

Рішення підготовлено:

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міста 					         Ю.В. Захарчук

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія

з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку міста

Голова комісії 								В.О. Лябах

Погоджено:

Заступник міського голови  з питань

діяльності виконавчих органів ради				І.В. Рудакова

Начальник фінансового управління					Н.В. Доломан

Начальник управління

правового забезпечення 						К.Ю. Сонних

Завідувач сектора з

регуляторної політики                                                               Є.Ю. Петренко

Провідний спеціаліст-коректор					К.О. Моісеєнко

Звіт

про виконання Програми соціально-економічного і

культурного розвитку міста Мелітополя за 2013 рік

1. Розвиток реального сектору економіки

1.1 Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста за 2013 рік склав 1 856,1 млн. грн., темп росту до минулого року — 112,5% (плановий темп — 10 %).

Фонд оплати праці штатних працівників по підприємствах міста Мелітополя за 2013 рік склав 866 970,9 млн. грн.  або 97,8% до рівня 2012 року.  Середня заробітна плата за 2013 рік становить 2397,46 грн., при запланованому темпі росту 109,0 %, фактичний склав - 108,4 %.

Фінансовий результат (сальдо) по підприємствах міста Мелітополя за 9 місяців 2013 року склав + 10,1 млн. грн. (прибуток прибуткових підприємств склав 41,3 млн. грн., збиток збиткових підприємств - 31,2 млн. грн.).

За 2013 рік зовнішньоторговельний оборот по підприємствах міста Мелітополя склав  92,3 млн. дол. США (86,5% до 2012 року), у т.ч.:

- експорт -    78,2 млн. дол. США (91,9% до 2012 року);

- імпорт  -     14,1 млн. дол. США (65,3% до 2012 року).

Згідно з інвестиційною політикою Комплексної програми розвитку машинобудування міста Мелітополя на період 2011-2014 років, проводилась робота по пошуку потенційних інвесторів та іноземних партнерів, зацікавлених у співпраці з підприємствами регіону, створенні спільних підприємств або розміщенні власних виробничих потужностей на території міста Мелітополя.

Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради здійснюється залучення та супровід іноземних бізнесменів, представників асоціацій, галузевих та інших об'єднань бізнесу. Пропозиції іноземних підприємств поширюється серед бізнесу міста Мелітополя з метою виявлення зацікавлених місцевих підприємств.

З метою презентації промислового потенціалу міста Мелітополя, відповідно до інвестиційної, інформаційної політики «Комплексної програми розвитку машинобудування та промисловості міста Мелітополя в період з 2011-2014 р.» частково розроблено повнокольоровий каталог промислових підприємств нашого міста під робочою назвою «Промисловий Мелітополь» у цифровому  вигляді. Зазначений каталог планується презентувати у двомовній версії (російська — англійська) на інвестиційному порталі Мелітополя, поширювати під час участі у бізнес-форумах та зустрічах з іноземними делегаціями, бізнес — місіями, на виставках та інших маркетингових заходах, а також розсилати потенційним партнерам та зацікавленим організаціям по всьому світу. Вже підготовлено та узгоджено інформацію 28 підприємств міста, які виявили бажання взяти участь у даному каталозі.

Проводилась робота з поширення презентаційного листа про місто Мелітополь серед посольств та консульств країн в Україні. Налагоджено зв'язок з такими посольствами як Росія, Франція, Китай, Індонезія, США, Бельгія, Делегацією німецької економіки в України, із Надзвичайним та Повноважним Послом  Держави Кувейт в Україні, із Президентом Бельгійсько-Української Торгової Палати.

06.02.2013 Мелітопольська делегація  відвідала  Генеральне консульство Чеської Республіки, де відбулося обговорення можливостей двосторонніх відносин між м. Мелітополь та Чеською Республікою.

Делегація міста Мелітополя провела зустріч у Генеральному консульстві Федеративної Республіки Німеччина. З боку німецького консульства був присутній заступник Генерального консула ФРН пан Маттіас Кох. Мелітопольська делегація провела презентацію Запорізької області, міста Мелітополя, переваг і можливостей міста, презентувала інвестиційні напрямки розвитку міста.

Проводилась робота щодо активного поширення презентаційних листів серед Торгово-Промислових палат світу (Бразилія, Греція, Грузія, Німеччина, Італія, Росія, Іспанія, Кувейт, Чехія, Азербайджан, Польща), в електронному вигляді було розіслано близько 250 листів.

Стосовно сприяння зростання експорту продукції машинобудівного комплексу міста Мелітополя, у тому числі у країни СНД, та насамперед Російської Федерації, велась активна робота з розвитку субконтракційної (коопераційної) діяльності. Мета цього напрямку - наповнення замовленнями підприємства машинобудівного комплексу м. Мелітополя. Здійснювався активний моніторинг основних «субконтракційних майданчиків» України, Росії, Казахстану, країн Європи та Азії. На вказаних майданчиках представлені як замовники, так і виконавці замовлень. Протягом 2013 року виконавчий комітет Мелітопольської міської ради спрямував на підприємства м. Мелітополя 40 пропозицій щодо потенційних замовлень на суму понад 60,0 млн. грн.

1.2 Транспорт і зв'язок

З метою забезпечення більш комфортного перевезення пільгової категорії громадян введено по одному   автобусу   «Ветеран»   на   міські   маршрути   загального    користування м. Мелітополь  №3-Б «вул. І. Франка – вул. Тельмана», № 23 “Залізничний вокзал – вул. Шмідта”, № 25 “ВАТ РЕФМА — вул. І.Франка”, №27-Б «База РПС – Лісопарк», № 24 «Північний переїзд – вул. Бєлякова». Проводились  збори перевізників міста Мелітополя, на яких порушувались питання про правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та розгляд стану безпеки пасажирських перевезень. Перевізниками м. Мелітополя протягом 2013 року оновлено біля 70 автобусів на більш комфортабельні та з більшою пасажиромісткістю.

Протягом 2013 року проводились конкурси з пасажирських перевезень на маршрутах загального користування та були визначені переможці. Питання забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до автотранспорту вирішуватиметься шляхом проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на початку 2014 року. До участі в конкурсі будуть залучені перевізники, які мають у своєму розпорядженні автобуси, пристосовані для перевезення інвалідів.  Кількість маршрутів та автобусів у мережі автобусних маршрутів загального   користування  м. Мелітополя за 2013 рік залишилася незмінною (36 маршрутів).

У 2013 році за порушення надання послуг з перевезення пасажирів без дозвільних документів складено 85 протоколів, із них 41 на легкові таксі.

1.3 Архітектура

Рішенням сесії Мелітопольської міської ради від 27.12.2010 № 4 затверджено Програму заходів по розробці генерального плану м. Мелітополя на 2011-2013 роки. На виконання міської Програми в місцевому бюджеті на 2013 рік було передбачено 916 210,0 грн., з урахуванням кредиторської заборгованості - 1 202 210,0 грн.

У зв'язку із затримкою фінансування внесено зміни до рішення 2 сесії Мелітопольської міської ради VІ скликання від 27.12.2010 № 4 “Про затвердження Програми заходів по розробці генерального плану м. Мелітополя на 2011-2013 роки” та в додаток до нього “Програма заходів по розробці генерального плану           м. Мелітополя на 2011-2013 роки” та продовжено термін розробки до 2014 року. На теперішній час розглянуто ескіз генерального плану м. Мелітополь, історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони та визначення меж і режимів використання  історичних ареалів міста, схеми транспортних магістралей м. Мелітополь та питання виконання демографічного прогнозу чисельності населення міста, щодо впорядкування промислових територій міста. Проведено наради з питання розробки генерального плану міста Мелітополя із залученням проектувальника, депутатів обласної, міської та районної рад, голів сільських рад, відповідних управлінь Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету.

Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради забезпечує в межах своїх повноважень охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури та містобудування, продовжується обстеження пам'яток і об'єктів культурної спадщини.

Виконано пропозиції (схеми) для визначення принципових містобудівних рішень по реконструкції скверу на перехресті просп. 50-річчя Перемоги та вул. Брів-ла-Гайард та благоустрою по вул. К. Маркса для подальшої розробки проектною організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт.

На виконання рішення сесії Мелітопольської міської ради від 28.12.2011 № 9 “Про створення міської міжвідомчої геоінформаційної системи міста Мелітополя “МГІС - Мелітополь” розроблені:

- програмне забезпечення МГІС - Мелітополь містобудівного кадастру;

- програмні заходи управління базами даних  МГІС - Мелітополь містобудівного кадастру;

- програмно-технічний комплекс ПТК - 500 (видано громадянам 543 витяги з містобудівного кадастру).

2. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

2.1 Енергоспоживання та енергозбереження

Споживання електроенергії.

У бюджетній сфері міста, з урахуванням благоустрію, споживання електроенергії за 2013 рік скоротилося у порівнянні з 2012 роком - на 4,8 %  (411,4 тис. кВт). За рахунок зменшення споживання електроенергії  бюджет міста заощадив 183 тис. грн.

Зменшення споживання електроенергії коливається від 2,5 % у сфері освіти, до 9,3 % в системі вуличного освітлення міста. Збільшили споживання електроенергії - сфера охорони здоров'я та управління  соціального захисту населення  (у зв'язку з використанням теплонагрівачів на початку опалювального сезону в медичних установах міста, зокрема - в дитячих відділеннях).

У порівнянні з 2010 (базовим роком) - електроенергії в цілому по бюджетних установах міста спожито менше на 16,3 % (1605,2 тис. кВт), при запланованому зниженні  до 2016 року на 15,0 %.

Водозабезпечення та водовідведення.

Фактичне споживання води та водовідведення за підсумками 2013 року, в порівнянні з 2012 роком скоротилося на 1,9 %  (економія бюджетних коштів -   24,0 тис. грн). З початку реалізації Програми енергозбереження, споживання води зменшилося на 15,2 % (19,6 тис. м. куб.), тобто виконується запланований рівень зменшення споживання води.

Теплова енергія і природний газ

З останніх чотирьох років, 2013 рік був найбільш економним для бюджету  м. Мелітополя в частині споживання тепла та природного газу. Це відбулось внаслідок сприятливих погодних умов та ефективних дій керівників бюджетних установ, що забезпечили раціональне регулювання необхідних обсягів споживання теплоносія (для установ з лічильниками тепла та індивідуальними газовими котельними), а також завдяки роботі ТОВ "Мелітопольські теплові мережі", яке забезпечило комфортний тепловий режим, витримуючи оптимальний температурний графік подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря.

За 2013 рік бюджет міста спожив тепла і природного газу:

- у порівнянні з 2012 роком, відповідно менше на 12,6% і 8,2 %  (бюджет заощадив 2,4 млн. грн.);

- у порівнянні з 2010 роком - менше  на 6,6 % і 3,9 %.

На реалізацію заходів і проектів, мета яких - більш ефективне використання енергоносіїв у бюджетній та комунальній сферах міста, за 2013 рік було спрямовано 3,5 млн. грн. або 26 % загальної суми касових витрат з бюджету розвитку міста (планова сума на 2013 рік складала   8,2 млн. грн.), з яких:

- 2,5 млн. грн. - завершення будівництва котельної по вул. Лютневій;

- 210 тис. грн. - заміна вітражів у спортивних школах № 1 та  № 3;

- заміна вікон у  ДНЗ № 49 - 93 тис. грн.;

- заміна вікон, ремонт внутрішніх мереж тепло- і водопостачання в бюджетних установах;

- розробка проектно-кошторисної документації і проходження державної експертизи на цілий ряд проектів.

Враховуючи, що основна частина проектів остаточно не реалізована в 2013 році або проекти були реалізовані під кінець року, ефект від них очікується отримувати вже в подальші роки.

ТОВ “Мелітопольські теплові мережі” розроблено програму енергозберігаючих заходів, направлених на підвищення ефективності  використання паливо-енергетичних ресурсів. Згідно з розробленою програмою в 2013 році були виконані роботи на загальну суму 481,7 тис. грн., а саме:

- капітальний ремонт конвективної частини котла КВГМ-10/150 № 2 котельні першої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1, що дозволить зменшити гідравлічний опір котла, збільшити теплообмін  і таким чином збільшити КПД котла до паспортних даних;

-  реконструкція теплових мереж до ж.д. № 388/1 по вул. Дзержинського та ж.д. № 131,133 по вул. Куйбишева з використанням заздалегідь ізольованих труб  ф 108-57  (212 м.п.) та капітальний ремонт теплових мереж з використанням   заздалегідь ізольованих ф 159-57 (160м.п.) по вул. Гвардійській, що дало можливість знизити втрати тепла при транспортуванні теплоносія  на 505 Гкал або 1,9% на рік.

За результатами вищевказаних заходів   зменшилась питома вага палива у 2013 році  в порівнянні з 2012 роком на 2,9 %, що дозволило зекономити                   984,4 тис. м.куб. природного газу на суму 1929,3 тис.грн.

З метою створення оптимального теплового режиму та отримання економії в споживанні теплової енергії, крім заміни вітражів, встановлено блочно-модульну  котельню для опалення “ДЮСШ № 3”, ведуться  монтажні роботи. Розробляється проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт системи теплопостачання зазначеного закладу (планується реалізувати у наступному році), тобто проводиться робота щодо створення умов функціонування закладу з максимальним коефіцієнтом  дії використання енергоносіїв.

2.2 Інвестиційна політика та інноваційний розвиток

Протягом 2013 року продовжувалась реалізація бізнес-проекту з будівництва нових п'ятиповерхових будинків. Результатам цього проекту є новий 5-ти поверховий багатоквартирний будинок за адресою:  вул. Р.Люксембург. 11/2.

Проводилась робота щодо інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва міста з метою визначення можливості їх добудови.

У 2013 році розроблено концепцію стратегічного індустріального парку «УкрАвто» та концепцію стратегічного національного індустріального парку «Інвест-Мелітополь» з урахуванням типових вимог побудови стратегічного національного індустріального парку (за європейськими програмами).

Протягом 2013 року сформована база даних, що складається з:

- 22 інвестиційних проектів міської влади;

- 21 проекту промислових підприємств та суб'єктів малого та середнього бізнесу;

- 22 вільних виробничих площ для продажу або оренди (загальна площа понад 160 тис. кв.м.);

- 40 вільних земельних ділянок для продажу або оренди (загальна площа 87,02 га);

- об'єктів незавершеного будівництва для продажу або співінвестування (17 об'єктів).

Інформацію щодо переліку інвестиційних майданчиків типу “Грінфілд” та “Браунфілд” з посиланням на карту в системі Google розміщено на інвестиційному сайті міста Мелітополя http://invest-melitopol.gov.ua/ в розділі “Проекти”.

Протягом 2013 року вивчено вітчизняний досвід розробки бренд-буків у містах України та розпочата робота з розробки бренд-буку міста Мелітополя, за основу якого взято досвід міста Львів.

Презентаційні матеріали про місто Мелітополь активно розповсюджувалися протягом року на заходах інвестиційного, виставкового та представницького характеру регіонального, державного та міжнародного рівня:

-  на засіданні регіонального відділення Асоціації міст України у Запорізькій міській раді, на якому обговорювали  питання стосовно перспективи створення індустріальних парків (лютий 2013 року);

- на зустрічі з Генеральним консульством Чеської Республіки та Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина, де обговорювалися можливості двосторонніх відносин між м. Мелітополь та даними країнами (лютий 2013 року);

- на технічній зустрічі представників міст-членів програми «Інтеркультурні міста» в м. Дублін (Ірландія), яке проводилося за підтримки Європейського Союзу та Ради Європи, та де представники виконавчої влади міста Мелітополя  презентували свій муніципалітет і проекти, які в ньому реалізуються (лютий 2013 року);

- під час візиту представника виконавчої влади м. Мелітополя в складі української делегації до США в рамках програми “відкритий світ” (лютий 2013 року);

- на зустрічах з делегаціями країн Китайської Республіки, Туреччини, Аргентини, під час обговорення потенційного співробітництва та інвестування в сферах встановлення побратимських відносин, виробництва енергетичного обладнання, будівництва житла та встановлення об'єктів розважальної інфраструктури в м. Мелітополі (квітень, серпень, вересень 2013 року);

- під час святкування Дня міста Мелітополя та зустрічі делегацій країн-побратимів та гостей міста з міст України, Республіки Білорусі, Туреччини та Болгарії (вересень 2013 року);

- на Запорізькому міжрегіональному коопераційному форумі “Субконтрактинг та аутсорсинг”, метою якого було представлення потенціалу та можливостей малого та середнього підприємництва в економіці міста та області, а також презентація інвестиційних інфраструктурних проектних пропозицій міста Мелітополя (жовтень 2013 року).

З метою формування загальнодоступного інформаційного середовища в місті Мелітополі створено та діють інформаційний портал  www.mlt.gov.ua та інвестиційний портал http://invest-melitopol.gov.ua, інформація на яких актуалізується постійно.

Розроблено дизайн трьох бігбордів для розміщення їх на в’їзді в місто з інформацією про існуючу інфраструктуру обслуговування транзитних туристів (заклади розваг, харчування та дозвілля). Розміщення бігбордів заплановано в 2014 році. Після закінчення туристичного сезону зазначені бігборди будуть використовуватися для розвитку ділового та інвестиційного потенціалу міста Мелітополя.

Сформовано базу даних з посольств країн світу в Україні, посольств України в країнах світу, торгово-промислових палат, інвестиційних компаній, бізнес-асоціацій та відомих підприємств світу. На цей час база даних постійно оновлюється та актуалізується, містить понад 1000 електронних адрес та контактів. Здійснюється електронна розсилка комерційних пропозицій потенційним інвесторам про співпрацю та можливе інвестування в економіку міста Мелітополя.

Проводився моніторинг комерційних пропозицій від іноземних підприємств, розміщених на інтернет порталах. Отримана інформація розміщувалась на інвестиційному порталі міста в рубриці “Пошук партнерів” та розповсюджується на підприємства міста. Протягом 2013 року було відправлено більше 140 листів  директорам підприємств міста електронною поштою з комерційними пропозиціями від іноземних компаній різних країн світу.

Станом на 01.01.2014 в м. Мелітополь встановлені побратимські відносини з шістьма містами країн світу: м. Брів-ла-Гайард (Франція), муніципальне утворення Академічне в м. Москва (РФ), Борисівський та Пуховицький райони (Білорусія), м. Слівен (Болгарія), м. Кедайняй (Литва).

У 2013 році проводилася робота щодо представлення потенціалу міста Мелітополя та потенційного встановлення побратимських відносин з містами РФ, Аргентини, Туреччини тощо.

Протягом 2011-2013 років місто Мелітополь брало активну участь у міжнародних та європейських програмах розвитку:

- проект Ради Європи “Інтеркультурні міста”;

- проект Ради Європи “Реабілітація культурної спадщини історичних міст”;

- програма Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні”;

- програма Ради Європи “Академія лідерства”;

- програма ради Європи “Обмін кращими практиками”;

- проект Європейського Партнерства та Сусідства Європейського Союзу “The Black Sea Joint Operational Programme”;

- програма Британської Ради в Україні “Активні громадяни”;

- міжнародний навчальний курс Ради Європи “Біла книга Європи з міжкультурного діалогу”;

- проект регіонального розвитку “Україна-Канада”;

- проект Агентства США  з міжнародного розвитку “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (USAID LINK);

- програма Корпусу Миру США в Україні “Розвиток громад”;

- проект Канадського агентства  з міжнародного розвитку “Реформування системи кримінальної юстиції для неповнолітніх в Україні”;

- канадський проект «PRISM»;

- Програма США “відкритий світ”.

2.3 Приватизація комунальної власності

За 2013 рік приватизовано 18 об'єктів комунальної власності загальною площею 1 215 м. кв. на суму 1,7 млн. грн., при запланованій - 4,6 млн. грн.

Сума надходжень до бюджету за оренду майна комунальної власності за 2013 рік становить 978,6 тис.грн., Програмою передбачалась сума - 2,5 млн. грн.

2.4 Розвиток малого та середнього бізнесу

Станом на 01.01.2014 у м. Мелітополі зареєстровано 17268 суб’єктів підприємницької діяльності, з них юридичних осіб – 2043, фізичних осіб-підприємців – 15225.

Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва за 2013 рік  склала 35,6%  від загальної суми надходжень до бюджету міста.

З метою виконання делегованих повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підготовлено рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради  Запорізької області “Про затвердження Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Мелітополь та Положення про Робочу групу по врегулюванню питань функціонування об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг”. Громадське обговорення проекту зазначеного рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області відбулося 04.07.2013. Впродовж 2014 року за погодженням режиму роботи звернулося 32 суб'єкта господарювання.

Розпорядженням міського голови від 06.09.2013 № 597-р створено міську Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва, а також міську Координаційну раду з питань захисту прав споживачів. Протягом звітного періоду проведено  7 засідань, на яких розглянуто питання актуальні для розвитку бізнесу та  питання у сфері захисту прав споживачів.

Протягом звітного періоду 76 осіб з числа безробітних пройшли навчання за професіями, що дають змогу безробітним працевлаштовуватися у сфері малого підприємництва або започатковувати власний бізнес, 39 осіб отримали одноразову фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності на суму            774605,0 грн.

У 2013 році відділом “Центр надання адміністративних послуг” видано 245 документів дозвільного характеру та зареєстровано 102 декларації, спільно з представниками місцевих дозвільних органів надано 483 консультації.

З 01.06.2013 прийом суб’єктів господарювання стосовно отримання документів дозвільного характеру проводиться в новому приміщенні за адресою: м. Мелітополь, вул. К. Маркса, 35.

Для інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання фахівці управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі (далі – управління)  щоденно обслуговують дві “гарячі лінії”, одна з яких виділена окремо для платників спрощеної системи оподаткування. Протягом 2013 року на “гарячу лінію” за роз’ясненнями звернулося 224 суб’єкти господарювання. Щосереди для консультації суб’єктів господарювання в управлінні проводилися “прямі” телефонні лінії, протягом року проведено 33 «прямі» лінії та надано 50 консультацій.

Для платників внесків, як юридичних, так і фізичних осіб, протягом звітного періоду в конференц-залі управління було проведено 30 семінарів, в яких взяли участь 661 особа. Щомісячно посадовими особами управління проводилися семінари в міському Центрі зайнятості для мешканців міста, які мають статус “безробітній”. Протягом року на 16 семінарах надано роз'яснення 285 особам.

Протягом поточного року проведено 26 зустрічей у трудових колективах міста, охоплено 1524 працівника.

Протягом 2013 року в засобах масової інформації оприлюднено 180 матеріалів,  з них 77 – у пресі, 25 – на радіо, 78 – на телебаченні, більшість з цих матеріалів стосується питання погашення заборгованості до Пенсійного фонду України та порядку сплати страхових та єдиного соціального внесків суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того, спеціалісти управління постійно беруть участь у роботі  “мобільного соціального офісу”, який працює в режимі єдиного вікна. Для оперативного інформування підприємців в Управлінні розміщено 53 інформаційні стенди.

Фахівцями Мелітопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізької області (далі – МОДПІ) для суб’єктів господарювання у 2013 році проведено 47 прес-конференцій та брифінгів, 41 “круглий стіл”, 22 “гарячі лінії”. Основні теми та питання зазначених заходів: “Нарахування заробітної плати найманим працівникам”, “Декларування доходів”, “Нарахування податку на землю”, “Зміни в податковому законодавстві”, “Надання звітності”, “Оподаткування прибутку підприємств”, “Нарахування штрафних санкцій”, “Заробітна плата в конвертах”, “Перехід на єдиний податок”, “Податок на нерухоме майно”, “Встановлення РРО” та інші. Проведено 69 семінарів, в яких взяли участь майже 50000 осіб. Теми семінарів: “Податкове законодавство”, “Податковий кодекс”, “Податкова звітність”, “Зміни в законодавстві”, “Актуальні питання Податкового кодексу”, “Податок на нерухоме майно” та інше.

З метою надання роз’яснень податкового законодавства протягом звітного періоду в друкованих ЗМІ розміщено 124 статті, здійснено 830 виступів на радіо, по телебаченню – 794, у мережі Інтернет розміщено 510 інформаційних матеріалів.

Консультаційним пунктом МОДПІ, протягом  2013 року надано 74 відповіді на письмові запити, а також 16956 в телефонному режимі та усних консультацій. З метою інформування суб’єктів господарювання в МОДПІ розміщено 12 інформаційних стендів. Для ознайомлення більш широкого кола громадян зі змінами податкового законодавства з початку року проведено 202 виїзні зустрічі у трудових колективах та з громадськими організаціями.

2.5 Розвиток споживання ринку, сфера торгівлі та послуг

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від  03.07.2013 №309, з метою стабілізації цінової ситуації на ринку хліба, хлібопекарськими підприємствами міста для забезпечення мешканців міста Мелітополь хлібом та хлібопродуктами закуплено 5770,65 тонн зерна (борошна в перерахунку на зерно). Таким чином, відсоток сформованих запасів до рекомендованого обсягу (5541 тонна) складає 104,15 %.

Для відстеження цінової ситуації, що складається в торговельній мережі та на ринках міста, щосереди проводився моніторинг цін на встановлений Кабінетом Міністрів України перелік основних продовольчих товарів (борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі). Здійснюється контроль за виконанням умов меморандуму, укладеного між Запорізькою обласною державною адміністрацією та хлібопекарськими підприємствами області (ТОВ “Мелітопольський хлібокомбінат”).

Проводився моніторинг наявної мережі магазинів для соціально незахищених верст населення з метою забезпечення цієї категорії громадян продуктами харчування за доступними цінами. Станом на 01.01.2014 у місті працюють 10 продовольчих магазинів “Ветеран”. Асортимент продукції в магазинах постійно збільшується.

З метою задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції та продуктах її переробки в різних районах міста організовано виїзну торгівлю фруктами ДПДГ “Мелітопольське”, продукцією ПАТ “Мелітопольський м'ясокомбінат”, розливним молоком (ПП Костриба). Реалізація плодоовочевої продукції здійснюється за доступними цінами у 9-ти  супермаркетах міста. У чотирьох магазинах ТОВ “Аркон-Агро” здійснюється  реалізація молока, овочів,   фруктів    та    м'яса    безпосередньо    від    сільгосптоваровиробника - ТОВ “СВК Фрунзе” Веселівського району.

Для стабілізації цінової ситуації на ринку м’яса в місті працює мережа м’ясних відділів у шести магазинах ПАТ “Мелітопольський м'ясокомбінат”, двох магазинах “Бекон”, чотирьох магазинах ТОВ “Аркон-Агро”, ціни на м’ясо  в яких значно нижчі за ринкові.

З метою підтримки місцевих товаровиробників та насичення споживчого ринку товарами за цінами виробників, у місті Мелітополі щотижня в трьох місцях одночасно проводяться ярмарки. За 2013 рік проведено 92 ярмарки, в яких взяли участь виробники харчової та сільгосппродукції міста Мелітополя, Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів. На ярмарках реалізовано майже 1173,35 тонни сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки на суму близько 10691,99 тис.грн. Організовано святкову торгівлю та проведено святкові ярмарки напередодні свят 8 Березня, “Масляної”, “Ярмарок Пасхальних кулічей”, “Черешнево”, «Пан Кавун та пані Диня», святкові ярмарки до Дня незалежності України та Дня міста. У серпні відбувся святковий ярмарок «Медовий спас», участь в якому взяли більше 40 сільгоспвиробників та бджолярів міста Мелітополя, Мелітопольського та Якимівського районів.

У рамках Програми відзначення 229-ї річниці заснування міста Мелітополя організовано проведення: 28 серпня минулого року ярмарку сільськогосподарської продукції по вул. К. Маркса, 29 серпня минулого року - виставки торговельних підприємств міста «Товари від місцевого виробника» та ярмарку     сільгосппродуктів і  продуктів  її  переробки по   просп. Б. Хмельницького, роботи виїзних закладів ресторанного харчування по вул. Кірова. У зазначених заходах взяли участь близько 180 учасників. У жовтні 16 суб’єктів господарювання міста брали участь у Покровському ярмарку міста Запоріжжя.

У період масової заготівлі мешканцями міста сільгосппродукції (з серпня по листопад) у місті діяли сезонні торговельні майданчики, на яких проводилася реалізація баштанних культур, картоплі, цибулі та капусти. На даний час вивчається можливість виділення місць для облаштування оптово-роздрібних ринків для реалізації сільгосппродукції з автомашин. Розпорядженням міського голови від 21.11.2013 №203/4 визначено місця торгівлі новорічними ялинками.

Власну продукцію сільгоспвиробники реалізують на ринках міста. У місті Мелітополі відкрито 15 змішаних та продовольчих ринків і торговельних майданчиків, з них 2 є оптово-роздрібними. Постійно здійснюється моніторинг вільних торгових місць, які в першу чергу надаються сільгоспвиробникам та особам, які виростили плодоовочеву продукцію на присадибних та дачних ділянках і мають потребу в реалізації залишків продукції. Станом на 01.01.2014 на     ринках     міста     було    в   наявності 513 вільних торгових місць (ринки                   КП «Мелітопольжитлосервіс», ринок  «Образцовый» ТОВ «С-Тронгія»).

У місті Мелітополі станом на 01.01.2014  розташовано 1359 об’єктів торгівлі (торговельні центри, супермаркети, магазини, відділи, кіоски, торговельні павільйони, аптеки, АЗС та АГЗС), у тому числі 123 об'єкти оптової торгівлі.

Мережа супермаркетів представлена:

- продовольчі: 6 магазинів ТОВ “АТБ маркет”, супермаркет “Амстор”, ВТК “Фуршет”, ТОВ “Фоззі-Фуд” (2 магазини “Сільпо”), “Брусниця”, “Економ-маркет”;

- промислові: ТОВ “ЛВ-Трейд” (2 магазини “Фокстрот”), ПП ТОВ “Комфі-Трейд” (магазин “Comfi”), ТОВ “Лотос- Трейд”  (3 магазини “Лотос”).

Мережа продовольчих магазинів, в яких продукція реалізується за цінами виробника або за цінами, які не перевищують 8% торговельної надбавки: 10 магазинів “Ветеран”, 4 магазини ТОВ “Аркон-Агро”, магазини та відділи                    ПАТ “Мелітопольський м'ясокомбінат”, 2 магазини “Бекон”.

Торговельні центри: “Пассаж”,  “БУМ”, “Алекс”, “Палладіум”, “Фокстрот”, “Парадиз”, “Марина”, “Атлант”, “Фенікс”, ТРЦ “Тропик”, ВТК “Фуршет та інші.

Підприємства ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, кафетерії, кулінарії, їдальні, шкільні їдальні та їдальні у ВУЗах, буфети тощо) налічують 167 об'єктів: (ресторан “Райский уголок”, “Вино-Град”, “Максим”, “Крим”, “Мандарин”, ресторанний комплекс “Планета МТФ”, кафе “Чир-Чир”, кафе “Піца Челентано”,  “МамаМія”, “Смаіл”, “Апельсин”, “Сіті”, “Кристал”, мережа кафе “Автопіца”, їдальня “Асорті”, 24 шкільних їдалень та буфетів).

У місті розташовано 344 об'єкта сфери послуг: близько 70 перукарень, 15 автостоянок, 19 станцій технічного обслуговування, 10 готелів (“Башня”, “Сім зірок”, “Воронцовський”, “Аурум”, “Мелітополь”, “Надія”, “Ріо, “Норд”, мотель “Южний”), стоматологічні кабінети, салони краси та масажні центри, лазні та сауни, швейні майстерні, ательє та інші об'єкти.

Здійснюють діяльність 16 ринків та торговельних майданчиків:

- комунальне підприємство “Мелітопольжитлосервіс” Мелітопольської міської ради Запорізької області: “Центральний ринок”, ринок по просп. 50-річчя Перемоги, 36-а, ринок по вул. Кірова, 50/3, ринок по вул. Куйбишева, 133/7, ринок по вул. Червоноармійській, 1/1, ринок “Привокзальний”, ринок по                                  вул. Дзержинського, 62, ринки по бульв. 30-річчя Перемоги, 31, по                              вул. Менжинського, 117 та по вул. Бадигіна, 14-а;

- закрите акціонерне товариство “Універсал” “Авторинок”;

- ПП Іванов Євген Іванович, торговельний майданчик «Таврійський»;

- товариство з обмеженою відповідальністю “С-ТРОНГІЯ”, торговельний майданчик з реалізації промислових товарів “Образцовый”;

- ВАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудуваня “Рефма”, торговельний майданчик по вул. Профінтерна, 20;

- ПП Юрданідзе Анвар Ніязович, торговельний майданчик по                             вул. Профінтерна, 33/1.

3. Фінанси та бюджет

За  2013 рік затверджений план власних надходжень загального фонду місцевого  бюджету   виконано  на  86,0 %.  Фактичні    надходження  до   місцевого   бюджету  склали   139 млн. 824,3 тис. грн., при запланованому обсязі 162 млн. 592,4 тис. грн. Порівняно з 2012 роком зменшення надходжень склало 701,8 тис. грн.  або 0,5%, при запланованому річному прирості 15,7%.

У порівнянні з затвердженим планом, який відповідає розрахунковим показникам Міністерства фінансів України, доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик), виконано на 84,0%, невиконання плану в абсолютній сумі склало 21 млн. 495,9 тис. грн.  (фактичні надходження за 2013 рік – 112 млн. 532,0 тис. грн.).

План доходів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  (ІІ кошик),  виконано на 95,5%, невиконання в абсолютній сумі склало  1272,2 тис. грн.

Основним  доходним джерелом бюджету м. Мелітополь є  податок  на  доходи  фізичних  осіб. При запланованому обсязі 133 млн. 858,0 тис. грн. фактичні надходження склали 112 млн. 398,7 тис. грн. (або 84,0%).

Проведено аналіз надходження податку на доходи фізичних осіб за 2013 рік порівняно з попереднім роком у розрізі основних груп платників:

- по основним бюджетонаповнюючим підприємствам (50 найбільших підприємств міста) зниження надходжень склало 3,1%, питома вага цих підприємств  у загальному обсязі надходжень – 42,0 %;

- по підприємствах малого бізнесу спостерігається зниження перерахувань на 8,8%;

- по комунальним підприємствам надходження знизились на  15,4 %;

- по бюджетним установам, які фінансуються з різних рівнів бюджету, приріст надходжень склав 11,8%,  питома вага в загальному обсязі надходжень – 38,1%.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі  власних  доходів  ІІ кошику  займає плата за землю та складає  80,9 %. За  2013 рік надійшло  плати  за  землю  в  сумі  22 млн. 026,0 тис. грн.,  плановий показник виконано  на  98,6%.

Виконання плану по іншим джерелам надходжень:

- податок на прибуток комунальних підприємств – надійшло  265,1 тис. грн., план виконано на 33,6%;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – надійшло  1 млн. 230,8 тис. грн., що менше плану на 49,2 тис. грн. або на 3,8 %;

- державне мито – надійшло 106,1 тис. грн., що становить 96,6 % від плану, невиконання – 3,8 тис. грн.;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, склали                 2 млн. 368,4 тис. грн., що становить 111,7 % від плану.

Однією із найбільш актуальних проблем залишається питання легалізації трудових відносин та заробітної плати, але у зв’язку з тим, що на державному рівні не прийняті відповідні нормативно-правові документи, робота щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проводиться тільки шляхом роз’яснення про соціальну відповідальність роботодавців перед своїми працівниками та бюджетом міста.

Відповідно до п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу України та   ст. 168.4 Податкового кодексу України проведено ряд заходів щодо правильності перерахування до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб юридичними особами, відокремленими підрозділами, філіями та відділеннями. Проводилась робота з державним установами, яким нараховується та виплачується заробітна плата централізовано та госпрозрахунковими підприємствами,   які здійснювали діяльність  у м. Мелітополі та не сплачували до місцевого бюджету податок на доходи фізичних осіб. У результаті  проведеної  роботи залучено до оподаткування 2 підприємства, за 2013 рік додатково надійшло до бюджету  421,7 тис. грн.

Мелітопольською об’єднаною державною податковою інспекцією  (далі – МОДПІ) протягом 2013 року проводилась активна робота з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. У 2013 році виявлено 110 випадків порушення суб’єктами господарювання – фізичними та юридичними особами податкового законодавства, в результаті чого до бюджету м. Мелітополя донараховано та стягнено 527,8 тис. грн., у тому числі податку на доходи фізичних осіб – 522,1 тис. грн.,  єдиного податку – 3,1 тис. грн., штрафних  санкцій за порушення застосування торгових патентів – 1,7 тис. грн., екологічного податку – 0,9 тис. грн.

У результаті проведеної роботи по збільшенню доходної частини бюджету за 2013 рік додаткові надходження склали 1445,0 тис. грн.

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, та проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів рішенням 32 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 26.12.2012 № 2/2 "Про міський бюджет на 2013 рік" затверджено розподіл видатків бюджету м. Мелітополь на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1), до якого включено 101 бюджетну програму.

Головні розпорядники міського бюджету в установлені терміни надали до фінансового управління Мелітопольської міської ради розроблені паспорти бюджетних програм, які були перевірені фахівцями фінансового управління  та затверджені наказом від 05.02.2013 №01-19/11/3 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2013 рік». Звіти про виконання бюджетних програм надані головними розпорядниками у встановлені для здачі фінансової звітності строки.

Розрахункові показники видатків міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2013 рік доведені Міністерством фінансів України по м. Мелітополю в обсязі, що не забезпечує розрахункову потребу в коштах на заробітну плату працівникам бюджетних установ та здійснення розрахунків за спожиті енергоносії.

У результаті дефіцит по видатках на виплату заробітної плати на початок 2013 року складав 45 млн. 747,1 тис. грн., у тому числі: по видатках на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 30 млн. 835,4 тис. грн. (у середньому 1,5 місячних фондів оплати праці),  по оплаті за спожиті енергоносії – 14 млн. 911,7 тис. грн. (видатки по оплаті теплопостачання та природного газу заплановано тільки для закінчення опалювального сезону 2012-2013 років).

З метою безумовного виконання вимог статей 77 та 51 Бюджетного кодексу України і забезпечення плановими асигнуваннями заробітної плати працівникам бюджетної сфери у повному обсязі протягом року проводилась робота по здійсненню моніторингу та контролю за економією заробітної плати, проведення перевірок з питань планування та використання фонду оплати праці відповідно до встановлених умов оплати праці та розміру затверджених обсягів видатків. Економія фонду оплати праці по бюджетним установам міста за рік склала                 4628,8 тис. грн.

Розпорядженням міського голови від 14.11.2013 № 797-р створено робочу групу щодо забезпечення виплати в повному обсязі заробітної плати працівникам бюджетної сфери до кінця 2013 року. У результаті внесено зміни до бюджету                   м. Мелітополь у частині збільшення асигнування на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста за рахунок перерозподілу  не першочергових видатків у сумі 758,1 тис. грн.

З початку року з Державного бюджету України виділено додаткові дотації на покриття дефіциту по заробітній платі в сумі 15 млн. 236,6 тис. грн.

За рахунок проведених заходів на кінець 2013 року видатки на оплату праці працівників соціально-культурної сфери міста були забезпечені асигнуваннями в повному обсязі.

Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та у повному обсязі у 2013 році оформлено та отримано казначейського кредиту в сумі 202466,0 тис. грн., середньострокову позичку на суму                            18708,4 тис. грн.

Протягом 2013 року профінансовано 34 міські програми  на загальну суму – 13 млн. 539,2 тис. грн.

За 2013 рік у результаті проведеної роботи по наповненню доходної частини бюджету м. Мелітополь додатково надійшло до бюджету власних доходів                  1445,0 тис. грн., а в результаті проведених заходів щодо економії бюджетних коштів видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ проведені своєчасно та в повному обсязі.

4. Житлово-комунальне господарство, розвиток комунальних підприємств

За  2013 рік   відповідно до затверджених міських програм з благоустрою міста,  було виконано  робіт та надано послуг на  19080,3 тис. грн. або 58,5% від запланованого. З бюджетів різних рівнів профінансовано 15801,6 тис. грн, кредиторська заборгованість за виконані послуги на 01.01.2014 становить                        3278,7  тис. грн.

У межах міської програми  «Благоустрій м. Мелітополя» за рахунок   загального фонду  міського бюджету  було виконано робіт  на 10909,3 тис. грн. або 84,7 % від запланованого, профінансовано 8585,8 тис. грн.

За рахунок фонду розвитку міського бюджету виконано робіт  на                       878,7 тис. грн. або 13,6% від запланованого, профінансовано 599,2 тис. грн.

1.  На фінансування  робіт з  капітального  ремонту  автомобільних доріг  було заплановано  в розмірі  2872, 2 тис.грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету. Протягом 2013 року  виконано робіт на 633,9 тис. грн. або 22,0% від запланованого.

У межах проекту з капітального ремонту  дорожнього покриття  по вул. Івана Франка,  за рахунок субвенції, виконано робіт на суму 546,3 тис. грн. або 58,0 % від запланованого, відремонтовано 1172,26 м кв. дорожнього покриття, встановлено 1104 м.п. бордюру, відремонтовано 192 м кв. тротуару.

У межах проекту з капітального ремонту  дорожнього покриття  по вул. Пожарського, за рахунок субвенції з Державного бюджету, виконані роботи   на 87,6 тис.грн.  або 12,4 % від запланованого. Відремонтовано 418,8 м кв. дорожнього покриття.

За рахунок  міського бюджету розвитку в межах проекту з капітального ремонту  дорожнього покриття були розпочаті   роботи   по вул. К.Лібкнехта, було виконано робіт  на суму 59,5 тис.грн. відремонтовано 250 м кв. дорожнього покриття, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 становить                      59,5 тис.грн. Роботи зупинені у зв’язку з відсутністю фінансування.

Роботи   з капітального ремонту вул. Пушкіна, вул. Молодіжна,  вул. Комунарів, вул. Пасова, вул. Свердлова  не розпочаті у зв’язку з ситуацією навколо КП «МАБЗ».  Експертиза проектно-кошторисної документація по цих об’єктах  зроблена, отримані позитивні звіти.

Роботи з  капітального  ремонту  дорожніх споруд  не передбачалися  у зв’язку з відсутністю відповідної  проектно-кошторисної документації.

Мережі зовнішнього освітлення міста.  Капітальний ремонт  мереж зовнішнього освітлення:

У межах проекту по пр. Б.Хмельницького, буд. 45-47 -  вул. Сєдовців  буд.2,4  виконані роботи  КП « Міськсвітло» на 44,1 тис. грн,  замінено та прокладено 1,022км проводу. Встановлено 32   світильники    ЖКУ-70.  Роботи виконані в повному обсязі, об’єкт зданий в експлуатацію.

У межах проекту з капітального ремонту мереж зовнішнього  освітлення  житлового мікрорайону  вул. Б.Хмельницького – вул. Вакуленчука - вул. Бронзоса-Садстанції – вул. Садової – вул.Шмідта виконані роботи на суму                    93,1 тис. грн., замінено та прокладено 1,9 км проводу. Встановлено 77 світильників ЖКУ-70.  Роботи виконані в повному обсязі, об’єкт зданий в експлуатацію.

У межах проекту з капітального ремонту  мереж зовнішнього  освітлення  житлового мікрорайону вул. Крупської - вул. Кірова – вул. Р.Люксембург виконані роботи КП « Міськсвітло» на 107,8 тис. грн, виконано 51% від запроектованого обсягу,  замінено та прокладено 2,5 км проводу, встановлено 88 світильників ЖКУ-70. Роботи  мають бути продовжені в 2014 році при відповідному фінансуванні в розмірі 106 тис.грн.

Проведено експертизу проектно – кошторисної документації  з капітального ремонту по об’єктах мережі  зовнішнього освітлення: по бул. 30-річчя Перемоги, №№ 3-13; вул. Брів-ла-Гайард, №№38-68; пр. 50-річчя Перемоги; вул. Ломоносова від вул. Гризодубової до вул. ,Чкалова; вул. Кірова від пр. Б.Хмельницького до вул.  Воїнів- інтернаціоналістів; буд. №№218-222 по вул. Дружби;  буд. №№126,153 по вул. Мелітопольських дивізій, отримані позитивні звіти.

Водовідвідні  споруди. У 2013 році продовжені роботи  з розчищення русла балки Піщанської  від вул. Тельмана  до пішохідного мосту в районі вул. Берегової в напрямку проспекту Б.Хмельницького, розчищено   1300 м русла ,  розроблено   22,2 тис. м куб. ґрунту,  русло поглиблене на 2м. ЗАТ «Мелітопольспецекскавація» виконано робіт на суму 144,4 тис. грн. або  100% від запланованого.    Роботи зупинені у зв’язку з відсутністю фінансування. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 складає 87,3 тис. грн.

Роботи з розчищення русла струмка Кізіярського в 2013 році були продовжені від автомобільного мосту на вул. О.Невського (К.Лібкнехта)  в напрямку річки. Виконані роботи  на 184,7 грн. або на 77,65% від запланованого, розчищено  1130 м русла, розроблено 21,2 т. м куб. Ґрунту,  русло поглиблено від 1,0 м до 2,0 м кв. Профінансовано 86,1  тис. грн.   Роботи зупинені у зв’язку  відсутністю фінансування. Кредиторська заборгованість 60,5 тис. грн.

Зелені насадження. У межах капітального ремонту зелених насаджень по проспекту 50-річчя Перемоги та вул. Луначарського виконані роботи ТОВ «Мелітопользеленстрой» з видалення 40 дерев, омолодження 20 дерев, виконане вирізування гілля та дрібної суші   на 250 деревах на суму 100,7   тис. грн. або 100% від запланованого.

У межах капітального ремонту об’єктів культурної спадщини та інших об’єктів благоустрою передбачалося  проведення робіт з  капітального ремонту Братського кладовища по вул. Кірова  та капремонт підпірних стін по вул. Кірова. Проте, у зв’язку з браком коштів у міському бюджеті, роботи не розпочиналися.

2. У зв’язку з відсутністю фінансування  улаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів – штучних дорожніх нерівностей   у 2013 році не проводилося.

3. Експертиза технічного стану автомобільних мостів зроблена, виконано послуг на 80,4 тис.грн, кредиторська заборгованість на 01.01.2014 – 80,4 тис.грн.

4. Середній, поточний  ремонт покриття вулиць, доріг, площ, проїздів, тротуарів КП «МАБЗ» виконано робіт на 1565,9 суму тис.грн. або 53,5 % від запланованого.

За рахунок міського бюджету виконані роботи на суму 808,4 тис.грн.  або 51,2 % від запланованого, профінансовано 667,8 тис.грн, кредиторська заборгованість  на 01.01.2014 становить 140,6 тис.грн .

Поточний ремонт  доріг за рахунок субвенції:  заплановано 1351,6 тис.грн, виконано робіт  на  757,5 тис.грн. або 56,0% від запланованого,  кредиторська заборгованість - 133,7 тис.грн., у тому числі виконані роботи: по вул. Радищева - на 56,6 тис.грн,   вул. Ворошилова – на 99, 0 тис.грн, Каховське шосе – на 99,0 тис.грн, вул. Декабристів- на 99,0 тис.грн,  вул. Дружби – на 99,0 тис.грн,  вул. Пролетарська – на  84,3 тис.грн, вул. Крупської – на 40,4 тис.грн,  вул. Чернишевського – на                 81,2 тис.грн, провул. Калініна – на  99,0 тис.грн.

Всього  з середнього  поточного  ремонту  покриття вулиць, доріг виконані наступні роботи:  грейдування  доріг без додавання нового матеріалу -  437,8 тис. м кв.; ремонт основ доріг - 1,2 тис. м кв.; ремонт асфальтобетонного покриття доріг — 7,158 тис. м кв.; ремонт покриття тротуарів - 0,084 тис. м кв.

Експлуатаційне утримання вулиць, доріг, площ, проїздів, тротуарів:

Всього виконано послуг на 2844,3 тис.грн. або 50 % від запланованого, профінансовано 2302,5 тис.грн, кредиторська заборгованість  на 01.01.2014  складає 541,8 тис.грн., у тому числі:

-КП « МАБЗ» виконало послуг з зимового утримання  проїжджої частини доріг  на  888,8 тис.грн. або 100% від запланованого;

-КП « Чистота» виконало послуг з зимового утримання  проїжджої частини доріг  на 144,3 тис.грн. або 100%  від запланованого.

Зимове утримання тротуарів  (механізоване) КП «Чистота» виконало послуг  на  65,8  тис.грн. або 100% від запланованого.

Зимове утримання тротуарів  (ручне прибирання) ТОВ НВО «Інтермедіа» виконало послуг  на  3,1 тис.грн.

Прибирання вулично-дорожної мережі (механізоване ) КП «Чистота» виконало послуг  1345 тис.грн. або 65,5% від запланованого.

Ручне прибирання вулиць ТОВ НВО «Інтермедіа» та КП «Чистота» виконало послуг  на  1902,6 тис.грн. або 92,6 % від запланованого,  з яких профінансовано 1408,1 тис.грн, кредиторська заборгованість  на 01.01.2014 -  494,5 тис.грн.

5. Поточний ремонт, технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста. Виконується комплекс робіт,  спрямований  на забезпечення та збереження об’єктів зовнішнього освітлення, їх  технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.   У 2013 році  КП «Міськсвітло» виконані роботи  на 1617,9 тис.грн., або 95,7% від запланованого, профінансовано 1333,2 тис.грн, кредиторська заборгованість                284,7 тис.грн., у тому числі, за звітний період:

- встановлені або  замінені 298 шт. світильників з економ лампами,  211 сучасних світильників з  натрієвими лампами;

- встановлено  4088 ламп,  у т.ч. економ ламп -3039 шт,  натрієвих ламп – 1049 шт.;

- ліквідовано 59 км пошкоджень електромереж;

- проведено перетяжку провисаючих дротів  протяжністю 20 км, замінено  кабелю, що підвішується на підпорах стовпової лінії протяжністю 4,5 км;

- ліквідовано 225 пошкоджень, визначених коротких замикань та обривів, очищено від гілок та накидів 87,8 км електромереж.

Роботи, які виконані з обслуговування об’єктів  та арматури зовнішнього освітлення, полягають у регулярному проведенні заходів щодо запобігання передчасного їх зносу, забезпечення нормальних умов функціонування, утримання в чистоті і порядку та необхідному стані.

6. Постачання електроенергії для об’єктів зовнішнього благоустрою міста, в тому числі на мережі зовнішнього освітлення,  на світлофорні об’єкти,  на насосні станції, на фонтанний комплекс, витрати  за 2013 рік склали 1769,0 тис.грн.

7. Послуги з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального призначення. Послуги з утримання зелених зон, догляду за зеленими насадженнями міста здійснюються у розрізі об’єктів: зелені зони та насадження парків, скверів, цвинтарів, меморіалів (площа Перемоги, Алея слави, Братський меморіал по вул. Кірова, Братський меморіал по вул. Піонерської, сквер „Південний”, сквер Костенка, Дошка пошани,  „Стела”, розвилки вулиць Кірова, Крупської, пам’ятник Леніну, сквер „Межовий камінь”, „Чорнобиль”, кінотеатр „Перемога”, площа Привокзальна, „Райвиконком”, сквер №1 по вул. К.Маркса) та  придорожні зелені зони та насадження.

За   2013 рік  надано  послуг, з зазначеного напрямку, на суму 790,6 тис. грн. або 89,8 % від запланованого, профінансовано 602,6 тис.грн, кредиторська заборгованість на 01.01.2014 склала 188,0 тис.грн.

ТОВ «Зеленстрой»:

- видалено сухостою та аварійних дерев  - 137 шт.;

- виконано вирізування гілля та дрібної суші   - 182 шт.;

- омолоджено 34 дерева;

- виконано розчистку зеленої зони від листви, гілок та сміття на площі              60,8 т. м кв.,

- викошено  газонів, бур’янів різнотрав’я на площі  596,4 тис. м. кв.,

- висаджено 30,7 тис. шт.  квітів.

8. Монтаж, заміна, реставрація, технічне обслуговування та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі пристроїв світлофорної сигналізації. ТОВ « Сельенергомонтаж»  виконуються роботи з  утримання засобів дорожнього регулювання. Виконано послуг із  щомісячного технічного обслуговування світлофорних об’єктів у кількості  37 одиниць та апаратури за  2013 року на  570,9 тис. грн. або 86,5 % від запланованого, профінансовано 258,6 тис. грн.,  кредиторська заборгованість  на 01.01.2014  становила  312,3 тис. грн.

Монтаж, заміна, обслуговування дорожніх знаків. Встановлено та замінено 87 дорожніх знаків  на суму 35,6 тис.грн. або 23,7% від запланованого,  профінансовано 25,1 тис.грн., кредиторська заборгованість на 01.01.2014 -                     10,5 тис. грн

ТОВ « Сельенергомонтаж»  виконана  дорожня розмітка  площею 5375,1 м кв. та довжиною 54,08 км  на суму 433,2  тис. грн. або 71,4% від запланованого,  профінансовано 281,7 тис. грн.,  кредиторська заборгованість на 01.01.2014  -            151,5 тис. грн.

9. Поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі – виконано розчищення дренажної канави по вул. Комсомольській, вул. 23 Жовтня , вартість робіт -  6 тис. грн. або 12% від запланованого, розроблено 167 м куб. грунту.

10. Благоустрій міського парку культури і відпочинку ім. Горького – УКХ не є розпорядником коштів та  не виконує функції замовника.

11. Вивіз несанкціонованих звалищ  силами КП «Чистота» виконано  послуг,  з зазначено напрямку,    на суму 59,9  тис. грн. або на 99,8% від запланованого. Було ліквідовано  83 несанкціоновані звалища, вивезено 635 м3 сміття.

12. Паспортизація, інвентаризація об’єктів благоустрою, незалежна експертна оцінка їх вартості, розробка схеми дорожнього руху, проектні роботи, експертні висновки та інші супровідні послуги з впорядкування об’єктів благоустрою.

Продовжується паспортизація доріг,  виконано робіт на 389тис.грн. 100% від запланованого, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014- 389тис.грн.

Експертна оцінка об’єктів благоустрою – надано послуг на 10,1 тис.грн. або 67,3% від запланованого, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014- 10,1 тис.грн.

Розробка схеми дорожнього руху в 2013році  не була  передбачена, її виконання можливе після затвердження генерального плану міста.

Інші супровідні послуги з впорядкування об’єктів благоустрою. Виконані за рахунок  фонду  розвитку міського  бюджету:

- проект на капремонт доріг вул. Пушкіна -  13,2 тис.грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг по вул. Пасова – 3,1 тис. грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг по вул. Комунарів-2,7 тис.грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг Свердлова- 1,9 тис. грн.,

- завершені  роботи зі складання проектно-кошторисної документації на капремонт доріг вул. Фрунзе -0,5 тис. грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг Молодіжна -1,9 тис. грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг по вул. Пожарського -1,3 тис. грн.,

- проект на капремонт доріг по вул. Піонерській - 8,1 тис. грн.,

- проект на капремонт доріг по вул. Осипенко - 4,3 тис. грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг по вул. Осипенко -1,3 тис. грн.,

- проект на капремонт доріг по вул. К. Лібкнехта - 5,0 тис. грн.,

- експертиза проекту на капремонт доріг по вул. К Лібкнехта - 1,3 тис. грн.,

- проектні роботи на капремонт світлофорних об’єктів по вул. Ломоносова-Чкалова-3,3 тис.грн.,

- експертиза проекту на капремонт світлофорних об’єктів по вул. Ломоносова-Чкалова -1,2 тис. грн.,

- проектні роботи на капремонт світлофорних об’єктів по пр.50-річчя Перемоги-бульв. 30-річчя. Перемоги - 3,3 тис. грн.,

- експертиза проекту на капремонт світлофорних об’єктів по пр.50-річчя Перемоги-бульв. 30-річчя. Перемоги - 1,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за проектно - кошторисні роботи станом на 01.01.2014 – 21,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість проведення експертизи  на 01.01.2014 –                23,3 тис.грн.

13.  Інші заходи з утримання та ремонту об’єктів благоустрою:

- газопостачання Братського цвинтарю по вул. Кірова  -2,0 тис. грн.;

- дератизація міських територій - 1,9 тис. грн. або 63,3% від запланованого,

- делорвація водоймищ - 1,5 тис. грн, або 25% від запланованого;

- технічне обслуговування обладнання фонтанного комплексу -22,7 тис. грн. або 1005 від запланованого, кредиторська заборгованість - 22,7 тис. грн.;

- поточний ремонт фонтанного комплексу  надано послуг на 50,7 тис. грн. або 100% від запланованого, профінансовано 28 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 22,7 тис. грн.;

- водопостачання фонтанного комплексу- 19,6 тис. грн.;

- техобслуговування насосних станцій – 21,6 тис.грн. або 61,7 % від запланованого,  профінансовано 14,3 тис. грн., кредиторська заборгованість                  7,3 тис.грн.;

- поточний ремонт об'єктів культурної спадщини- 7,7 тис.грн. або 25,7% від запланованого, кредиторська заборгованість на 01.01.2014 -2,2 тис.грн.;

- поточний ремонт  пам'ятників, монументів- 4,1 тис.грн. або 22,8% від запланованого;

- поточний ремонт  залізобетонних споруд -16,0 тис.грн., або 50% від запланованого;

- поточний ремонт обстановки та приналежності доріг -21,3 тис.грн. або 17,8 % від запланованого;

- поточний ремонт підпірних стін - 3,8 тис.грн. або 9,5% від запланованого, кредиторська заборгованість 0,6 тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідних мостів - 24,2 тис.грн. 100% від запланованого, кредиторська заборгованість - 24,2 тис.грн.;

- поточний ремонт, монтаж інших споруд благоустрою (архіт.споруд, МАФ) – 14,3 тис.грн, або 35,8% від запланованого, кредиторська заборгованість -                     9,7 тис.грн.;

- поточний ремонт та розчищення зливової каналізації - 100,0 тис.грн. або 43,5% від запланованого, профінансовано 48 тис.грн. кредиторська заборгованість - 52,0  тис.грн.

4.1 Житлове господарство

За 2013 рік проведено огляд всіх ліфтів, що підлягали ремонту, виготовлено проектну документацію, але, у зв'язку з відсутністю фінансування, роботи у повному обсязі не виконані.

З метою проведення капітального ремонту по 11 об'єктах внутрішньоквартальних підїзних доріг було підготовлено відповідну проектно-кошторисну документацію (роботи не виконані через відсутність коштів).

Автопідйомник з висотою підйому 28 м, придбання якого передбачалося у 2013 році, знаходиться на зберіганні у КП “Житломасив”.

4.2 КП “Мелітопольський міський парк культури і

відпочинку ім. Горького”

Заходи, які були передбачені програмою соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя на 2013 рік, а саме:

- будівництво огорожі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Парк ім. Горького” ;

- реконструкція водогону та системи поливу об'єкта природно-заповідного фонду України парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Парк ім. Горького”

не виконані через відсутність коштів.

Закінчення будівництва розважального дитячого комплексу “Ігроленд” та здійснення капітальних ремонтів і реконструкції об'єктів за рахунок залучення коштів інвесторів призупинені.

4.3 КП “Центральна міська аптека № 171”

Протягом  2013 року КП “Центральна міська аптека № 171” (далі — комунальне підприємство) забезпечило всі соціальні верстви населення міста необхідними лікарськими засобами високої якості за економічно- обгрунтованими цінами, збільшення обсягів власного виробництва лікарських препаратів та організація ефективної роботи підприємства.

Для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, на підставі рецептів лікувально-профілактичних закладів м. Мелітополь та Мелітопольського району, комунальним підприємством було зроблено знижку на роздрібні ціни на лікарські засоби з подальшим відшкодуванням їх вартості за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 441,6 тис. грн.

У 2013 році особлива увага приділялась роботі щодо забезпечення препаратами медичного призначення підприємств і установ міста та району, у тому числі лікувально-профілактичних установ та закладів. Обсяг реалізації в даному напрямку у 2013 році склав 3 500,0 тис. грн.

Забезпечено стабільну роботу підприємства за рахунок створення планового запасу товарів на рівні 34-35 днів.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня працівників проведено курси підвищення кваліфікації для 4 провізорів та 3 фармацевтів (спеціалістів) підприємства.

На модернізацію реєстраторів розрахункових операцій та їх оновлення витрачено 60,0 тис. грн., на здійснення поточних ремонтів та заміну торгового обладнання на сучасне - 30,0 тис. грн.

4.4 КП “Мелітопольжитлосервіс”

За 2013 рік КП “Мелітопольжитлосервіс” були проведені роботи:

- встановлені вікна ПВХ на ринку по вул. Свердлова, 4 у молочному павільйоні на суму 34,1 тис. грн.;

- проведено оновлення, заміну та ремонт електрообладнання і електромереж на ринках на суму 20,8 тис. грн.;

- додатково придбані металеві контейнери для твердих побутових відходів на суму 3,1 тис. грн.;

- благоустрій території ринку по вул. Чайковського, 44а на суму                               99,0 тис. грн.;

- поточний ремонт складського приміщення на ринку по вул. Свердлова, 4 на суму 9,8 тис. грн.;

- придбано, оновлено й модернізовано основні засоби (персональні комп'ютери, офісна техніка, електрообладнання, електроінструмент, касові апарати) на суму 67,3 тис. грн.;

- виконано роботи з ремонту приміщення Молочного павільйону (ринок по вул. Свердлова, 4) на суму 72,0 тис. грн.;

- виконано роботи з ремонту тротуарного покриття у проходах між торговельними рядами (ринок по вул. Сверлова, 4) на суму 59,3 тис. грн.;

- виконано роботи з ремонту приміщення м'ясного павільйону (ринок по вул. Свердлова, 4) на суму 13,9 тис. грн.

5. Соціальний та гуманітарний розвиток

5.1 Ринок праці та зайнятість населення

Протягом 2013 року проводилась послідовна робота щодо сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста, в тому числі здійснювався аналіз наявних джерел покриття заборгованості по кожному підприємству-боржнику та стан виконання наданих графіків погашення заборгованості.

Протягом 2013 року проведено 22 засідання комісії з питань захисту соціально-трудових прав населення міста, на яких заслухано керівників 139 підприємств з питань мінімізації заробітної плати та платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, погашення заборгованості із заробітної плати та виконання графіків, застосування неповного робочого часу, «легалізації» заробітної плати і трудових відносин.

Здійснено 34 перевірки якості проведення атестації робочих місць за умовами праці, за результатами чого було атестовано 241 робоче місце, на яких працює 338 осіб.

Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради оновлено реєстр підприємств із шкідливими умовами праці для Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці.

Підготовлено та проведено 3 засідання міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Протягом 2013 року  розглянуто питання дотримання Закону України «Про колективні договори і угоди» на 101 підприємстві. Порушення вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» встановлено на 57 підприємствах, у тому числі з питань оплати праці – на 49 підприємствах.

Проведено роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств та представниками профспілкових організацій стосовно сфери укладання та змісту колективних договорів. За результатами проведеної роботи за  2013 рік  на  112  підприємствах укладено та зареєстровано колективні договори, на 39 підприємствах  зареєстровано зміни та доповнення до колективних договорів. Проведено повідомну реєстрацію 2 територіальних угод.

Надано 880 консультацій представникам підприємств та громадянам з питань трудового законодавства.

Протягом 2013  року  управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради було здійснено обстеження 150 підприємств міста з метою здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників. За результатами проведених обстежень було встановлено, що на 104 підприємствах допускаються порушення трудового законодавства.

Протягом 2013 року в місті було створено 3167 нових робочих місць, з них 338 робочих місць створено юридичними особами, 2801 робоче місце фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, у тому числі 2124 - шляхом реєстрації трудових відносин працівників з фізичними особами-підприємцями.

Разом з тим, у місті значно зменшилась кількість ліквідованих робочих місць. Протягом 2013 року було ліквідовано 2984 робочих місця, що на 920 робочих місць менше ніж протягом 2012 року (ліквідовано 3715  робочих місць).

5.2 Соціальний захист населення

За підсумками 2013 року здійснювалась компенсація вартості пільг підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги. Загальна сума нарахованих  пільг склала 15986,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2014 у м. Мелітополь нараховується 39828 громадян пільгових категорій.

Протягом 2013 року виплачено компенсації пільговим категоріям громадян на   тверде   паливо   та   скраплений   газ   готівкою 251 особі на загальну суму                   146,7 тис. грн.

У  2013 році нарахована та виплачена щорічна одноразова допомога до                   9 травня. Допомогу отримали 6006 ветеранів війни на загальну суму                     3073,6 тис. грн.

У 2013 році  облік пільгової категорії громадян здійснювався в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.01.2014 в ЄДАРП зареєстровано 39828 осіб. Щомісячно виконувалось звірення інформації, що міститься у ЄДАРП, з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

За 2013 рік було прийнято 12121 заяву на призначення соціальних допомог. Загальна сума призначених державних соціальних допомог склала                            117036,6 тис. грн., у тому числі:

-державна допомога сім’ям з дітьми – 98128,0 тис. грн.;

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 1827,3 тис. грн.;

-тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати             аліментів – 412,0 тис. грн.;

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та                             дітям-інвалідам – 13888,2 тис. грн.;

-грошова допомога особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду – 2233,6 тис. грн.

Виконується міська програма «Соціальний захист непрацездатних громадян та найбільш вразливих верств населення, що потребують невідкладної допомоги» на 2013 рік, розроблена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні  послуги». Станом на 01.01.2014  компенсація призначена 363 особам на суму 526,8 тис.грн.

У 2013 році 3313 сімей отримували субсидії на оплату житлово- комунальних послуг, загальна сума призначених субсидій станом на 01.01.2014  склала  2766,5 тис. грн., на придбання твердого палива та скрапленого газу субсидії призначено 105 сім’ям на загальну суму 100,8 тис. грн.

Виконано  ремонти приміщень  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради, відділів прийому громадян №3 (бульв. 50-річчя Перемоги, 36/1) та №4 (вул. Гагаріна, 1) на суму 56,7 тис. грн., створено належні умови для роботи спеціалістів,  мешканців міста, які звертаються  за призначення державних допомог і житлових субсидій.

Згідно з Типовим положенням про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549, до будинку-інтернату (пансіонату) було оформлено 19 осіб, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги.

Згідно з Порядком  проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565, у 2013 році виконано ремонт 1 особі, що має право на таку пільгу.

Відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року  № 187, санаторно-курортними путівками  було забезпечено 280 осіб. Компенсація за невикористані санаторно-курортні путівки виплачена 64 особам, на загальну суму 19151,80 грн.

Протягом звітного періоду управлінням видано 82 технічні засоби пересування та реабілітації 72 інвалідам, 253 технічні  засоби  пересування та реабілітації отримали 210 інвалідів безпосередньо через сервісний центр Запорізького протезно-ортопедичного цеху ДКЕПОП . Видано 484 направлення на виготовлення 1630 протезно-ортопедичних  виробів.

Головною метою діяльності відділу у справах сім’ї та дітей у 2013 році, насамперед, є реалізація заходів державної політики з питань сім’ї, жінок та дітей у напрямку створення сприятливих передумов для життя, самовизначення та самореалізації зазначених категорій громадян.

Протягом звітного періоду відділом за рахунок коштів міського бюджету, залучених коштів та з метою поліпшення становища сім’ї, підвищення рівня духовних, моральних цінностей і авторитету української родини, створення умов для її всебічного розвитку було забезпечено:

- перевезення дітей з функціональними обмеженнями до місць навчання в спецінтернатах с. Кам’янське та м. Запоріжжя з метою надання кожній дитині права отримувати освіту (виділено - 24,36 тис.грн.);

- проведення святкової концертно-розважальної програми до Дня матері, Дня сім'ї для багатодітних родин – членів громадської організації «Спілка багатодітних сімей Мелітополя» під час їх оздоровлення та відпочинку разом з дітьми в ОЦ «Юність» (сел. Богатир Якимівського району);

- придбання 29 оздоровчих путівок до ДЗОВ «Северянин» (смт Кирилівка Якимівського району)  для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомної сім'ї разом з батьками (на суму 95,7 тис грн.);

- забезпечення перевезення груп дітей на оздоровлення та у зворотному напрямку за путівками, виділеними за рахунок коштів обласного бюджету, для  дітей пільгових категорій до ДЗОВ «Гвоздика» (смт Кирилівка Якимівського району);

- організацію заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

- проведення святкової програми до Дня Св. Миколая з організацією солодкого столу для 100 дітей з багатодітних сімей;

- проведення 4 засідань міської робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, 24 засідання комісії по роботі з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, 4 - координаційної ради з питань сім'ї, жінок, охорони материнства та дитинства;

- оновлення обліку багатодітних сімей шляхом їх соціальної паспортизації з урахуванням змін складу сімей, віку дітей, виїздом до іншого місця проживання за межі м. Мелітополя. Так, станом на 01.01.2014 на обліку у відділі у справах сім'ї та дітей  перебувало 588 багатодітних родин.

У місті діє Центр реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - Центр)  - заклад  соціального захисту, який забезпечує реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової  програми реабілітації інвалідів».

Метою діяльності Центру є надання можливості дітям та дорослим з особливими потребами досягти максимальної самостійності, розвинути їхні здібності, побутові та соціальні вміння за допомогою прогресивних методів навчання з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та трудової орієнтації.

У відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів станом на 01.01.2014  перебуває на обліку 122 дитини-інваліда, з них:  98 дітей  - інвалідів міста Мелітополя, 17 дітей-інвалідів Мелітопольського району, 3 дитини – інваліда  Приазовського району, 4 дитини-інваліда Якимівського району.

У відділенні реабілітації інвалідів станом на 01.01.2014 перебуває на обліку  75 інвалідів, з них: 68 інвалідів м. Мелітополя, 5 інвалідів  із Мелітопольського району та 2 інваліда Приазовського району.

Протягом  2013 року отримали реабілітаційні послуги 199 дітей-інвалідів та 103 інваліда віком від 18 років.

У відділенні соціальної  реабілітації дітей-інвалідів сформовані групи для дітей, які проходять курс реабілітації в умовах денного відвідування за віком та діагнозом.

Працює різновікова група денного перебування  у кількості 10 дітей-інвалідів дошкільного віку з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку та діагнозу. Під час перебування в групі діти проходять курс комплексної реабілітації.

Територіальним центром соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області станом на 01.01.2014 виявлено 2136 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

5.3 Охорона здоров'я

Мешканцям міста в лікувально-профілактичних закладах надається спеціалізована кваліфікована медична допомога, терапевтична, педіатрична, хірургічна, ендокринологічна, неврологічна, кардіологічна, отоларингологічна, офтальмологічна, стоматологічна, акушерсько-гінекологічна, урологічна та інші види.

Міські лікувальні заклади представлені двома Центрами ПМСД,                      4 стаціонарними медичними закладами, до організаційно-штатної структури яких входять консультативно-діагностичні відділення; самостійною стоматологічною поліклінікою.

У структурі центрів ПМСД функціонує 14 лікарських амбулаторій.

Ліжковий фонд ЛПЗ міста станом на 01.01.2014 представлено 885 стаціонарними  ліжками, забезпеченість складає 56,75 на 10 тис. населення, з них 102 ліжка денного перебування, в тому числі:

- КУ «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» - 390 ліжок.  У своєму складі має  ендокринологічні, гастроентерологічні, дорослі хірургічні, дитячі хірургічні, нейрохірургічні, травматологічні, урологічні, проктологічні, офтальмологічні, отоларингологічні, в тому числі дитячі ліжка;

- КУ «Мелітопольська міська лікарня №2» представлено 270 ліжками: неврологічними, пульмонологічними, кардіологічними, інфекційними для дорослих та дітей, інтенсивної терапії. У своїй структурі лікарня має консультативне-діагностичне відділення терапевтичного профілю;

- КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок» Мелітопольської міської ради Запорізької області 140 ліжок, у тому числі акушерські, ліжка патології вагітних, гінекологічні ліжка та  ліжка інтенсивної терапії.  У своїй структурі лікарня має консультативне-діагностичне відділення для надання акушерсько-гінекологічної допомоги;

- КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» Мелітопольської міської ради Запорізької області нараховує 85 педіатричних ліжок і консультативне- діагностичне відділення педіатричного профілю.

Штатна чисельність персоналу підвідомчих лікувально-профілактичних установ   становить 2743,75 одиниць, з яких 558,5 лікарських посад.

Медична допомога населенню міста надається в 14 лікувально-профілактичних закладах, 7 із яких фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

На виконання положень указів Президента України, Програми економічних реформ Президента України, постанов та завдань Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, заходів Концепції розвитку охорони здоров’я населення України, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації в  м. Мелітополі з 01.10.2013 проведено реформування закладів охорони здоров’я первинної ланки.

У ході реформування створено два центри первинної медико-санітарної допомоги з мережею амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, в яких організовано прийом дитячого та дорослого населення  м. Мелітополя групами лікарів-спеціалістів: терапевтами, педіатрами та акушер-гінекологами. Спеціалізовані лікарські прийоми сконцентровані на базі чотирьох консультативно-діагностичних відділень, що входять до організаційно-штатної структури стаціонарних закладів міста згідно з штатними нормативами.

Екстрену медичну допомогу при невідкладних станах населенню міста Мелітополя та Мелітопольського району, а також мешканцям м. Бердянська,                           м. Приморська та Приморського району, смт. Андріївка та Бердянського району, смт. Веселе та Веселівського району, смт. Приазовське  та Приазовського району, смт. Якимівка та Якімівського району надає КУ «Мелітопольська станція екстреної (швидкої)  медичної допомоги», яка після проведення реформування в 2013 році передана на баланс Запорізької обласної ради. Екстрена невідкладна  медична допомога надається 470349 мешканцям, у тому числі 328459 мешканцям міст і 141964 мешканцям сільської місцевості.

Станом на 01.01.2013 в КУ «Мелітопольська станція швидкої медичної допомоги» ММР ЗО працювало 12,25 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Після реформування – до станції були приєднані 29,25 бригад Е(Ш)МД, що входять до складу 7 підстанцій та 12 пунктів постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з них:

- лікарська загально-профільна – 12,75;

- спеціалізована психоневрологічна – 1,0;

- спеціалізована психіатрична – 1,0;

- фельдшерська – 27,75.

Первинна, вторинна та екстрена медико-санітарна  допомога мешканцям               м. Мелітополя надається у 14 лікувально-профілактичних закладах, 7 з яких фінансується з міського бюджету.

З метою забезпечення цільовою медичною допомогою окремих (пільгових) категорій населення  у  2013 року виконання  місцевих програм проводилось за рахунок видатків, передбачених у кошторисах лікувально-профілактичних установ. Фактичні видатки за 2013 рік склали:

- міська програма «Малятко на 2013 рік»   – 41,0 тис. грн.

- міська програма «Медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів на 2013

рік» – 81,2 тис. грн.

- міська програма «Фенілкетонурія на 2013 рік» – 160,3 тис. грн.

- міська програма « Імунопрофілактика населення міста» - 75,2 тис. грн..

- міська програма « Нефрологія»- 1681,1 тис. грн.

- міська програма « Медична допомога ветеранам війни та прирівняних до них» - 83,1 тис. грн.

У 2013 році придбано медичного обладнання для ЛПУ міста на загальну суму 731,2 тис грн., у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету –                                 321,3 тис. грн. (придбання сучасного медичного обладнання для клініко- біохімічної лабораторії КУ «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області); проведено капітальних ремонтів на загальну суму – 586,3 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 278,1 тис. грн. (капітальний ремонт системи опалення відокремленої будівлі інфекційного корпусу КУ «Мелітопольська міська лікарня №2» Мелітопольської міської ради Запорізької області; капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Мелітопольської міської ради Запорізької області).

Наприкінці 2013 року було практично завершено капітальний ремонт амбулаторії сімейного типу КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Мелітопольської міської ради Запорізької області (за адресою: бульв. 30- річчя Перемоги, 2а) на загальну суму 875,3 тис. грн., але внаслідок відсутності фінансування ремонтні роботи було не завершено, що не дало можливості розпочати функціонування зазначеної установи.

Показник розповсюдженості захворюваності в 2013 році зменшився з 13732,61 до 13647,49 на 10 тис. нас. Захворюваність за зверненням зросла в динаміці з 5193,64 до 5486,73. У структурі розповсюдженості провідні місця займають захворювання серцево-судинної системи, органів дихання та патології кістково-м’язової системи; в структурі захворюваності за зверненням: захворювання органів дихання, кістково-м’язової та сечостатевої системи.

5.4 Освіта

З метою забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, збереження та зміцнення фізичного і духовного здоров’я дитини, формування особистості дитини, розвитку її здібностей, обдарування, світогляду, пропагування цінностей здорового способу життя серед дітей та молоді,  управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області в 2013 році було проведено наступну роботу:

-з метою відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які використовувались не за призначенням, тривають ремонтні роботи щодо відновлення приміщення дошкільного навчального закладу № 46 (вул. Дзержинського, 412-а), яке раніше використовувалось як філія гімназії № 9. На 100,0% встановлено металопластикові вікна,  оновлено внутрішні мережі опалення, тривають оздоблювальні роботи;

-  завершено капітальний ремонт харчоблоку  ДНЗ№ 78;

- обладнано “темну кімнату ” для здійснення корекційної робот для дітей з вадами зору у ДНЗ № 2;

- завершується облаштування гідромасажної кімнати для дітей з вадами опорно-рухового апарату  у ДНЗ №14;

- проведено ремонт системи опалення  в закладах  № 2, 6, 9, 36, 40, 43, 47;

- завершено поточний ремонт  харчоблоків (ДНЗ № 30, 43, 44, 49), пралень (ДНЗ № 5, 44);

-проведено поточні ремонти тіньових навісів – ДНЗ № 2, 17, 5, 21, 36, 40, 43, 48, 49,  побудовані нові  у ДНЗ № 8 (2), 26 (2), 40 (2);

- замінено вікна  на металопластикові (в ДНЗ встановлено  65 вікон);

- відремонтовані приміщення для роботи спеціалістів: кабінет вихователя - методиста - ДНЗ № 1, 2, 6, 17, 29, 36, 41, 47, 49; мед. кабінет в ДНЗ №9, 14, 20, 29, 39, 49;  кабінет психолога -  у ДНЗ № 30, 36, 49; кабінет вчителя – логопеда — ДНЗ № 2, 21, 24;

- естетичне виховання буде здійснюватись у  капітально відремонтованих 	музичних залах ДНЗ № 14, 36, 39, 47, 99.

У дошкільних  навчальних закладах міста за спонсорські кошти  для 	оновлення матеріально - технічної бази закладів придбано штори, білизна, 	бактерицидні  лампи, вентиляція – ДНЗ № 2,99, люстри - ДНЗ № 49, терези – 	ДНЗ-№17,14, килими - 16 закладів, холодильники ДНЗ №5,6,9,14,17,20,26,48,78,  	пральні машини – автомати - ДНЗ№ 39, 5, 49, частково замінено посуд в усіх 	закладах.  Замінено  меблі  у  групових кімнатах – на 100,0% оновлено ігрові 	куточки    в  ДНЗ  № 1, 6, 21, 29, 30, 36, 39, 40, 44, 47, 48, 78, 99;    на    80-90%    	у ДНЗ № 2,8,9,14,17,38,49; придбано комп’ютерну техніку  (ДНЗ№2,5,36,44,47); 	облаштовано комп’ютерну  кімнату у ДНЗ № 44.

У рамках виконання Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» дошкільна освіта Мелітополя почала активний   процес формування єдиного  інформаційного простору  через впровадження програмного забезпечення «КУРС: Дошкілля», що забезпечить інтеграцію до регіональної Інформаційної системи управління освітою (ІСУО)  та  Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 26 дошкільних навчальних закладів міста  мають комп’ютери, підключені до мережі ІНТЕРНЕТ, завдяки цьому установи мають електронні адреси, власні сайти.  Вже створено каталоги відео конспектів, дидактичних посібників, передового педагогічного досвіду, сформовано інформаційний банк. Щодо розбудови єдиного інформаційного освітнього простору в усіх дошкільних закладах проведено роботу щодо підключення до єдиного освітнього інформаційного простору. У грудні 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей у дошкільні навчальні заклади, про що була проінформована громадськість через газету «Мелітопольські відомості» № 52, 25-31 грудня 2013 року. На кінець року відповідальними програми «Курс: Дошкілля» внесені в електронну реєстрацію діти, які записані в чергу до 15.12.2013 та визначені вільні місця.

Забезпеченість   комп’ютерними  комплексами  шкіл міста - 35 НКК. Кількість учнівських комп’ютерів у складі НКК – 396 шт. Загальна кількість ПК у навчальних закладах освіти 641, з них 46 ноутбуків. У навчальних закладах створено - 12 мультимедійних кабінетів (з них 6 стаціонарних) та  53 навчальних кабінети, які обладнані комп’ютерною технікою. Навчальні заклади Гімназія №10 (3 шт.), ЗОШ №1(1шт.) придбали  пристрої активації поверхні до мережі Інтернет, підключені всі загальноосвітні навчальні заклади; відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», з 2013 року  предмет «Інформатика» викладається  у 2, 5, 9 класах.

Продовжується робота з реалізації проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» та неперервного підвищення кваліфікації за освітніми програмами  щодо навчання вчителів у галузі ІКТ. Протягом року планомірно здійснювалася перепідготовка педагогів до роботи в умовах сучасного інформаційного простору та комп‘ютерних технологій.  	Проведено навчання педагогів за програмами:

- «Партнерство у навчанні» -  17 вчителів ;

-  Сервіси  Веб 2,0 - 20 вчителів;

-  «Інтел. Навчання для майбутнього» - 31 вчитель;

- Дистанційний тренінг «Використання інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі»  - 7 вчителів (ЗОШ №1,  13 та  НВК №16);

- Дистанційний  курс навчання за програмою «Учителі в онлайні» - 14 вчителів.

Особлива увага була спрямована на створення рівних можливостей у здобутті дошкільної освіти, особливо для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. У місті функціонує реабілітаційний простір - 32 групи у 20 дошкільних закладах (77 % від загальної кількості). Забезпечують роботу груп компенсуючого типу: 20 логопедичних груп для 353 дітей; 5 груп для дітей з вадами інтелекту - 61 дитина; 3 групи для дітей з вадами зору – 58 дітей; 2 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату – 36 вихованців; 2 санаторні групи для дітей з психоневрологічними та серцево-судинними захворюваннями - 46 дітей. Всього 554 дитини з особливими потребами віком до 7 років отримують    корекційну допомогу.  З метою реалізації державної політики раннього супроводу дітей  з особливими потребами забезпечує роботу груп компенсуючого типу  міська психолого-медико-педагогічна консультація.

З метою розвитку учнівського спорту, було  проведено 68 Спартакіаду школярів міста з 5 видів спорту. Збірні команди міста взяли участь у змаганнях обласної спартакіади школярів загальноосвітніх навчальних закладів з таких видів спорту:

- настільний теніс (на обласному етапі команда учнів ЗОШ № 7 та № 14 посіла III місце);

- шахи;

- волейбол (юнаки та дівчата – посіли III місце);

- баскетбол (юнаки та дівчата);

- футбол.

Збірні команди навчальних закладів взяли участь у  випробувальних   змаганнях школярів «Нащадки козацької слави».  Команда НВК №16 на зональних обласних змаганнях посіла III місце.

Крім обов’язкових змагань,  загальноосвітні навчальні заклади  взяли участь у міських  фізкультурно-оздоровчих заходах:

- «Олімпійське лелеченя». Переможець - команда ЗОШ №14 в зональних обласних змаганнях посіла III місце;

- зі стритболу, присвячені пам’яті Гончарука Віктора Федоровича, вчителя фізичної культури Гімназія №19;

- з футболу, присвячені пам’яті Лиходіда Бориса Дмитровича, вчителя фізичної культури НВК №16;

- міський фестиваль з аеробіки;

- змагання спортивних ігор «Старти надій». В обласному етапі команда ЗОШ №4 посіла III місце.

Збірні команди загальноосвітніх навчальних закладів (чотири  вікові категорії) взяли участь у щорічних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч». В обласному етапі  збірні команди міста посіли місця: ЗОШ №4 – I місце; ЗОШ №13 – III місце; ЗОШ №15 - III місце. Всього у цих змаганнях взяли участь 487 школярів.

5.5 Сім'я, молодь

З метою створення системи всебічної підтримки щодо формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення й самореалізації, утвердження рівних прав жінок і чоловіків, сприяння розвитку і діяльності молодіжних, дитячих і жіночих громадських організацій, розвитку студентського самоврядування в м. Мелітополі, координації роботи з питань організації та проведення призову на строкову військову службу на території міста Мелітополя та заохочення студентської молоді до інтелектуального і творчого розвитку, стимулювання на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, мистецтві, творчих здобутків у науково-дослідницькій і громадській діяльності, управлінням молоді та спорту Мелітопольської міської ради було організовано та проведено:

-  молодіжна акція пам'яті та пошани «Вечер перед победой»;

- соціальні акції до Дня пам'яті померлих від СНІДу та Дня солідарності;

- мотозбір байкерів до Всеукраїнської акції «Увага! Мотоцикліст»;

- цикл ігор студентської ліги міського турніру молодіжної розвиваючої гри «Інтелектуальне казино», який фінішував грою на «Кубок міського голови»;

- цикл ігор міської ліги КВК;

- зональний відбірковий тур обласного фестивалю патріотичного спрямування «Спадщина» за участю конкурсантів з 5 районів області;

- інтерактивний захід до «Дня Європи» «Європейське містечко» в Україні з залученням студентської молоді;

- святкові заходи до Дня молоді;

- виїзний семінар «Розвиток студентського самоврядування в місті Мелітополі»;

- молодіжний захід «Вечір сучасної молодіжної поезії»;

- круглі столи, конференції з питань студентського самоврядування та молодіжної політики до Дня студента.

Крім того, проводилася робота з органами студентського самоврядування та з діючими молодіжними громадськими організаціями. Одним із напрямків роботи було залучення молоді до конкурсів і фестивалів різного рівня, організація і проведення міських молодіжних заходів.

З міського бюджету на реалізацію відповідних заходів було виділено                30,2 тис. грн.

5.6 Фізична культура і спорт

Діяльність управління  молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області у 2013 році базувалася на подальшому  широкому залученні жителів міста усіх вікових категорій до спортивних і оздоровчих занять, збереженні та забезпеченні розвитку інфраструктури дитячо-юнацького спорту,  підтримці  провідних спортсменів і команд,  збереженні і укріпленні матеріально- технічної спортивної бази.

У 2013 році на спортивних базах міста  проведено 102 змагання  різного рангу   за участю  7491 особи,  у тому числі :

- міжнародний турнір – меморіал Л. Боброва з гандболу за участю 395 осіб (27 команд із України, Росії, Молдови та Польщі), де мелітопольські  гандболісти виявились найсильнішими;

-  чемпіонат  України з гандболу серед юнаків  «Стрімкий м’яч», де мелітопольські команди стали переможцями серед команд 1999р.н. та 2000 р.н.

-  відкритий турнір з гандболу «Кришталевий м’яч» за участю 250 осіб (17 команд із України, Росії, Молдови), де  мелітопольська команда  1999 р.н. також  посіла 1 місце;

- Х Ювілейний міжнародний   турнір з вільної боротьби «Кубок Мелітополя»  за участю 250 учасників із України, Росії, Азербайджану, представників Болгарії та Великобританії  (з них 50 – Майстрів спорту України,  7 – Майстрів спорту України Міжнародного класу, 1- Заслуженого майстра спорту  - срібного призера ХХХ-х літніх олімпійських ігор  у Лондоні  Валерія Андрейцева);

- відкритий турнір – меморіал  А. Бондаренко з волейболу серед жіночих команд,  за участю 200 осіб;

-  відкритий турнір  з художньої гімнастики «Наталія» за участю 160 осіб;

-  відкритий турнір з художньої гімнастики «Золота фея»  за участю 210 осіб;

-  кубок міста з міні-футболу, за участю  191 особи;

- всеукраїнський турнір з вільної боротьби (юнаки та дівчата 1999 р.н.), присвячений Дню Перемоги.

У спортивних  секціях  міста  з 34 видів  спорту  (14 олімпійських та 20 не олімпійських) систематично займались  7,3 тис. осіб.  Секції  спортивно-оздоровчої спрямованості відвідували 15,3 тис. осіб.  Всього, численність  осіб, які систематично  займаються спортом склала 22,6 тис., тобто  в  порівнянні з  минулими  2012 роком    залишається    стабільною   з тенденцією до збільшення.

Забезпечено функціонування  двох  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де  на  11 відділеннях  з видів спорту (9 олімпійських  та 2 – не олімпійських)  займаються 1438 вихованців.  У закладах працюють 44 тренера-викладача, з них  19 осіб мають другу кваліфікаційну категорію,  7 осіб – першу та 5 осіб – вищу.

З початку  року  тренерським складом шкіл було підготовлено                              317 спортсменів масових розрядів, 56  -  1 розряду, 2 -  Кандидати у Майстри спорту України,  2 – Майстри спорту України, 1- Майстер спорту України міжнародного класу.

З вихованцями працюють 44 тренерів –викладачів, з них 37 – штатних.

30 осіб (81%) мають спеціальну фізкультурну освіту, 27 осіб (72%) - кваліфікаційні тренерські категорії ( з них 5 осіб – вищу, 5 - першу, 17 – другу).

З початку року окремі спортсмени та  команди  міста   взяли участь у 76  офіційних змаганнях вищого рангу.

6 осіб  стали чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи  і Світу, 16 - переможцями чемпіонатів  та Кубків України, а  26 – срібними та бронзовими призерами,  45 – переможцями першостей, чемпіонатів та Кубків Запорізької області.

У 2013  році   було присвоєно з різних видів спорту:

-  масових розрядів – 434 особам;

-  1  спортивний  розряд -  70 особам;

-  розряд кандидата  у майстри спорту -  24 особам;

-  звання «Майстер спорту України»   присвоєно 6 особам;

- звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоєно - 2 особам.

Спільно з міською федерацією футболу в місті  відбувся  ряд  традиційних турнірів, серед яких  чемпіонат міста з футболу (в 2 кола), чемпіонат міста з міні-футболу, змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч», відкритий турнір  з міні-футболу серед ветеранів, пам’яті воїна –інтернаціоналіста С. Петішина, присвячений виводу військ СРСР  із  Афганістану, змагання на «Кубок  Мера» з міні-футболу серед команд  правоохоронних  структур  до Дня захисника  Вітчизни, турнір з футболу пам’яті О. Олексенка  та інші.

Відбувся   традиційний  турнір  з боксу, присвячений  пам’яті тренерів                 В. А. Хатіна та Г. Г. Ушакова,   який був  започаткований міською федерацією  боксу.

Спільно з   міською федерацією  баскетболу було організовано    проведення    молодіжної першості  з баскетболу – «Баскетбол проти підвалів» у межах щорічного Місячника боротьби з злочинністю, наркоманією, алкоголізмом та  тютюнопалінням,  а також  ряд турнірів зі стрітболу для всіх бажаючих. У звітному році,  вдруге  відбувся відкритий турнір - меморіал почесного громадянина міста, ветерана Великої Вітчизняної війни І. М. Захарі з баскетболу серед молодіжних команд.

Спільно з міською федерацією волейболу було проведено відкритий турнір-меморіал  почесного громадянина міста,  Героя Радянського союзу, генерала-майора авіації М.О. Опришка  серед чоловічих команд.

Активна   співпраця також налагоджена   з осередком обласної федерації карате (ЗОФК), обласним осередком українського союзу кікбоксінгу  WPKA (ЗООУСК),  мелітопольською федерацією   кіокушин карате,  ГО «Спортивний клуб «Альбатрос» (таєквондо), ГО «Мелітопольський центр традиційних бойових мистецтв «Альфа» та іншими.

Заняття фізичною культурою  та спортом у місті відбувались на 258  основних діючих спортивних об’єктах, у т.ч. 3-х стадіонах, 90 – площинних  майданчиках (у т.ч.  2-х комплексних ігрових із штучним покриттям та   6-х - обладнаних сучасними  тренажерами «Орбітрекс»), 46 – спортивних залах, площею понад 162 м²,  94 – приміщеннях   для фізкультурно-оздоровчих занять.

Для покращення умов функціонування комунальних спортивних споруд, значної економії та  збереженню тепла  в зимовий період, у поточному році було профінансовано та виконано роботи  по:

- встановленню нових метало-пластикових герметичних  вікон та дверей  у ДЮСШ, що  не тільки покращило «естетичний» вигляд  об’єктів, але  і дозволяє суттєво економити  постачання тепла в зимовий період. Площа  виконаних робіт  склала:  в КЗ «ДЮСШ № 1»  238,54 м²,  а  у  КЗ «ДЮСШ № 3» - 260 м²;

- встановленню  твердопаливного  котла   для довгострокового горіння  на стадіоні «Спартак»  ім. О. Олексенка.

Крім того, відділом капітального будівництва  Мелітопольської міської ради курирується  питання щодо введення в експлуатацію автономної   блочно-модульної котельні  в КЗ «ДЮСШ № 3» (376,0 тис.грн.) Вже підготовлено фундамент, завезено обладнання. Встановлення планується у 2014 році.

У межах  Всеукраїнського Місячника  «Спорт для  всіх - спільна  турбота» в місті було організовано роботи по ремонту та облаштуванню   спортивних майданчиків. У цьому році заходом було охоплено  30 майданчиків, у т. ч. 13 - за місцем проживання, 5 - у місцях масового відпочинку, 12 -   в загальноосвітніх  закладах. За підсумками  проведення Місячника Мелітополь посів 2 місце  в Запорізькій області.

Всі спортивні споруди міста використовувались  за  призначенням і діяли  у робочому режимі.  Систематично проводились  заходи, які  забезпечували стабільну роботу  об’єктів, у т.ч. для проведення обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань.

Питання подальшого розвитку спорту, у т.ч. вдосконалення матеріально-технічної  спортивної бази,   відображені у   прийнятій   програмі «Розвиток фізичної культури і спорту в місті Мелітополі на 2012 -2016 роки».

5.7 Культура

Станом на 01.01.2013 в структурі відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області існує Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, Палац культури залізничників, 5 бібліотек, об’єднаних у Централізовану бібліотечну систему, Дитяча музична школа № 1, Дитяча школа мистецтв, Дитяча художня школа, Краєзнавчий музей, що є самостійною юридичною особою.

У 2013 році проведено роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації на   проведення    капітальних  ремонтів у Дитячій музичній школі

№ 1, Палаці культури залізничників, Мелітопольському міському краєзнавчому музеї, Палаці культури ім. Т.Г. Шевченка, Дитячій школі мистецтв.

За звітний період вдалося закінчити ремонт та встановити нові концертні крісла, систему кондиціювання, придбати новий одяг сцени великого залу в Палаці культури ім. Т.Г. Шевченка на суму 605,0 тис. грн.

У Мелітопольському міському краєзнавчому музеї встановлені нові вітрини в експозиції «Визволення Мелітополя» на суму 10,4 тис. грн., придбано фото обладнання та комп’ютер для оцифровування фондів на суму 16,1 тис. грн., комп’ютери для здійснення адміністративно-організаційної та фінансової роботи 4,8 тис. грн., засоби відеоспостереження 4,7 тис. грн.).

У 2013 році було профінансовано такі програми: «Програма реалізації культурно-масових заходів на 2013 рік» (227,3 тис. грн.), «Програма розвитку діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя на 2013 рік» (5,6 тис. грн.).

Протягом року міський Краєзнавчий музей відвідало понад 51 тис. відвідувачів, проведено по експозиціям музею 321 тематичну екскурсію, в тому числі оформлено 8 стаціонарних виставок.

Станом на 01.01.2014 фондові зібрання музею нараховують 46835 одиниць збереження основного та 15113 науково-допоміжного фонду. За 2013 рік до фондів музею надійшло 540 предметів музейного значення основного фонду та 205 – науково-допоміжного фонду.

Зберігаються музейні предмети у двох фондосховищах площею               142,98 м2. Для архівної групи в цьому році відведено та обладнано додаткове приміщення площею 13,6 м2.

Створюється інформаційно-ілюстративна база музейної колекції на електронних носіях. У 2013 році було оцифровано музейних предметів художньої групи, групи «речі» (освітлювальні прилади, одяг) та групи «Предмети з дорогоцінних металів» у кількості 889 предметів. Окремі предмети та групи фондового зібрання музею постійно вивчаються та популяризуються. У 2013 році створено інформаційно-пізнавальний сайт Мелітопольського міського краєзнавчого музею.

На базі Мелітопольського міського краєзнавчого музею, спільно з Національним історико-археологічним заповідником «Кам’яна Могила»,  було організовано та проведено Міжнародну  наукову конференцію «Північне Приазов’я  від кам’яної доби до енеоліту» (до 100-річчя з дня народження відомого археолога, колишнього співробітника Мелітопольського міського краєзнавчого музею В.М.Даниленка).

У 2013 році музеєм видано:

- збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Мелітопольські краєзнавчі читання 2012 року»;

- статистичний  довідник  «Мелітопольщина в цифрах (1897-2001рр.)»;

- книгу «По поручению археологической комиссии», про життя та діяльність     педагога,  музейного    діяча  та дослідника старожитностей краю Д.Я. Сердюкова (до 150-річчя з дня народження);

- книгу «Боевой привет с фронта» ( на основі  колекції фронтових листів Мелітопольського міського краєзнавчого музею);

- серію буклетів до 70-річниці визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників: «В бронзе и граните – в памяти народной», «И помнит   город…», «Мелитополь 1943-2013».

У 2013 році  в місті Мелітополі було прийнято програму «Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі міста Мелітополя на 2013 рік», основною метою якої було створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, підвищення туристичної привабливості міста, відновлення науково-дослідницького, експедиційного напрямку роботи Мелітопольського міського краєзнавчого музею.

12-13 листопада 2013 року спеціалістом відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області спільно з науковими співробітниками Мелітопольського міського краєзнавчого музею та комунального закладу «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» Запорізької обласної ради  проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини (археології, історії та монументального мистецтва), внесених до переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення Запорізької області, пропонованих для включення в Державний реєстр нерухомих пам’яток України.

У 2013 році на проведення поточних ремонтних робіт на пам’ятках історії та монументального мистецтва було витрачено 28,4 тис. грн. за рахунок коштів, передбачених на підтримку об’єктів зовнішнього благоустрою міста.

На базі Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка та Палацу культури залізничників працює 32 колективи художньої самодіяльності (з них 20 має звання «народний» та «зразковий» аматорський колектив) та 20 любительських об’єднань та клубів за інтересами.

Палацом культури ім. Т.Г. Шевченка протягом 2013 року проведено такі культурно-мистецькі заходи загальноміського рівня: у січні – урочисте покладання квітів та мітинг біля пам’ятника Великому Кобзарю з нагоди Дня Соборності України, в лютому – святковий концерт «День воинской славы» до Дня захисника Вітчизни,  в березні – VІІІ традиційна урочиста церемонія щорічної відзнаки «Радість моя, Бджілко!» до Міжнародного жіночого дня, концерт народної капели бандуристів «Джерела» до Свята української національної культури з нагоди відзначення 199-річниці від дня народження  Т.Г. Шевченка, в квітні вистава народного театру драми і комедії «Время» - «Кошкин дом» та «Волшебная жемчужина Адельмины»,  проведено концерт, присвячений Дню незалежності Ізраїлю та 20-річчя єврейської громади за участю зразкового єврейського танцювального ансамблю «Мааян», концерт-реквієм «Війна відгриміла, та пам’ять жива» - народного хору ветеранів війни і праці «Фронтовичка» та народної хорової капели «Таврія» до Дня визволення міста Мелітополя від німецько-фашистських загарбників, ювілейний концерт з нагоди 15-річчя театру-пісні «Шоколад», ювілейний концерт  народної хорової капели «Таврія» «Гармонія души» з нагоди 55-річчя заснування колективу.

У Палаці культури залізничників відбулися традиційні культурно-мистецькі заходи: шоу-програма для молоді «Кто в армии не был, тому не понять», свято до дня захисту дітей «Країна дитинства», «Міс Золота Осінь-2013», «На твій талант чекає Україна», новорічні свята «Зимня магія». Тісний зв’язок підтримується з учнівською молоддю, підприємствами міста, громадськими об’єднаннями інвалідів, Територіальним центром по обслуговуванню самотніх людей, центром змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів, для яких протягом року проводяться шефські концерти, лекторії, виховні години, конкурси та інші форми роботи. Постійно співпрацюють з учбовими закладами міста, жіночою виховною  колонією, еколого-натуралістичним центром; влітку – з дитячими оздоровчими таборами, базами відпочинку.

Основною метою цього періоду було збільшення проведення загальноміських масових свят та народних гулянь на площі Перемоги. По новому було проведено народне гуляння до свята Масляної: театральне відкриття свята «Государыня Великая Масленица!», святкова концертна програма «Масленица, Масленица – блины да мед неси!», конкурсно-розважальна програма «Масленица! Масленица – Зиму уводи, Весну приводи!», театралізоване свято «Тещина Масленица!».

Так, по-новому у цьому році пройшла церемонія міської відзнаки «Радість моя, Бджілко!», хореографічний фестиваль «Політ Терпсихори», звітні концерти творчих колективів міста.

Традиційно, з великою повагою та любов’ю до ветеранів, було проведено заходи до Дня Перемоги.

Цикл весняно-літніх заходів традиційно проходить на вулицях та площах міста, у Парку культури та відпочинку ім. Горького. Так, у 2013 році цікаво пройшла творча акція, присвячена Дню Європи – «Мелітополь – інтеркультурне європейське місто». На концертних майданчиках усіх мікрорайонів міста було проведено яскраві концертно-розважальні заходи до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.

Для популяризації бренду Мелітополя як «Черешневої столиці України» і «Медового міста» в червні і в серпні були успішно проведені 2 міські ярмаркові фестивалі «Черешнёво!» та «Медово!», які показали, що мешканцям нашого міста до смаку літні масові гуляння, незважаючи на розпал відпускної літньої пори.

Головною культурною подією 2013 року в Мелітополі стало відкриття концертної зали Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка після проведення капітального ремонту в День міста та проведення урочистого концерту до 229-річниці від дня заснування міста Мелітополя.

Цікавим моментом у святкуванні 70-ї річниці визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників стало проведення святкового концерту  в концертній залі Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка «Я выбираю жизнь».

На головній площі міста 19 грудня було театралізовано відкрито головну ялинку міста «Зажгись огнями елка!», а 21 грудня було проведено міське театралізоване свято «Морозный сход под Новый год».

За програмою «Розвитку діяльності національно-культурних товариств» було профінансовано виступи творчих колективів – у ІІІ регіональному молодіжному фестивалі мистецтв національних культур «Приазовський «Інтер-фольк», IV Всеукраїнському козацькому фестивалі «Покрова на Хортиці» та Запорізької обласної культурно-мистецької акції «Єдина родина», присвяченої Дню толерантності та Міжнародному дню боротьби з фашизмом, расизмом та антисемізмом у концертній програмі «Нас єднає земля Запорізька» (забезпечення транспортом).

Протягом 2013 року відбувалися засідання Координаційної ради представників національно-культурних товариств, на засіданні якої обговорювались питання щодо планування роботи Координаційної ради представників національно-культурних товариств при виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради тощо.

На базі Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка проводяться творчі акції, святкування ювілейних концертів, пам’ятні дати, проведення засідань робочої групи з підготовки Координаційної ради національно-культурних товариств. Так, 18.05.2013 в малому залі Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка відзначався День депортації кримськотатарського народу, 08.11.2013 в фойє Палацу культури                  ім. Т.Г. Шевченко в рамках святкування Міжнародного дня боротьби проти фашизму, антисемітизму і расизму, до Дня толерантності, в рамках обласної акції «Єдина родина», пройшла виставка-презентація національно-культурних товариств.

У 2013 році було розпочато акцію «Вишиваймо оберіг Мелітополя», в якій національно-культурні товариства взяли активну участь.

12 жовтня 2013 року на території Національного заповідника «Хортиця», Історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на площі біля пам’ятника Тарасу Бульбі працювало «Національне подвір’я» за участю 14 національно-культурних товариств та 8-ми творчих колективів національно-культурних товариств, які працюють на базі Палацу культури                           ім. Т.Г. Шевченка.

У 2013 році спільно з благодійною організацією «Сяйво надії» було започатковано проведення благодійних концертів  для допомоги дітям з різними хворобами.

У лютому 2013 року Централізована бібліотечна система почала реалізацію проекту «Відпусти книгу на свободу: BookCrossing в Мелітополі». Метою цього проекту є підвищення інтересу до читання книжок у мешканців міста Мелітополя в якості альтернативи їхнього дозвілля через застосування технологій всесвітньовідомого громадського руху BookCrossing шляхом створення відповідної інфраструктури для вільного обміну книжок. Завдяки сприянню Мелітопольської міської ради до активної участі були залучені Управління освіти Мелітопольської міської ради та підпорядковані їй загальноосвітні школи та житлово-комунальні підприємства для реалізації проекту. На першому етапі вже створено сектор BookCrossing у бібліотеці   ім. Горького та проведено підготовчу роботу для інформаційної кампанії (розроблено флаєри, анкети, афіші тощо) щодо запровадження в місті Мелітополі нової безкоштовної послуги BookCrossing.

6. Підвищення екологічної безпеки

За рахунок коштів Мелітопольського міського фонду охорони навколишнього природного середовища в 2013 році виконано наступні заходи:

1. Збереження та збільшення природно-заповідного фонду

Виконано послуги по догляду за зеленими насадженнями парків-пам'яток садово-паркового мистецтва:

- «Парк  ім. Горького» на суму 80 тис. грн. (профінансовано 78,541 тис. грн.) виконано видалення 51 аварійного дерева та санітарне обрізування крон 76 дерев;

- «Парк біля залізничної станції» на суму 15 тис. грн. виконано видалення 4 аварійних дерев, санітарне обрізування крон 8 дерев, викошування 6 тис.м2 зеленої зони, благоустрій 6 тис. м2 території;

- «Лісопитомник» на суму 25,400 тис. грн. видалено 440 чагарників, викорчувано 513 кущів, очищено 22 га зеленої зони, сплановано 22 га ділянки, виконано санітарне обрізування крон на 20 деревах і виплачено кредиторську заборгованість 2012 року на суму 13,631 тис. грн. (виконано знесення чагарників кущорізом з діаметром куща 0,5 — 1 м у кількості 560 шт., корчування 487 кущів, благоустрій та планування 2,800 тис. м2 ділянки  зеленої зони, санітарне обрізування крон 43 дерев).

Надано згоду на розширення площі існуючого парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Лісопитомник» з 37,9 га до               80,9 га (рішення 36 сесії Мелітопольської міської ради від 29.03.2013 № 9); створення ландшафтного заказника місцевого значення «Заплава річки Молочної», розташованого по пров. Фурманова площею 5,76 га (рішення 36 сесії Мелітопольської міської ради від 29.03.2013 № 8); зміну площі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк біля залізничної станції», розташованого в адміністративних межах м. Мелітополь з 5,5 га на 3,1614 га (рішення 36 сесії Мелітопольської міської ради від 29.03.2013 № 10);  створення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення «Студентський гай» площею 0,5 га, розташованого на Каховському шосе 8/2 (рішення 41 сесії Мелітопольської міської ради від 05.07.2013 № 6) і «Алея Слави»   (рішення  46 сесії Мелітопольської міської ради від 27.11.2013 № 11).

Підготовлено матеріали, в т.ч. проекти і позитивні екологічні висновки та направлено клопотання до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів із обласного екофонду на будівництво огорожі навколо «Парку ім. Горького» на суму – 2338,660 тис. грн. і реконструкцію водогону і системи поливу «Парку                            ім. Горького» на суму – 246,398 тис. грн. на 2014 рік.

2. З озеленення міста

У весняний період, у рамках місячника з благоустрою, висаджено на території міста 3087 дерев та 345 кущів, у тому числі за рахунок екофонду придбано 632 одиниці зелених насаджень на суму 31,734 тис. грн.

Восени для озеленення територій комунальних підприємств, навчальних закладів, медичних установ придбано 1117 зелених насаджень на суму:                        67  тис. грн. (кредиторська заборгованість по обласному екофонду).

3. З екологічної освіти:

Надано фінансову допомогу для організації та проведення:

- еколого-краєзнавчого табору «Простір-2013» на суму 7  тис. грн. табір проводився з 9 по 23 червня 2013 року на узбережжі Азовського моря. У таборі відпочили та відпрацювали методики польових досліджень 45 юних екологів);

- виставки голубів і декоративних птахів «Барвистий світ птахів»  на суму            5 тис. грн., виставка відбулася 16 —17 жовтня 2013 року на базі  Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Експозицію відвідало орієнтовно 1500 школярів, студентів, вихованців дитячих садків, жителів та гостей міста), крім того виплачено кредиторську заборгованість 2012 року на суму                   5  тис. грн. за організацію та проведення аналогічної виставки, що відбулася 11-12 жовтня 2012 року;

- видано навчальний посібник «Еколо-біологічне (органічне) рослинництво» на суму 5,16 тис. грн. У навчальному посібнику викладено практичну концепцію органічного рослинництва; засоби відновлення родючості ґрунту; способи використання, прийоми вирощування та порівняльну характеристику сидератів; засоби контролю шкідливих організмів; способи збереження та розведення корисних комах та тварин у агробіоценозах.

Ще в 2013 році виділено кошти на суму 9,75 тис. грн. на видання навчального посібника «Екологічне право України», в якому надано інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища. Цей навчальний посібник призначений для учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів не юридичних спеціальностей (кредиторська заборгованість).

Крім того, організовано, проведено і взято участь протягом року в акціях: «Година Землі-2013», «День Довкілля», «Дерево доброї волі», «Першоцвіт-2013», «Я зробив Мелітополь краще», «Дотягнись до гілочки», заходи з охорони хвойних насаджень, інформаційні заходи, приурочені до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами. Було взято участь у конференціях «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність», «Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти охорони навколишнього середовища», «Моніторинг екологічного стану в місті Мелітополь».

4. Зменшення негативного впливу міста на довкілля

У 2013 році за рахунок коштів Мелітопольського міського фонду охорони навколишнього природного середовища розроблено проект «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області» на суму: 99,814 тис. грн. Отримано позитивний висновок про відповідність заходів Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

Для реалізації цього проекту підготовлено та направлено Запит на виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році на суму 6256,9 тис. грн.

У проекті визначено конкретні технічні рішення з модернізації технологічного обладнання, мінімізації негативних впливів на навколишнє природне середовище, досягнення економії енергоресурсів, поліпшення умов праці персоналу.

На 2014 рік заплановано придбання важкого бульдозеру Б10М з траншеєкопачем для облаштування полігону ТПВ у м. Мелітополь  Запорізької області, для цього з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища запитується 1300 тис. грн.

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міста 						               Ю.В. Захарчук

Секретар Мелітопольської

міської ради 								               С.А. Мінько