УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________	         № __________

Про підготовку міського житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-побутової сфери до опалювального періоду 2021-2022 років

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 та на підставі інформації директора департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області Репашевської В. стосовно підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста та об’єктів соціально-побутової сфери до опалювального періоду 2021-2022 років, з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області Репашевської В. стосовно підготовки міського житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-побутової сфери до опалювального періоду 2021-2022 років взяти до відома (додаток 1).

2. Затвердити План заходів щодо підготовки обладнання теплового господарства ТОВ «Тепло-Мелітополь» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно з додатком 2.

3. Затвердити План заходів ТОВ «Керуюча компанія «Шахтарська», ТОВ «ПБК«АКВІ-БУД» та КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно з додатком 3.

4. Затвердити склад комісії з контролю за виконанням заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період            2021-2022 років згідно з додатком 4.

2

5. Комісії не рідше одного разу на два тижні, починаючи з 03.06.2021, розглядати питання про хід виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

6. Рекомендувати ТОВ «Керуюча компанія «Шахтарська» та                      ТОВ «ПБК«АКВІ-БУД»:

1) взяти під особистий контроль питання виконання ремонту м’яких покрівель, балконних плит, фарбування газопроводів, відновлення герметизації швів стінових панелей, ремонтів відмосток, герметизації інженерних уводів та випусків у підвідомчих житлових будинках;

2) виконати промивання внутрішньобудинкових мереж опалення у термін до 09.08.2021;

3) у термін до 20.08.2021 провести повну ревізію  на елеваторних вузлах житлових будинків з встановленням розрахункових діаметрів шайб та конусів у присутності представників ТОВ «Тепло-Мелітополь»;

4) у термін до 16.09.2021  скласти акти готовності житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та підписати їх в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії у Запорізькій області;

5) щомісяця 05 та 20 числа інформувати департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста. Інформацію надавати в електронному вигляді на адресу dp.kb.gkh@mlt.gov.ua з наступним підтвердженням в друкованому вигляді.

7. Директору КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області Немченку С.:

1) взяти під особистий контроль питання тиску води у трубопроводах  приватного та багатоповерхового секторів міста для недопущення відсутності води у абонентів;

2) виконати підготовку водопровідно-каналізаційного господарства у термін до 17.09.2021;

3) щомісяця 05 та 20 числа інформувати департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області про стан підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста. Інформацію надавати в електронному вигляді на адресу dp.kb.gkh@mlt.gov.ua з наступним підтвердженням в надрукованому вигляді.

8. Рекомендувати  ТОВ «Тепло-Мелітополь» :

1) у термін до 16.09.2021 укласти договори з НАК «Нафтогаз України» на споживання природного газу в опалювальний період 2021-2022 років;

2) у термін до 11.06.2021 виконати гідравлічні випробування теплових мереж;

3

3) у термін до 18.06.2021 виконати розрахунки діаметрів шайб та конусів для елеваторних вузлів будинків і направити дані розрахунків до ТОВ «Керуюча компанія «Шахтарська» та ТОВ «ПБК«АКВІ-БУД» для

виконання робіт з установки шайб та конусів на елеваторних вузлах згідно з розрахунками;

4) у термін до 16.09.2021 закінчити підготовку котельного господарства та скласти і узгодити акти в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії у Запорізькій області;

5) щомісяця  05 та 20 числа інформувати департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області про стан підготовки об’єктів теплопостачання міста. Інформацію надавати в електронному вигляді на адресу dp.kb.gkh@mlt.gov.ua з наступним підтвердженням в надрукованому вигляді.

9. Начальнику управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Щербак І.:

1) взяти під особистий контроль терміни підготовки дошкільних та шкільних закладів міста. У термін до 16.09.2021 скласти акти готовності цих закладів і котельного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та затвердити їх в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії у Запорізькій області;

2) укласти договори з НАК «Нафтогаз України» на  споживання газу в термін до 17.09.2021;

3) щомісяця  05 та 20 числа інформувати департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області про стан підготовки навчальних закладів міста. Інформацію надавати в електронному вигляді на адресу dp.kb.gkh@mlt.gov.ua з наступним підтвердженням в надрукованому вигляді.

10. Начальнику відділу охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області Селевичу С.:

1) взяти під особистий контроль терміни підготовки закладів охорони здоров’я міста Мелітополя. У термін до 16.09.2021  скласти акти готовності  лікувальних закладів і котельного господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та підписати їх в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії у Запорізькій області;

2) щомісяця 05 та 20 числа інформувати департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області  про стан підготовки об’єктів охорони здоров’я міста. Інформацію надавати в електронному вигляді на адресу dp.kb.gkh@mlt.gov.ua з наступним підтвердженням в надрукованому вигляді;

4

11. В.о. начальника відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області Кириленко Л.:

1) взяти під особистий контроль терміни підготовки закладів культури міста. У термін до 16.09.2021 скласти та підписати акти готовності

закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії у Запорізькій області;

2) щомісяця 05 та 20 числа інформувати департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області про стан підготовки об’єктів культури міста. Інформацію надавати в електронному вигляді на адресу dp.kb.gkh@mlt.gov.ua з наступним письмовим підтвердженням.

12. Рекомендувати головам ОСББ, ЖБК та ОК, які мають у своєму управлінні житлові будинки:

1) взяти під особистий контроль питання виконання ремонту м’яких покрівель, балконних плит, фарбування газопроводів, відновлення герметизації швів стінових панелей, ремонтів відмосток, герметизації інженерних уводів та випусків у підвідомчих житлових будинках;

2) виконати промивання внутрішньобудинкових мереж опалення у термін до 05.08.2021;

3) у термін до 20.08.2021 провести повну ревізію  на елеваторних вузлах будинків з встановленням розрахункових діаметрів шайб та конусів у присутності представників ТОВ «Тепло-Мелітополь»;

4) у термін до 16.09.2021 скласти акти готовності житлових будинків до опалювального періоду 2021-2022 років та підписати їх в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії у Запорізькій області.

13. Рекомендувати головам ОСББ «Дружний Будинок» та ОСББ «Захід-Мелітополь», які мають на своєму балансі котельні, укласти договори з НАК «Нафтогаз України» на споживання газу в термін до 17.09.2021.

14. Рекомендувати голові правління ПрАТ «Мелітопольгаз»          Новаку М.  вжити заходів щодо забезпечення міста природним газом згідно з виділеними лімітами.

15. Директору КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області  Морозовському В. у термін до 17.09.2021 підготувати спецтехніку до зимового утримання міських доріг, придбати посипний матеріал у кількості 500 т.

16. Директору департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області  Репашевській В.:

5

1) на  засіданнях комісії з контролю за виконанням заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років звітувати про хід виконання цього рішення;

2) підсумкову інформацію про стан виконання цього рішення надати Мелітопольському міському голові до 30.09.2021.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербакова О.

Мелітопольський міський голова                                             Іван ФЕДОРОВ

Проєкт рішення підготував:

Директор департаменту капітального

будівництва та житлово-комунального

господарства Мелітопольської міської ради

Запорізької області

________________ Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

_________________Олександр ЩЕРБАКОВ

Начальник управління

правового забезпечення

_________________ Світлана СОЛОМ'ЯНА

Начальник відділу з питань контролю

_________________ Оксана КІРЧЕВА

Головний  спеціаліст-коректор

_________________Людмила ЗАХАРОВА