Додаток

до  міської програми “Сприяння просуванню 														продукції міста Мелітополя на зовнішні ринки”

3.3. ПЛАН ДІЙ

| № п/п | Операційна ціль | Заходи (проекти) | Опис | Пріоритет виконання | Період реалізації | Відповідальні виконавці та партнери програми | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запровадження ефективного діалогу влади і бізнесу щодо розвитку експорту | Проект “Структурування підтримки експорту” | Проведення “круглого” столу з питання створення об’єднання експортерів МСП. Створення об’єднання експортерів МСП на міському рівні з подальшою асоціацією на всеукраїнському рівні | 2 | 2019 | Ініціативна група з числа МСП, управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів (далі - управління з розвитку підприємництва), управління стратегічного розвитку, КР, кластер “Агро-Бум”, проект ПРОМІС | Позабюджетні джерела фінансування |
| 2 |  | Проект «Інституціоналі-зація місцевого регулювання експорту» | Розробка механізму взаємодії з підприємствами-експортерами. Проведення зустрічей МСП з представниками органів, які регулюють експортні операції. Створення міжвідомчої комісії з питань розвитку експорту при міській раді (далі - міжвідомча комісія) | 3 | 2017-2020 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально-економічного розвитку, КР, МОДПІ, Митний пост “Мелітополь” Запорізької митниці ДФСМП (далі - митний пост), МСП, Мелітопольський прикордонний інспекційний пункт ветеринарної медицини (далі — пункт ветмедицини), об’єднання експортерів, ЗТПП, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 3 |  | Проект «Скринька зауважень» | Створення електронної “Скриньки зауважень”. Збір зауважень, пропозицій від МСП щодо проблем здійснення експортних операцій. Опрацювання пропозицій щодо їх усунення. Контроль за наданням відповідей та публікація пропозицій на офіційному сайті | 1 | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, міжвідомча комісія, МОДПІ, митний пост, пункт ветмедицини, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 4 |  | Проект «Ревізія та коригування угод з зарубіжними містами- партнерами» | Аудит угод з метою акцентування уваги на взаємній підтримці експорту. Щорічний моніторинг та аналіз укладених угод з метою посилення економічної складової | 2 | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП | Не потребує фінансування |
| 5 |  | Проект «Розширення економічних побратимських зв'язків» | Аналіз цільових ринків територій, з якими встановлені побратимські зв'язки. Укладення угод про співпрацю в економіці | 2 | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП | Не потребує фінансування |
| 6 |  | Проект «Відкриття дистрибуційних центрів (show rooms) у містах- побратимах для презентації продукції МСП Мелітополя» | Збір інформації щодо діючих дистрибуційних центрів. Моніторинг діяльності діючих дистрибуційних центрів. Поширення інформації серед підприємств експортерів | 1 | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП | Не потребує фінансування |
| 7 |  | Проект “Презентація експортного потенціалу міста” | Визначення загальної концепції каталогу “Експортний потенціал міста Мелітополя” (далі — каталог). Розробка макету. Збір інформації. Виготовлення та поширення каталогу експортерів м. Мелітополя через посольства України закордоном, вітчизняні бізнес-асоціації, посольства іноземних держав в Україні, представництва іноземних бізнес-спільнот в Україні (Американська ТП, Канадська ТП, Німецько-Українська ТП, Британо-Українська ТП), у містах-побратимах | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької ОДА, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 8 |  | Проект «Суто бізнесовий візит» | Вивчення можливості здійснення цільових бізнес-місій до міст партнерів з метою ознайомлення з можливостями і потребами бізнесу. Сприяння укладенню попередніх угод про співпрацю. Поширення презентаційної продукції про місто | 2 | 2018-2021 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, управління внутрішньої політики, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП, КР | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 9 |  | Проект «Інтеркультур- ність: бізнес-аспект» | Вивчення можливості співпраці у сфері підтримки експорту з партнерами - інтеркультурними містами зарубіжжя. Моніторинг та аналіз укладених угод | 1-2 | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, управління внутрішньої політики, об’єднання експортерів, МСП | Не потребує фінансування |
| 10 |  | Проект «Міжнародна виставка експортних можливостей міста «Відкрий Мелітополь» | Моніторинг виставкових заходів. Розсилка інформації для МСП. Зустрічі з МСП щодо участі у міжнародній виставці. Сприяння в організації виставки | 2 | 2019 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, МФ ЗТПП, КР, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 11 |  | Проект «Укладання угод з громадами діаспори щодо просування експорту» | Ідентифікація існуючих діаспор за кордоном. Налагодження зв'язків з представниками діаспор. Вивчення можливості співпраці у сфері підтримки експорту з громадами діаспори. Моніторинг та аналіз укладених угод | 1-2 | 2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, управління внутрішньої політики, об’єднання експортерів, МСП, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 12 |  | Проект «Земляки – промоутери бізнесового Мелітополя» | Просування продукції на зовнішні ринки та залучення місцевого бізнесу до глобальних виробничо-збутових ланцюжків у якості імпортерів. Організація та проведення форуму | 3 | 2020 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально- економічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 13 |  | Проект «Доступність електронної торгівлі» | Розповсюдження інформації щодо можливостей експорту МСП через міжнародні інтернет-ресурси. Організація проведення семінару на тему “Доступність електронної торгівлі” | 1 | 2017-2018 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально- економічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 14 |  | Проект «Міжнародні тендери» | Організація проведення тренінгів, семінарів щодо участі у закупівлях закордоном, у т.ч. у містах - партнерах | 1 | 2017-2018 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально- економічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 15 |  | Проект «Включення в галузь» | Моніторинг діяльності галузевих об'єднань закордоном задля пошуку партнерів. Сприяння укладенню договорів про співпрацю з галузевими об’єднаннями закордоном | 2 | 2018-2019 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально-економічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 16 |  | Проект «Онлайн-опитування експортерів щодо проблемних питань при здійсненні експорту» | Розробка онлайн-анкети. Створення електронного ресурсу. Моніторинг проблемних питань. Узагальнення питань. Організація консультаційних нарад | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, об’єднання експортерів, ЗТПП, МСП, міжвідомча комісія, МОДПІ, митний пост, пункт ветмедицини, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 17 |  | Проект «Унормування прогресивних регуляцій» | Здійснення аналізу нормативно-правових актів, які регулюють експорт. Збір пропозицій від МСП. Узагальнення інформації. Звернення до органів державної влади щодо удосконалення нормативного регулювання експорту за результатами опитувань МСП, нарад міжвідомчої комісії | 2 | 2017-2019 | Управління з розвитку підприємництва, управління соціально-економічного розвитку, об’єднання експортерів, митний пост, МОДПІ, ЗТПП, МСП | Не потребує фінансування |
| 18 |  | Проект «Презентація мелітопольських експортерів на цільових ринках» | Поширення паперових і електронних каталогів експортерів м. Мелітополя через Мінекономрозвитку, Офіс просування експорту, на виставкових заходах, під час здійснення бізнес-місій. Організація презентацій | 2 | 2017-2021 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, ЗТПП, МСП | Не потребує фінансування |
| 19 |  | Проект «Посилення економічної складової освіти» | Коригування навчальних програм ВНЗ, середньої освіти, перепідготовки в рамках діяльності служби зайнятості для популяризації підприємництва й експорторієнтованості | 2 | 2018-2021 | Об’єднання експортерів, МСП, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 20 |  | Проект «Активізація фінансових продуктів для малих експортерів» | Визначення переліку фінансових установ — потенційних учасників заходу. Організація тематичного “круглого столу” або конференцій щодо активізації надання фінансовими установами послуг факторингу, лізингу, страхування | 1 | 2017-2018 | Управління соціально-економічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, фінансові установи, об’єднання експортерів, МСП | Не потребує фінансування |
| 21 | Забезпечення широкого доступу до базових сервісів з підтримки експорту | Проект «Дорожня карта для експортера- початківця» | Розробка, виготовлення та розповсюдження “дорожньої карти” експортера-початківця (інфографіка щодо оцінки спроможності до експорту (обсяги, додаткові витрати), визначення цільових ринків, сертифікації, фінансування, митні процедури, логістика). Презентація “дорожньої карти” | 1 | 2017-2018 | Управління з розвитку підприємництва, ТДАТУ, міжвідомча комісія, МСП, митний пост, ЗТПП, ДП “Запорізькій науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (далі — центр стандартизації), проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 22 |  | Проект «Створення довідкового он-лайн ресурсу об’єднання експортерів» | Узагальнення актуальної систематизованої інформації щодо експорту. Створення Інтернет-ресурсу та його обслуговування. Розповсюдження актуальної систематизованої інформації щодо експорту: “дорожня карта” початківця, корисні посилання, послуги, дотичні інституції, вимоги законодавства, посилання на сайти з експортними пропозиціями компаній українською і англійською мовами | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, міжвідомча комісія, МСП, митний пост, ЗТПП, центр стандартизації, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 23 |  | Проект «Запровадження віртуальної фахової консультації з питань експорту на онлайн ресурсі» | Створення рубрики “ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИЙ БІЗНЕС” у розділі “Малий та середній бізнес” на офіційному сайті Мелітопольської міської ради. Запровадження онлайн-консультацій з питань експорту | 1- 2 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, управління з розвитку підприємництва, митний пост, МОДПІ, центр стандартизації, митний пост, Держпродспоживслужба, пост ветмедицини, організації підтримки бізнесу, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 24 |  | Проект «Тематичні семінари щодо започаткування МСП, митних процедур, оподаткування, сертифікації» | Моніторинг потреб та визначення актуальних тем семінарів. Проведення тематичних семінарів. Подальше розміщення записів семінарів на онлайн ресурсі | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально- економічного розвитку, ТДАТУ, митний пост, ЗТПП, МОДПІ, центр стандартизації, пост ветмедицини,об'єднання експортерів, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 25 | Сприяння диверсифікації зарубіжних ринків збуту | Проект «Створення кластеру виробників плодів та ягід» | Оцінка потенціалу регіону стосовно виробництва плодоовочевої продукції. Визначення потенційних учасників кластеру. Проведення “круглого столу”. Складання концепції створення кластеру. Напрацювання плану діяльності кластеру | 1 | 2018 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, управління соціально- економічного розвитку, ТДАТУ, ініціативна група з числа виробників,МСП, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 26 | Забезпечення доступу до фінансових ресурсів | Проект «Можливості проектів міжнародної фінансової допомоги для МСП» | Моніторинг міжнародних проектів, що надають фінансову підтримку та розміщення на Інвестиційному порталі Мелітополя. Сприяння в отриманні доступу до онлайн практикумів з підготовки заявок і бізнес-планів. Консультаційна підтримка некомерційних проектів, що подаються на отримання міжнародної фінансової допомоги | 1 | 2017-2021 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, управління соціально-економічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП, проект ПРОМІС, ТДАТУ, міжнародні проекти | Не потребує фінансування |
| 27 |  | Проект «Конкурс з надання гранту за експортним бізнес-планом» | Створення конкурсної комісії та розробка Положення про конкурс з надання гранту за експортним бізнес-планом (далі - Конкурс). Визначення критеріїв вибору бізнес-планів. Організація та проведення Конкурсу Обрання переможців Конкурсу | 2 | 2020 | Управління з розвитку підприємництва, управління соціально- економічного розвитку, об’єднання експортерів, КР, МСП, ТДАТУ, проект ПРОМІС, міжнародні проекти | Позабюджетні джерела фінансування |
| 28 |  | Проект «Конкурс з відшкодування вартості банківського кредитування експортних бізнес-планів» | Визначення переліку фінансових установ — потенційних учасників заходу. Визначення учасників конкурсу серед банківських установ. Створення конкурсної комісії. Розробка Положення про конкурс. Визначення критеріїв вибору переможців конкурсу. Обрання переможців | 3 | 2020 | Управління з розвитку підприємництва, управління соціально-економічного розвитку, фінансові установи, КР, об’єднання експортерів, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Позабюджетні джерела фінансування |
| 29 |  | Проект «Поширення позичальниками позитивного досвіду отримання МСП кредитних ресурсів від фінансових установ» | Сприяння наданню фінансовими установами міста рекомендацій щодо доброчесних позичальників - на їхню вимогу | 3 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, фінансові установи, МСП | Не потребує фінансування |
| 30 | Сприяння подоланню нетарифних бар’єрів | Освітній проект «Проведення семінарів щодо комунікацій з потенційними партнерами, виходу на зовнішній ринок, квотування, ліцензування, відповідності стандартам при здійсненні ЗЕД» | Визначення тем семінарів. Складання плану проведення семінарів. Поширення інформації серед підприємств-експортерів. Сприяння в організації проведення семінарів | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, ЗТПП, центр стандартизації, ТДАТУ, митний пост, МОДПІ, пост ветмедицини, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 31 |  | Проект «Конкурс на сертифікацію експортоорієнтованої продукції» | Визначення наявних в місті лабораторій, що здійснюють сертифікацію продукції, їх потенціал. Проведення конкурсу серед МСП щодо сертифікації продукції для ринку ЄС. Створення комісії та Положення конкурсу. Визначення критеріїв вибору переможців. Обрання переможців конкурсу. Співфінансування сертифікації переможцям | 2 | 2019 | Управління соціально-економічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, центр стандартизації, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Позабюджетні джерела фінансування |
| 32 |  | Проект «Конкурс на сертифікацію системи управління якості експортоорієнтованої компанії» | Проведення конкурсу серед експортоорієнтованих компаній щодо сертифікації системи управління якістю. Визначення критеріїв вибору компаній. Обрання компаній. Співфінансування сертифікації | 3 | 2019 | Управління соціально-економічного розвитку міста, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, центр стандартизації, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Позабюджетні джерела фінансування |
| 33 | Зростання спроможності МСП щодо пошуку бізнес-партнерів | Проект «Організація системи консультування щодо пошуку партнерів» | Запровадження системи інформування та консультації щодо використання інтернет- ресурсів (ІТС тощо), баз В2В (EEN тощо) | 1 | 2017-2021 | Управління стратегічного розвитку, управління розвитку підприємництва, управління соціально-економічного розвитку, МОДПІ, ЗТПП, проект ПРОМІС | Не потрібно фінансування |
| 34 |  | Проект «Проведення дослідження цільового галузевого закордонного ринку» | Моніторинг досліджень цільового галузевого закордонного ринку. Узагальнення інформації. Поширення інформації серед МСП | 1 | 2017-2018 | Управління соціально-економічного розвитку міста, управління з розвитку підприємництва, МСП, ЗТПП, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 35 |  | Проект «Конкурс на створення сайтів компаній» | Сприяння у створенні конкурсної комісії та розробці Положення про конкурс на створення сайтів компаній, визначення критеріїв вибору компаній. Сприяння в проведенні конкурсу та сприяння підписанню угод між кафедрою ЗЕД ТДАТУ та компаніями-переможцями на розробку англомовних сторінок сайтів. Проведення інформаційної кампанії | 2 | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, МСП, компанії-розробники сайтів, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Позабюджетні джерела фінансування |
| 36 | Розвиток кадрових ресурсів МСП | Проект «Аудит кадрового забезпечення МСП» | Проведення регулярних зустрічей з МСП для з’ясування потреб в персоналі, необхідних знаннях і навичках. Узагальнення інформації. Проведення аудиту кадрового забезпечення. Надання висновків МСП | 1 | 2017-2018 | Управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, центр зайнятості, ТДАТУ, консалтингові фірми, проект ПРОМІС | Позабюджетні джерела фінансування |
| 37 |  | Проект «Покращання навичок співробітників підприємств -експортерів» | Проведення тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефектив- ністю та конкурентоспроможністю | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, навчальні заклади міста, центр зайнятості, ТДАТУ, ЗТПП | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 38 |  | Проект «Англійська для розвитку експорту» | Моніторинг ресурсів ВНЗ. Укладання угоди про співпрацю з ВНЗ. Поширення інформації серед МСП. Проведення експрес-курсів з англійської мови для співробітників підприємств-експортерів, посадовців МР | 2 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, об’єднання експортерів, навчальні заклади, ТДАТУ | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 39 |  | Проект «Досвід abroad» | Моніторинг досвіду європейських компаній та компаній ближнього зарубіжжя щодо експортування продукції. Вивчення можливості проходження стажування та моніторинг відповідних напрямків спеціалізації. Інформування МСП та сприяння стажуванню фахівців в закордонних компаніях за кордоном | 2 | 2019 | Управління з розвитку підприємництва, управління стратегічного розвитку, об’єднання експортерів, МСП | Позабюджетні джерела фінансування |
| 40 | Відсутність тривалих традицій підприємництві, низька мотивація здійснення ЗЕД | Проект «Історії експортного успіху» | Розповсюдження історій успіху експорто-орієнтованих інноваційних, енергоефективних МСП, в т.ч через віртуальні та паперові місцеві ЗМІ, зовнішню рекламу. Організація та проведення конференцій, “круглих столів” | 2 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, МСП, об’єднання експортерів, КР, ЗМІ | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 41 |  | Проект «Популяризація джерел інформації щодо започаткування експортної діяльності» | Моніторинг джерел інформації, які містять інформаційний ресурс стосовно започаткування експортної діяльності. Поширення інформації серед МСП за допомогою інтернет- ресурсів | 2 | 2017-2021 | Управління стратегічного розвитку, управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, ЗМІ | Не потребує фінансування |
| 42 |  | Проект «Перші досягнення» | Поширення позитивних результатів, досягнутих МСП, що брали участь у даній програмі, в т.ч. стартапів жінок, ВПО, ветеранів АТО, молоді шляхом проведення конференцій, “круглих столів”. Випуск телепередач | 2 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, ЗМІ, навчальні заклади міста, центр зайнятості | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 43 | Популяризація серед окремих категорій громадян | Освітній проект «ЗЕД для новачків» | Проведення тренінгів щодо основ ведення бізнесу і ЗЕД з потенційними МСП та новачками, в тому числі з такими категоріями : - жінки, - ВПО, - ветерани АТО, - студенти. | 2 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, центр зайнятості, навчальні заклади, ЗТПП, МОДПІ, митний пост, МСП, пункт ветмедицини, об’єднання експортерів, МСП, організації підтримки бізнесу, ЗТПП, ТДАТУ, проект ПРОМІС | Міський бюджет, позабюджетні джерела фінансування |
| 44 |  | Проект «Досвідчений експортер – початківцю» | Проведення зустрічей з МСП, що мають успішний досвід експорту, інновацій, енергоефективності | 1 | 2017-2021 | Управління з розвитку підприємництва, об’єднання експортерів, МСП, ЗТПП, ТДАТУ, КР, проект ПРОМІС | Не потребує фінансування |
| 45 |  | Проект «Посилення зацікавленості учнівської молоді до ЗЕД» | Ознайомлення з успішними практиками на уроках економіки. Зустрічі з МСП | 2 | 2017-2018 | Управління з розвитку підприємництва КР, об’єднання експортерів, навчальні заклади міста | Не потребує фінансування |

Начальник управління з розвитку підприємництва,

промисловості та захисту прав споживачів									І.О. Фурсова