## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

23.05.2017                                                                             №  236-р

Про затвердження заходів

щодо підготовки та проведення

Міжнародного дня захисту дітей

Керуючись  Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та у зв’язку з відзначенням  01.06.2017  Міжнародного дня захисту дітей:

1. Затвердити план заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей,  згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення в місті заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей,  згідно  з  додатком 2.

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та Мелітопольської міської ради, відповідальним за підготовку заходів до Міжнародного дня захисту дітей, забезпечити організацію та виконання зазначених заходів згідно з затвердженим планом, про результати виконання заходів інформувати службу у справах дітей Мелітопольської міської ради до 09.06.2017.

4. КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку                         ім.  Горького»:

4.1. Забезпечити місця проведення заходів, святкове оформлення сцени та надати апаратуру підсилення для  проведення концертів та  конкурсно-розважальних програм.

4.2.  Забезпечити обслуговування на атракціонах парку та при відвідуванні «Галявини казок» дітей соціально-незахищених  категорій  (за наявності документів, що підтверджують статус дитини); дітей, які перебувають у КЗ «Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;  дітей, які відвідують   Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю;  дітей, які беруть участь у концертній програмі.

4.3. Забезпечити  обслуговування дітей при відвідуванні «Галявини казок», дитячих майданчиків та атракціону «Берізка» з 10.00. до 15.00.

2

5. Керівникам структурних підрозділів Мелітопольської міської ради  довести до відома керівників підлеглих закладів інформацію щодо заходів, які проводяться у місті з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, з метою залучення до святкових заходів найширшого кола дітей.

6. Рекомендувати КУ «Мелітопольська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» забезпечити чергування машини „Швидкої допомоги” біля адміністративного корпусу КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького».

7. Рекомендувати Мелітопольському ВП  ГУНП  в Запорізькій області посилити організаційні заходи щодо додержання правопорядку при проведенні святкових заходів у КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» 01 червня 2017 року та по мікрорайонах міста відповідно до плану заходів, зазначених у додатку 1.

8. Службі у справах дітей Мелітопольської міської ради  узагальнену  інформацію про стан виконання цього розпорядження надати міському голові до  14.06.2017.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.О.

Мелітопольський  міський голова                                        С.А. Мінько

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

23.05.2017 № 236-р

План

проведення заходів щодо відзначення

Міжнародного дня  захисту  дітей у м. Мелітополі

у 2017 році

| № п/п | Назва заходу | Дата, час проведення | Місце (адреса) проведення заходу | Відповідальна організація |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Концерт учнів дитячої музичної школи в дошкільних навчальних закладах | 19.05.2017-29.05.2017 | ДНЗ № 38, 99, 29, 41 | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 2 | Виставка дитячих малюнків «Світ очима дітей» | 27.05.2017 | Клуби «Антей», «Гвоздичка», «Молодіжний», «Червона гвоздика» | Центр дитячої та юнацької творчості |
| 3 | Міські змагання зі стріт – воркауту (відкриття сезону) | 28.05.2017 15.00 | Спортмайданчик в ПКіВ ім. Горького | Центр дитячої та юнацької творчості |
| 4 | Тематичні заняття на тему «Світ дитинства» | 29.05.2017 | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО |
| 5 | Шкільна виставка робіт учнів викладача Міхно С.М., присвячена Дню захисту дітей | з 29.05.2017 | Дитяча художня школа | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 6 | Благодійна вистава театрального відділення «Чарівник смарагдового міста» | 30.05.2017 11.00 17.00 | Палац культури ім. Т.Г.Шевченка | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 7 | Виставка дитячого малюнка до дня захисту дітей | 30.05.2017 | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО |
| 8 | Конкурс малюнків на асфальті «Діти малюють майбутнє» | 31.05.2017 12.00 | КЗ «МОЦСПРД» ЗОР | Адміністрація КЗ «Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» |
| 9 | Музично – розважальна програма «Усміхайтесь діти всієї планети» | 31.05.2017 14.00 | В клубах: «Антей», «Юність», «Гвоздичка», «Молодіжний», «Червона гвоздичка», «Буревісник» | Центр дитячої та юнацької творчості |
| 10 | Проведення виховних заходів, присвячених святкуванню Дня захисту дітей, на базі навчальних закладів (конкурс малюнків на асфальті, спортивні змагання, рухливі ігри, виставки, конкурси, ярмарок кулінарних виробів) | 31.05.2017- 01.06.2017 | Навчальні заклади | Управління освіти Мелітопольської міської ради |
| 11 | Конкурсно - розважальна програма «Остров детства в море лета» | 01.06.2017 09.00 | Бібліотека ім. Т.Г.Шевченка | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 12 | Libмоб «Рекламний книгопад» Книжковий аукціон «Ти – мені, я – тобі» | 01.06.2017 09.00 11.00 09.00 16.00 | ЦДБ ім. А.Гайдара | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 13 | Святковий захід до Дня захисту дітей | 01.06.2017 09.00 | КЗ «МОЦСПРД» ЗОР | КЗ «Мелітополь-ський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» |
| 14 | Розважальна програма для дітей мікрорайону «Хай щастю дитини не буде кінця» Благодійна акція «Творимо добро дітям» | 01.06.2017 09.00 | ДНЗ № 47 | Управління освіти Мелітополь-ської міської ради |
| 15 | Проведення святкового заходу для дітей мікрорайону «Свято дитячих посмішок» | 01.06.2017 10.00 | Майданчик Мелітопольської загальноосвітньої школи №15 | Управління освіти Мелітополь-ської міської ради Мелітополь-ський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 16 | Свято «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно» | 01.06.2017 10.00 | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО |
| 17 | Конкурс малюнків на асфальті до Міжнародного Дня захисту дітей «Країна радості!» | 01.06.2017 10.00 | Майданчик біля Палацу культури залізничників | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 18 | Пізнавальна година «Весь світ у долонях дитини» | 01.06.2017 10.00 | Бібліотека ім. М.Горького | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 19 | Свято «Цей різнобарвний світ дитинства» | 01.06.2017 10.00 | Бібліотека ім.В. Маяковського | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 20 | Відкриття виставки робіт учнів Дитячої художньої школи «Світ очима дітей» (учні підготовчого відділення та «Дитячої Академії») | 01.06.2017 10.00 | Мелітопольський міський краєзнавчий музей | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 21 | Традиційне свято «Щасливі діти в MUSEUMLAND» присвячене Міжнародному дню захисту дітей | 01.06.2017 10.30 | «Стометрівка» біля Мелітопольського міського краєзнавчого музею | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 22 | Свято «Догори дригом» у країні розваг «КІНДЕРВІЛЬ» | 01.06.2017 11.00 | Палац культури ім. Т.Г.Шевченка | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 23 | Літературний ерудиціон «Чарівний світ казок» | 01.06.2017 11.00 | Бібліотека ім. М. Горького | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 24 | Бібліо-Дартс «Знаєш – відповідай, не знаєш – прочитай» | 01.06.2017 11.00 | ЦДБ ім. А.Гайдара | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 25 | Ерудит-марафон «Тисяча мудреців під одним дахом» | 01.06.2017 11.00 | ЦДБ ім. А.Гайдара | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 26 | Проведення конкурсно-розважальної програми та конкурсу малюнку для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом «Свято дитячих посмішок» | 01.06.2017 15.00 | ММЦСССДМ | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 27 | Проведення лекційно-тренінгового заняття для батьків з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом «Великі права маленької людини» | 01.06.2017 15.00 | ММЦСССДМ | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 28 | Розважально – ігрова програма «Неповторна мить дитинства» | 01.06.2017 15.00 | ПКіВ ім. Горького | Центр дитячої та юнацької творчості |
| 29 | Святковий концерт до Міжнародного дня захисту дітей «Яскраві миті дитинства» | 01.06.2017 16.00-19.00 | ПКіВ ім. Горького | Центр дитячої та юнацької творчості Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 30 | Святковий концерт клубу «Факел» «Щасливе дитинство моє» | 01.06.2017 16.00 | біля клубу «Факел» | Центр дитячої та юнацької творчості |
| 31 | День відкритих дверей «Літо, книга та гра – не сумує дітвора» | 01.06.2017 | Бібліотека ім. М. Горького | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 32 | Книжкова виставка «По сказочным тропинкам» | 01.06.2017-06.06.2017 | Палац культури ім. Т.Г. Шевченка | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 33 | Фотовиставка «Дитинства час золотий!» | 01.06.2017-10.06.2017 | Палац культури залізничників | Відділ культури Мелітопольської міської ради |
| 34 | Х-ий відкритий традиційний турнір з художньої гімнастики «Черешенька», присвячений Дню захисту дітей | 03.06.2017- 04.06.2017 10.00 | ДЮСШ №3 | Управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради |

Керуючий  справами  виконкому                                            О.В. Дубініна

Прокопенко О.В.

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

23.05.2017 № 236-р

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та проведення в місті заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей

Бойко Світлана Олександрівна                   - заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради,

голова організаційного комітету

Прокопенко Ольга Володимирівна            - завідувач сектора

профілактичної роботи

служби у справах дітей

Мелітопольської міської ради,

заступник голови організаційного

комітету

Члени оргкомітету:

| Губська Наталія Юріївна | - начальник управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради |
| --- | --- |
| Єлісєєв Ігор Анатолійович | - начальник управління освіти Мелітопольської міської ради |
| Семікін Михайло Олександрович | - начальник відділу культури Мелітопольської міської ради |
| Донець Ірина Федорівна | - директор Центру дитячої та юнацької творчості |
| Шевченко Тетяна Кузьмівна | - директор Мелітопольського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |

Керуючий  справами  виконкому                                            О.В. Дубініна

Прокопенко О.В.