## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

18.12.2017                                                                                № 605-р

Про затвердження Плану заходів

щодо попередження розповсюдження

кору в місті Мелітополі

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства охорони здоров’я України від  11.09.2017 №1082 «Про проведення заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні», з метою раннього виявлення випадків кору,  своєчасного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів по локалізації і ліквідації спалахів кору в місті Мелітополі:

1. Затвердити План  заходів щодо попередження розповсюдження кору в місті Мелітополі (далі – План заходів) згідно з додатком.

2.  Структурним підрозділам Мелітопольської міської ради  Запорізької області  провести роботу згідно з затвердженим Планом заходів та інформувати відділ охорони здоров'я  Мелітопольської  міської ради   про стан виконання  - щопонеділка до 12-00.

3. Керівникам  навчальних закладів всіх форм власності  рекомендувати  провести відповідну роботу  згідно з затвердженим планом  заходів та інформувати відділ охорони здоров'я  Мелітопольської  міської ради   про стан виконання  - щопонеділка  до 12-00.

4.  Інформаційному відділу виконавчого комітету Мелітопольської міської ради  щопонеділка розміщувати на офіційному сайті Мелітопольської міської ради інформацію про стан виконання заходів.

- У випадку ускладнення епідемічної ситуації з захворюваності на кір в місті Мелітополі провести засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

6. Відділу охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області підсумкову інформацію про стан виконання цього рішення надати міському голові.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.О.

Мелітопольський міський голова 					           С.А. Мінько

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						 І.В. Рудакова

Додаток до розпорядження      міського голови

18.12.2017 № 605-р

План

заходів щодо попередження розповсюдження кору в

місті Мелітополі

| № з/п | Назва заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Загальні заходи |  |  |  |
| 1.1 | Проаналізувати стан виконання плану вакцинації та ревакцинації проти кору серед дітей згідно з календарем щеплень. Встановити кількість дітей різного віку, які не щеплені проти кору взагалі | Управління освіти Мелітопольської міської ради, відділ охорони здоров'я Мелітопольської міської ради | До 22.12.2017 |
| 1.2 | У ДНЗ та школах міста провести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності проведення щеплень проти кору для тих, хто не щеплений. Попереджати батьків дітей, які не щеплені проти кору, про можливість відсторонення дітей від навчального процесу в разі виникнення загострення епідемічної ситуації згідно з законодавством | Управління освіти Мелітопольської міської ради, відділ охорони здоров'я Мелітопольської міської ради | Терміново |
| 1.3 | Проаналізувати стан щепленості проти кору серед студентів кожного навчального закладу, встановити кількість нещеплених серед студентів або студентів, які мають не повний комплекс щеплень проти кору | - Мелітопольське училище культури; - ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»; - Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету; - КВНЗ «Мелітопольський медичний коледж» ЗОР; -Мелітопольський промислово-економічний коледж; -Мелітопольський професійний аграрний ліцей; - Мелітопольське вище професійне училище; - Мелітопольський Державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; - Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету (ЗНУ); - Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету; - Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; - Таврійський державний агротехнологічний університет | До 25.12.2017 |
| 1.4 | Для організації проведення протиепідемічних заходів у навчальних закладах опрацювати питання: - можливості закупівлі вакцини проти кору, краснухи та епідемічного паротиту для проведення вакцинації нещепленим студентам та студентам, які не мають відомостей про щеплення про ці щеплення; - питання заключення договорів на медичне обслуговування з КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» ММР ЗО | - Мелітопольське училище культури; - ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»; - Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету; - КВНЗ «Мелітопольський медичний коледж» ЗОР; -Мелітопольський промислово-економічний коледж; -Мелітопольський професійний аграрний ліцей; - Мелітопольське вище професійне училище; - Мелітопольський Державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького; - Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету (ЗНУ); - Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету; - Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; - Таврійський державний агротехнологічний університет (далі – навчальні заклади міста) | До 25.12.2017 |
| 1.5 | Провести щеплення проти кору студентам навчальних закладів, які не вакциновані згідно з календарем щеплень чи не мають відомостей про проведення щеплення в минулому. Не допускати в подальшому до занять студентів, які не мають відомостей про щеплення проти кору або інформації про перенесене захворювання | - « - | При вирішенні питання закупівлі вакцини |
| 1.6 | У навчальних закладах міста проводити роз'яснювальну роботу серед студентів щодо недопущення відвідування занять при ознаках повітряно-крапельних інфекцій | - « - | Постійно |
| 1.7 | Вирішити питання щоденного обходу відповідальним персоналом кімнат студентських гуртожитків з метою виявлення осіб з ознаками повітряно-крапельних інфекцій та здійснення їх ізоляції | - « - | Щоденно |
| 1.8 | Рекомендувати населенню міста у віці до 30 років, які не щеплені проти кору чи не мають відомостей про проведену вакцинацію, зробити відповідне щеплення у кабінетах щеплень ЦПМСД за місцем проживання, закупивши вакцину в аптечній мережі | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | При наявності вакцини в аптечній мережі |
| 1.9 | КП «Центральна міська аптека № 171» вирішити питання реалізації вакцини проти кору, паротиту, краснухи для населення міста в аптечній мережі | КП «Центральна міська аптека № 171» | Терміново |
| 1.10 | Забезпечити проведення вхідного контролю стану здоров’я дітей та персоналу в школах, раннє виявлення та ізоляцію хворих дітей та персоналу при наявності ознак інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом | Управління освіти Мелітопольської міської ради | Щоденно |
| 1.11 | У ДНЗ проводити ранковий фільтр та термінову ізоляцію дітей та персоналу з ознаками інфекційних захворювань, направлення їх до дільничного лікаря для встановлення діагнозу | Управління освіти Мелітопольської міської ради | Щоденно |
| 1.12 | Заборонити участь дітей з ознаками інфекційних хвороб у загальних заходах, у відвідуванні спортивних занять, змагань, гуртків | Управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ культури Мелітопольської міської ради; управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради | Терміново |
| 1.13 | Посилити заходи щодо забезпечення протиепідемічного режиму в навчальних закладах, лікувально-профілактичних закладах міста: - щоденне провітрювання приміщень; - вологе прибирання приміщень щонайменше три рази на день з використанням дезінфікуючих засобів відповідної концентрації та з дотриманням експозиції згідно з методичними вказівками в противірусному режимі; - УФ-опромінювання приміщень | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | Терміново |
| 2.Заходи при виявлені випадків чи спалаху кору |  |  |  |
| 2.1 | Організовується виїзд міського інфекціоніста та педіатра, епідеміолога на місце спалаху. На місці спалаху чи реєстрації випадку кору визначається межа осередку (група, клас, поверх, відділення чи заклад). | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради; ВП «Мелітопольський міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗУ»» | При реєстрації |
| 2.2 | Якщо хворі знаходяться в колективі, то здійснюється їх ізоляція. Госпіталізація здійснюється по показанням, ізолювання в домашніх умовах. Обов’язковій госпіталізації підлягають хворі з тяжкими клінічними формами транспортом СШМД; хворі з дитячих установ з постійним перебуванням дітей (дитячий санаторій, школи-інтернати); з лікувально-профілактичних закладів; особи, що проживають у гуртожитках та в незадовільних побутових умовах. | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради; ВП «Мелітопольський міський відділ ДУ “Запорізький ОЛЦ МОЗУ»» | При реєстрації |
| 2.3 | В організованих колективах здійснюється ізоляція групи (класу), де реєструється спалах, від іншого колективу на 21 день. | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | При реєстрації |
| 2.4 | Медичними працівниками (якщо хворі не госпіталізовані) організовується забір крові від 3-5 перших хворих для серологічного обстеження та доставки сироваток до вірусологічної лабораторії ДУ «Запорізький обласний лабораторний Центр МОЗУ» | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | При реєстрації |
| 2.5 | Проводиться медичний огляд осіб, які перебували в контакті з хворим на кір, установлення часу спілкування з хворим, а також статус і наявність захворювання на кір в анамнезі. | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | При реєстрації |
| 2.6 | Встановлюється щоденний медичний нагляд за особами, які знаходились протягом 21 дня у контакті з хворим на кір. | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | При реєстрації |
| 2.7 | Забороняється приймання не щеплених осіб та осіб без довідки про щеплення, про перенесення захворювання на кір на термін карантину (21 день) від реєстрації останнього випадку в організовані колективи | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; | При реєстрації |
| 2.8 | Проводиться вакцинація контактних осіб у віці від 12 місяців до 30 років, які не хворіли на кір, не щеплені проти кору (не мають документально підтверджених відомостей про щеплення) не пізніше 72 годин з моменту виявлення першого хворого. Діти у віці від 12 місяців до 6 років підлягають щепленню вакциною КПК. | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | При реєстрації |
| 2.9 | У закладі, де реєструється спалах, проводиться щоденне провітрювання приміщень, вологе прибирання щонайменше 3 рази на день, з дезінфікуючими засобами, УФ-опромінювання приміщень. | Навчальні заклади міста; управління освіти Мелітопольської міської ради; відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради | Постійно |
| 3.Інформаційне забезпечення |  |  |  |
| 3.1 | Проводити інформування мешканців з питань тактики боротьби з кором та іншими інфекціями, які передаються повітряно-крапельним шляхом | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради; ВП «Мелітопольський міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗУ»» |  |
| 3.2 | Посилити санітарно-освітню роботу серед населення з питання профілактики кору та інших інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради; ВП «Мелітопольський міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗУ»» | Постійно |
| 3.3 | Своєчасно надавати інформацію про епідемічну ситуацію в місті до ЗМІ | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради; ВП «Мелітопольський міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗУ»» | Щоденно |

Начальник відділу охорони здоров’я

Мелітопольської міської ради

Запорізької області							І.О. Маслов

І.В. Склянна