## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

19.12.2017 					                                       № 610-р

Про затвердження Плану з реалізації

Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2018 рік

Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в рамках забезпечення виконання рішення 33 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 21.08.2017 №9 «Про затвердження «Маркетингової стратегії міста Мелітополя»:

1. Затвердити План з реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2018 рік (далі – План) (додається).

2. Структурним підрозділам Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити, а  іншим - рекомендувати виконання Плану у визначені терміни та інформувати управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області про проведену роботу щоквартально до 5  числа місяця, наступного за звітним.

3. Управлінню стратегічного розвитку міста:

-  вжити заходів щодо моніторингу виконання Плану та інформувати робочу групу з реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя щоквартально до 10  числа місяця, наступного за звітним;

-  підсумкову інформацію щодо виконання Плану надати міському голові до 10.01.2019.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рудакову І.В.

Мелітопольський

міський голова									С.А. Мінько

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 						І.В. Рудакова

Додаток

до розпорядження

міського голови

19.12.2017 № 610-р

План виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2018 рік

| Операційна ціль* | Операційне завдання (проект) | Опис заходів | Відповідальний виконавець заходів | Терміни виконання | Комунікаційні заходи /індикатори | Відповідальний виконавець комунікаційних заходів | Частота виконання комунікаційних заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль П.1. Мелітополь діловий |  |  |  |  | К.1. Мелітополь для інвесторів |  |  |
| П.1.1. Місто підприємницької активності | П.1.1.1. Розвиток startup руху | Створення бізнес-інкубатору «від ідеї до впровадження» «Започаткуй бізнес у Мелітополі» | Управління стратегічного розвитку міста Агенція розвитку міста Мелітополя | Листопад | Інформаційна кампанія «від ідеї до впровадження»: Промоційні ролики (сюжети) про діяльність молодих людей з бізнесовими ідеями, студентів, про кращі практики з реалізації «startup кампаній» | Інформаційний відділ | Березень–квітень Вересень–листопад |
|  |  |  |  |  | Брошури з довідковою інформацією про діяльність бізнес інкубатору та розвиток «startup руху» | Управління стратегічного розвитку міста | Березень–жовтень |
|  |  |  |  |  | Фотопродукція (сітілайти, білборди) з промоцією будинку (місця), в якому створено бізнес-інкубатор, де можна отримати консультаційну допомогу менторів; компанії, що працюють; події, які відбуваються |  |  |
|  |  |  |  |  | Зустрічі з керівниками підприємств, які підтримують роботу інкубатора | Управління розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Щоквартально |
|  |  | «Путівник підприємця» | Управління стратегічного розвитку міста Управління розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Листопад | Друк та розміщення на Інвестиційному порталі з метою забезпечення доступності знань щодо започаткування та розвитку власної справи | Управління стратегічного розвитку міста | Вересень |
|  | П.1.1.2. «Відкриті двері» підприємств | Акція Тиждень «Відкриті двері» (екскурсії до підприємств) | Управління стратегічного розвитку міста | Травень | Карта підприємств, установ та магазинів міста, що беруть участь в Акції Тиждень «Відкриті двері». Відкритий календар відвідувань підприємств та екскурсій | Управління стратегічного розвитку міста | Квітень |
|  |  |  |  |  | Інформаційне забезпечення (Анонси в ЗМІ) | Інформаційний відділ | Квітень |
|  | П.1.1.3. «Дні роботодавців» | Соціальна акція «Вчись та працюй САМЕ ТУТ!» | Управління стратегічного розвитку міста Управління молоді та спорту Управління стратегічного розвитку міста | Травень | Цикли телевізійних передач: «Місцеві роботодавці запрошують» | Управління стратегічного розвитку міста | Травень |
|  | П.1.1.4. Створення «території економічної активності» | Актуалізація вільних земельних та промислових ділянок | Управління стратегічного розвитку міста Управління містобудування та архітектури Управління комунальної власності | Травень | Розміщення на інвестиційному порталі Мелітополя презентації території з умовами розміщення бізнесу, податками, пільгами для відповідних категорій бізнесу | Управління стратегічного розвитку міста | Вересень |
|  | П.1.1.5. «База компетенцій міста» | Створення інвестиційного паспорту міста за цільовим призначенням інвестування, який буде перекладено на іноземні мови | Управління стратегічного розвитку міста Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Червень | Анкети для підприємств міста (електронна та поштова розсилка) | Управління стратегічного розвитку міста Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Квітень |
|  |  |  |  |  | Розміщення інвестиційного паспорту міста на інвестиційному порталі Мелітополя | Управління стратегічного розвитку міста | Червень |
|  |  |  |  |  | Виготовлення друкованого Інвестиційного паспорту трьома мовами |  | Вересень |
| П.1.2. Місто невичерпного потенціалу | П.1.2.1. Щорічний показ «Fashion Melitopol» - представлення моделей підприємств легкої промисловості | Підготовка до проведення заходу у 2019 році | Управління стратегічного розвитку міста | Грудень | Формування пропозицій щодо спільного проведення заходу з швейними та трикотажними фабриками міст України (розсилка ініціативних листів-запрошень українським та міжнародним партнерам) | Управління стратегічного розвитку міста | Лютий - травень |
|  | П.1.2.2. «Творчі дні Дизайнера» | Відкриття нових талантів «Свої для Своїх» | Відділ культури | Вересень | Формування комунікаційної платформи для розвитку творчих ідей | Управління стратегічного розвитку міста Відділ культури | Вересень |
|  |  |  |  |  | Проведення конкурсу серед молоді на кращі дизайнерські моделі | Відділ культури | Вересень |
|  |  |  |  |  | Майстер-класи від дизайнерів | Відділ культури | Вересень |
|  | П.1.2.3. Фестиваль інновацій та технологій «Tech Melitopol» | Виставка-ярмарок провайдерів ІТ-послуг для бізнесу | Управління стратегічного розвитку міста ТДАТУ МДПУ | Вересень | Мапа підприємств міста, що використовують новітні технології та впроваджують інноваційні рішення | Управління стратегічного розвитку міста | Травень |
|  |  |  |  |  | Електронний каталог провайдерів ІТ-послуг для бізнесу |  |  |
|  | П.1.2.4. Виставка «Мелітополь МашПром» | Виставка підприємств машинобудування | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень | Електронний каталог підприємств, що спеціалізуються на машинобудуванні | Управління стратегічного розвитку міста | Вересень |
| П.1.3. Місто творчого натхнення | П.1.3.1. «Вільний простір» для «Амбасадорів Мелітополя» | Соціальна кампанія «Амбасадор Мелітополя» | Управління стратегічного розвитку міста Інформаційний відділ Управління освіти | Вересень | Публікації в ЗМІ (інтерв’ю відомих людей вихідців з міста (художники, поети, письменники, танцюристи), активних представників студентства, керівників великого бізнесу міста) | Управління стратегічного розвитку міста Інформаційний відділ | Щотижнево |
|  |  |  |  |  | Відкриття «Школи Амбасадорів». Залучення краєзнавців до лекційних заходів. | Управління стратегічного розвитку міста Мелітопольський краєзнавчий музей | Вересень |
|  |  |  |  |  | Електронна карта цікавих місць Мелітополя | Управління стратегічного розвитку міста Інформаційний відділ |  |
|  | П.1.3.2. Кампанії по залученню майбутніх студентів на навчання | Графік «Відкритих дверей» ВНЗ міста | Управління молоді та спорту, ВНЗ міста |  | Розміщення в ЗМІ | Управління стратегічного розвитку міста | Травень |
|  |  | Соціальна кампанія «Навчайся в Мелітополі» | ВНЗ міста | Квітень | Білборди, сітілайти, статті в ЗМІ для обраних цільових територій | Управління молоді та спорту Управління стратегічного розвитку міста | Квітень |
| П.1.4. Мелітополь подорожує | П.1.4.1. Дні Мелітополя в містах України (культура, промисловість, садівництво) | Вивчення досвіду проведення подібних заходів. Планування на 2019 рік | Управління стратегічного розвитку міста | Протягом року | Створення «Календаря ділової активності міста» | Управління стратегічного розвитку міста | Лютий |
|  |  |  |  |  | Створення «Календаря культурної активності міста» | Відділ культури | Лютий |
|  | П.1.4.2. Запровадження знаку/логотипу «Зроблено в Мелітополі» для маркування та промоції території через продукцію території | Конкурс на створення логотипу«Зроблено в Мелітополі» | Управління стратегічного розвитку міста | Квітень | Зустрічі з представниками бізнесу Мелітополя, огляд ініціатив | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Лютий |
|  |  |  |  |  | Оголошення про конкурс на розробку знаку / логотипу, громадсько-професійне обговорення | Управління стратегічного розвитку міста Управління внутрішньої політики | Березень |
|  |  |  |  |  | Запрошення до використання, розповсюдження серед підприємств, МСБ, громади | Управління стратегічного розвитку міста | Травень |
|  |  | Соціальна акція: «Купуй мелітопольське» | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень | Інформаційна кампанія: «Підтримай розвиток свого міста!» | Управління стратегічного розвитку міста | Квітень–травень |
|  |  |  |  |  | Виставки товарів «Зроблено в Мелітополі» (пересувні палатки) | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Серпень–вересень |
| П.1.5. Місто зелених технологій | П.1.5.1. Відкриті сади | Створення Музею Черешні | Управління стратегічного розвитку міста ГК «Мелітопольська черешня» | Травень | Розробка екскурсійного маршруту «Відкриті сади в серці міста» | Управління стратегічного розвитку міста ГК «Мелітопольська черешня» | Вересень |
|  |  |  |  |  | Сувенірна продукція |  |  |
|  |  |  |  |  | Інформаційна підтримка на теренах України |  |  |
|  |  |  |  |  | Формування туристичної пропозиції для транзитного туриста та гостей міста |  |  |
|  | П.1.5.2. Соковите місто (презентація виробництв з переробки продукції АПК) | Фестиваль «Черешнево» | Відділ культури | Червень | Висвітлення у місцевих, регіональних та центральних ЗМІ | Управління стратегічного розвитку міста Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів Відділ культури Інформаційний відділ | Червень |
|  |  |  |  |  | Сувенірна продукція |  |  |

| Операційна ціль* | Операційне завдання (проект) | Опис заходів | Відповідальний виконавець заходів | Терміни виконання | Комунікаційні заходи / індикатори | Відповідальний виконавець комунікаційних заходів | Частота виконання комунікаційних заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.2. Мелітополь гостинний та затишний |  |  |  |  | К.2. Мелітополь для мешканців та гостей |  |  |
| П.2.1. Місто зручне і зрозуміле | П.2.1.1. Зручна і доступна топоніміка | Розробка інформаційних покажчиків вулиць | Управління стратегічного розвитку міста | Листопад | Розробка нових двомовних покажчиків вулиць та найцікавіших об’єктів, установ міста з QR-кодами | Управління стратегічного розвитку міста | Жовтень |
|  |  |  |  |  | Розміщення інформації, що пов’язана з назвами вулиць та місць в мережі Інтернет | Управління стратегічного розвитку міста Мелітопольський краєзнавчий музей | Вересень |
|  | П.2.1.3. Вокзали для туриста | Розробка інформаційних стендів | Управління стратегічного розвитку міста | Листопад | Розміщення на вокзалах інформаційних стендів, безкоштовні інформаційні карти для туристів | Управління стратегічного розвитку міста | Листопад |
|  |  |  | Відділ транспорту та зв’язку | Листопад | Оснащення вокзалів WІ-FI зонами на основі соціального партнерства | Відділ транспорту та зв’язку | Листопад |
| П.2.2. Місто сімейних цінностей та освіти | П.2.2.1. Школа гостинності | «Школа гостинності: традиції різних народів» в краєзнавчому музеї | Мелітопольський краєзнавчий музей МДПУ | Травень | Інформаційні ролики про заходи, анонси в ЗМІ | Інформаційний відділ | Протягом року |
|  | П.2.2.2. Роби як ми, роби краще за нас | Майстер-класи різноманітного спрямування – знайомство з традиціями різних етносів та родинного дозвілля міста | Відділ культури Мелітопольський краєзнавчий музей Управління освіти | Травень | Інформаційні ролики про заходи, анонси в ЗМІ |  | Травень |
|  | П.2.2.3. Інтерактивний портал освітніх закладів міста | Демонстрація потенціалу навчальних закладів міста, їх активність та ініціативність у проведенні загальноукраїнських та місцевих заходів | Управління освіти | Листопад | Інформаційна презентаційна кампанія | Інформаційний відділ | Листопад |
| П.2.3.Місто здоров’я | П.2.3.1. Шахово-шашкові сімейні турніри, у т.ч. для туристів | Організація та проведення змагань на спортивній базі КЗ «ДЮСШ №1» ММР ЗО (Шахової школи) протягом року | Управління молоді та спорту Управління стратегічного розвитку міста | Січень –травень Вересень - листопад | Висвітлення заходів в анонсах ЗМІ | Інформаційний відділ | Січень -травень Вересень - листопад |
|  | П.2.3.2. Етнографічний фестиваль на «Кам`яній Могилі» | Організація велотуру до місця проведення заходу | Управління молоді та спорту | Серпень | Анонси в ЗМІ |  | Серпень |
|  | П.2.3.3. Загальноміські змагання з велосипедного спорту | Організація та проведення велосипедних змагань вулицями міста | Управління молоді та спорту Мелітопольська Федерація велосипедного спорту | Серпень - жовтень | Анонси в ЗМІ Брифінг Круглий стіл | Інформаційний відділ Управління молоді та спорту | Серпень - жовтень |
|  | П.2.3.4. Календар спортивних подій | Створення розкладу спортивних подій в місті | Управління молоді та спорту | Січень | Розміщення актуального розкладу спортивних подій в мережі Інтернет | Управління молоді та спорту Управління стратегічного розвитку міста | Щомісячно |
| П.2.4. Місто незвичайного туризму | П.2.4.1.Місто гурманів: кухня на усі смаки | «Фестиваль вуличної їжі» з промоцією органічних продуктів | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів Відділ культури | Вересень | Розміщення в мережі Інтернет та на інформаційних майданчиках інших міст | Управління стратегічного розвитку міста Інформаційний відділ | Липень |
|  | П.2.4.2. Інтелектуальні квести | Інтелектуальні квести на знання історії та традицій Мелітопольщини для студентства | Управління молоді та спорту Мелітопольський краєзнавчий музей | Серпень | Розміщення інформації про заходи в мережі Інтернет | Управління стратегічного розвитку міста Інформаційний відділ | Серпень |
|  | П.2.4.3. Садівничий туризм | Майстер-класи з ландшафтного дизайну | Відділ благоустрою та екології МДПУ | Вересень | Проведення заходів із залученням студентів аграрних спеціальностей | Відділ благоустрою та екології МДПУ ТДАТУ | Вересень |
| П.2.5. Місто затишку | П.2.5.1. Парки та сквери – доступний, облаштований громадський простір | Створення затишних пабликів для комунікації у міському просторі | Управління стратегічного розвитку міста Відділ благоустрою та екології | Травень | Оголошення конкурсу на визначення місця майбутнього пабліку Проведення толоки з прибирання території та озеленення | Відділ екології та благоустрою Управління стратегічного розвитку міста | Травень |
|  | П.2.5.2. Конкурси муралів для оздоблення фасадів будівель | Розвиток міського простору творчих ідей для людей | Управління стратегічного розвитку міста Управління молоді та спорту Управління містобудування та архітектури | Травень | Оголошення конкурсу зображень для відтворення на будівлі Обговорення пропозицій разом з громадськістю | Управління містобудування та архітектури | Травень |

* Усі описані цілі носять модульний характер, є автономними, включають в себе оперативні цілі, які передбачають окреме управління, можуть при потребі, бути замінені на більш актуальні. Опис кожної оперативної цілі в свою чергу містить перелік актуальних на момент початку реалізації завдань (проектів), однак їх перелік не є вичерпним, може трансформуватися залежно від обставин та переліку учасників.

Керуючий справами виконкому					                                                                	О.В. Дубініна

Григорович О.В.