УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

07.02.2019										№ 72-р

Про затвердження Плану роботи на 2019-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Запорізькій області

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регіональної політики”, постановами Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, від 12.09.2018 № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, від 11.11.2015 № 931 “Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.01.2019 № 46 “Про План роботи на 2019-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Запорізькій області”,

ЗОБОВʼЯЗУЮ:

1. Затвердити План роботи на 2019-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в місті Мелітополі (далі - План) (додається).

2. Керівників управлінь та відділів Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету забезпечити виконання заходів згідно з затвердженим Планом, про що інформувати управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області щопівроку до 01 серпня та до 01 лютого.

2

3. Управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області підсумкову інформацію про стан виконання цього розпорядження надати Мелітопольському міському голові до 10.03.2021.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. Мелітопольського міського голови,

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 					І. ФЕДОРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 07.02.2019 № 72-р

План роботи

на 2019-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

на період до 2020 року в Запорізькій області

| № | Найменування завдань Державної стратегії | Найменування заходу з виконання завдань Державної стратегії | Дата завершення (здійснення) заходу | Відповідальний за виконання | Інструменти здійснення заходу | Джерела та обсяги фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підвищення рівня конкурентоспромож ності регіонів |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності | До 01.07.2019 | КУ “Агенція розвитку Мелітополя” | Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації планів заходів на засадах смарт-спеціалізації | - |
| 2) |  | Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги субʼєктам господарювання на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць | До 31.03.2019 | Управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради; управління з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Підготувати пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо запровадження нових механізмів державної допомоги суб'єктам господарювання на реалізацію інвестиційних проектів | - |
| 2 | Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні | До 01.10.2020 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Забезпечити розроблення містобудівної документації міста Мелітополя (генеральний план, зонінг, детальні плани територій) | - |
| 2) |  | Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” | 2019 рік | Управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради | Забезпечити актуалізацію програм національно-патріотичного виховання молоді | - |
| 3) |  | Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні | До 01.10.2020 | Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради | Забезпечити розроблення та затвердження плану управління відходами | - |
| 4) |  | Визначення на місцевому рівні напрямів розвитку системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, громадських благодійних організацій та інших суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору | До 01.01.2020 | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради | Забезпечити актуалізацію програм соціальної підтримки ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах | - |
| 3 | Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Удосконалення порядку моніторингу показників розвитку міста | До 01.01.2020 | Управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Моніторинг показників розвитку міста Мелітополя | - |
| 2) |  | Удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики | До 01.01.2020 | Управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Підготувати пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у частині удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | - |
| 3) |  | Визначення цілей державної регіональної політики та основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на 2021-2027 роки | До 01.03.2020 | КУ “Агенція розвитку Мелітополя”; Управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради; управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради; управління з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Моніторинг виконання завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування | - |
| 4. | Реалізація програм регіонального розвитку | Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 року № 733 | 2019-2020 | КУ “Агенція розвитку Мелітополя”; управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради; управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | Підготувати для конкурсного відбору проекти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблені відповідно до завдань Державної стратегії | - |

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міста 												Ю.ЗАХАРЧУК