## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

27.03.2020	№ 120-р

Про затвердження складу міської робочої групи та плану заходів щодо реалізації у м. Мелітополі у 2020-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 18.02.2020 № 69 «Про реалізацію в Запорізькій області у 2020-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

- Затвердити склад міської робочої групи з реалізації у м. Мелітополі у 2020-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (додаток 1).

- Затвердити План заходів щодо реалізації у м. Мелітополі у 2020-2021 роках  пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (додаток 2).

- Визначити управління соціального захисту населення  Мелітопольської міської ради Запорізької області  координатором з питань створення, функціонування та розвитку у місті Мелітополі системи надання послуги раннього втручання.

2

- Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області:

- забезпечити виконання Плану заходів.

- надавати щопівроку до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінню соціального захисту населення  Мелітопольської міської ради Запорізької області інформацію про виконання Плану заходів.

- Управління соціального захисту Мелітопольської міської ради Запорізької області забезпечити узагальнення інформації щодо виконання Плану заходів та інформування Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   Бойко С.

Секретар Мелітопольської міської ради				Роман РОМАНОВ

Додаток  1

до розпорядження міського голови

від 27.03.2020 № 120-р

Склад міської  робочої групи

з реалізації у м. Мелітополі у 2020-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

Бойко Світлана Олександрівна		заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова міської робочої групи;

Донець Ірина Федорівна	начальник управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, заступник голови  міської робочої групи;

Чорна Тетяна Георгіївна                             голова комісії з припинення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради  Запорізької області,  секретар

міської робочої групи;

Члени ради:

Антонюк Тетяна Віталіївна	заступник начальника з лікувально-профілактичної роботи відділу охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Голдіна Галина Іванівна	завідувач консультативно-діагностичного відділу педіатричного профілю відокремленого підрозділу «Лікувально-діагностичний центр» КНП «ТМО «БПЛІМЛШМД» Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Данілова Вікторія Іванівна 	дитячий лікар невролог відокремленого підрозділу «Лікувально-діагностичний центр»  КНП «ТМО «БПЛІМЛШМД» Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Шевченко Тетяна Кузьмівна                     директор Мелітопольського

міського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

Кривонос Алла Степанівна	методист управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Васько Світлана Василівна                        лікар фізіотератевт Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Іоч Інна Богданівна                                     практичний психолог Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області

Васлоян Олександра  Костянтинівна        представник громадської організації

«Офіс розвитку громади»

(за згодою).

Начальник управління соціального

захисту населення  Мелітопольської

міської ради Запорізької області				       Ірина ДОНЕЦЬ

Додаток  2

до розпорядження міського голови

від 27.03.2020 № 120-р

План заходів

щодо реалізації у м. Мелітополі у 2020-2021 роках  пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

| № | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити перелік закладів (установ) та організацій м. Мелітополя, що будуть задіяні у реалізації пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» | Міська робоча група | Березень 2020 року |
| 2. | Опрацювати для застосування на місцевому рівні порядок раннього виявлення (скринінгу) у дітей порушення розвитку та ризику виникнення порушень розвитку, надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, після його розробки та затвердження Мінсоцполітики України | Міська робоча група | І квартал 2021 року |
| 3. | Розробити на місцевому рівні механізм впровадження практики послуги раннього втручання та взаємодії закладів (установ), незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, розподілу функцій і повноважень по визначенню сфер відповідальності суб’єктів надання послуг раннього для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя з урахуванням міжнародного та національного досвіду на підставі методичних рекомендацій щодо її впровадження, розроблених Мінсоцполітики України | Міська робоча група | І квартал 2021 року |
| 4. | Розробити та затвердити положення про міський центр (відділення, кабінет), штатні нормативи та кваліфікаційні характеристики спеціалістів (фахівців) надання послуги раннього втручання, форми документів для закладів (установ), які надаватимуть зазначені послуги на підставі Типового положення, розробленого Мінсоцполітики, МОЗ та МОН | Міська робоча група | 2021 рік |
| 5. | Забезпечити організацію та проведення засідань, «круглих столів», нарад, конференцій щодо розвитку системи раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя | Міська робоча група | Протягом 2020-2021 років |
| 6. | Забезпечити участь фахівців з раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, які будуть задіяні у реалізації зазначеного пілотного проекту, у тренінгах, семінарах, курсах різного рівня щодо навчання та підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями та професіями | Міська робоча група | Протягом 2020-2021 років |
| 7. | Забезпечити вивчення міжнародного досвіду впровадження практики раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя і залучення недержавних організацій, як надавачів послуг | Міська робоча група | Протягом 2020-2021 років |
| 8. | Забезпечити висвітлення в ЗМІ питань підвищення рівня усвідомлення та обізнаності необхідності раннього втручання (скринінгу) у новонароджених дітей та дітей раннього віку відставання та порушення розвитку, а також знань щодо раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя | Міська робоча група | Протягом 2020-2021 років |

Начальник управління

соціального захисту населення

Мелітопольської міської ради                                                  Ірина ДОНЕЦЬ