## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

14.02.2019		                                                                                   № 25

Про затвердження звіту

про використання коштів

міського екофонду в 2018 році

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», Бюджетним кодексом України та ознайомившись зі звітом про використання коштів Мелітопольського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

# 1. Визнати, що кошти Мелітопольського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році використовувалися виключно за цільовим призначенням згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 37 «Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які  фінансуються  за  рахунок  фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2018 році» зі змінами та доповненнями і рішенням 35 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 29.11.2017 № 3/67 «Про затвердження міської програми «Заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів» зі змінами.

2. Затвердити звіт про використання коштів Мелітопольського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника          міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федорова І.

В.о. Мелітопольського міського голови,

перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 				   І. РУДАКОВА

Додаток

до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

14.02.2019 № 25

Звіт про використання коштів Мелітопольського міського

фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році

Залишок коштів станом на 01.01.2018  –    55,524 тис. грн.

Надійшло коштів протягом 2018 року –  202,729 тис. грн.

Використано коштів                               –  239,431 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2019  –    18,822 тис. грн.

| № з/п | Найменування природоохоронних заходів | Кошти, тис. грн. |  | Результати виконання заходів у натуральних показниках | Стан виконання заходу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк біля залізничної станції», а саме: послуги по догляду за зеленими насадженнями | 20,000 | 19,414 | Відповідно до Проекту утримання та реконструкції парку виконано видалення 8 аварійних дерев, омолодження 5 дерев вирізування сухого гілля на 8 деревах листяних порід | 97 |
| 2 | Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Алея Слави», а саме: послуги по догляду за зеленими насадженнями | 15,000 | 14,990 | Відповідно до Проекту утримання та реконструкції парку виконано видалення 7 аварійних дерев листяних порід | 100 |
| 3 | Заходи з озеленення м. Мелітополя | 160,639 | 145,150 | Придбано 4084 од. саджанців багаторічних зелених насаджень віком більше року та висаджено на 40 локаціях | 90 |
| 4 | Організація проведення еколого-краєзнавчого табору «Простір-2018» з метою екологічної освіти та виховання молоді і пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 15,000 | 14,994 | 08.06.2018-22.06.2018 у профільному наметовому еколого-краєзнавчому таборі «Простір-2018» 45 школярів – кращих екологів міста продовжили моніторингові спостере-ження стану біологічного та ландшафтного різноманіття Північного Приазов’я, відпрацювали методики польових досліджень, поглибили знання з охорони довкілля, дослідили стан місцевих екосистем; провели зустрічі з науковцями, інше | 100 |

2

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 9,885 | 9,885 | 30.03.2018 проведено регіональну науково-практичну конференцію «Меліорація та водовикористання — екологічна безпека водних об’єктів». 18.05.2018 проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологія – філософія існування людства». У заходах взяло учать понад 200 осіб, які обговорили проблеми сучасного екологічного стану України, шляхи впровадження між народного досвіду у вирішенні екологічних питань, імплементації положень європейського законодавства в українську практику та інше. | 100 |
| 6 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 35,000 | 34,998 | Виготовлено 450 екземплярів буклету-календаря з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища: «Екологічний календар на 2019-2020 роки» | 100 |
|  | Всього: | 255,524 | 239,431 |  | 94 |

Начальник відділу

з благоустрою та екології                                                                                         О. ГРОМИКО