П Л А Н

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 30.05.2019 № 105

заходів щодо підготовки обладнання теплового

господарства ТОВ "Тепло-Мелітополь" до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 років

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п.п.* | *Инв.**№* | *Найменування заходів* | *Виконавець* | *Термін виконання* | *Планована**вартість робіт в грн.* | *Виконання* |
| *початок робіт* | *закінчення робіт* | *Загальна вартість, грн* | *За рахунок* |
| *ВСЬОГО* | *Вартість**матеріалів (без ПДВ)* | *Міського бюджету* | *амортизаційн**их відрахувань* | *Експлуатаці йних витрат* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **РО З Д І Л I** |
| **капітальні та поточні ремонти обладнання і теплових мереж** |
| **ЕРТМ-1** |
| **КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ** |
| **1** |  | Встановлення теплового лічильника у ТК-0 котельні по вул. Покровська, 61/1 (проектні роботи) | **ЕРТМ-1** | липень | серпень | **92640** | **58500** |  | **0** | **0** |  |
| **2** | **41122 А** | Т/ремонт занурювального насосу ЕЦВ 8-16-180 | **ЕРТМ-1** | червень | червень | **94763** | **9148** |  | **0** | **0** |  |
| **3** | **3028 А** | Т/ремонт технологічного трубопроводу котельні ПТВМ (Ремонт вузла системи опалення на власні потреби та теплової мережі від котельні до адмін будівлі та лінії охолодження мереживих насосів) | **ЕРТМ-1** | травень | червень | **56323** | **39933,07** |  | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **3002 А** | Т/ремонт пожарного виробничого водопроводу котельних ПТВМ, КВГМ по вул. Покровська, 61/1 | **ЕРТМ-1** | травень | червень | **17831** | **12005,67** |  | **0** |  |  |
| **5** |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) | **ЕРТМ-1** | травень | вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **6** |  | Ремонт електрообладнання | **ЕРТМ-1** | травень | вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР обладнання:** |  |  | **261557** | **119586,74** |  |  | **0** |  |
| **КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ МЕРЕЖ** |
| **7** | **3060 А** | Т/ремонт теплової мережи від універсама по вул. Г. України до ж.б. по вул. Гетьманській, 121, ø219 мм. L=226 п.м., ø159 мм. L=230 п.м. (прохідний канал).Після Г.В. | **ЕРТМ -1** | травень | червень | **396394** | **262585** |  | **0** | **0** |  |
| **8** | **3115 А** | Т/ремонт теплової мережи від ТК-0 до ТК по вул. П. Дорошенка, 1, (від ТК-0 до ж.б. по вул. Покровська,110) після проведення Г.В. заміна трубопровода ø426 мм. L=970 п.м. на трубопровід ø89 мм. | **ЕРТМ -1** | червень | серпень | **1715439** | **1450163,23** |  | **0** | **0** |  |
| **9** | **3184 C** | Т/ремонт теплової мережи СШ№25 (від міськвідділу до ДОСАФ) перехід через вул. А. Невського, з застосуванням попередньоізольованих труб, ø 159 мм. | **ЕРТМ -1** | липень | серпень | **101461** | **88777** |  | **0** | **0** |  |
| **10** | **3050 A** | Реконструкція теплової мережі по пр. Б. Хмельницького, 83-87,ø 159 мм, L= 434,2 м.п. | **ЕРТМ-1** | серпень | вересень | **1052712** | **871979,49** |  | **0** | **0** |  |
| **11** | **3137 А** | Т/ремонт теплової мережі від вул. Івана Алексєєва, 6 до вул. Івана Алексєєва, 10 із застосуванням попередньо ізольованих труб ø273 мм., L=300 м.п. Після Г.В. | **ЕРТМ-1** | червень | серпень | **1042827** | **935555** |  | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **3140 А** | Т/ремонт теплової мережі Центральна частина від вул.Бейбулатова,3 до вул.Бейбулатова, 15, Ø426 мм., L=510 м.п. Після Г.В. | **ЕРТМ-1** | червень | серпень | **1290823** | **1084078** |  | **0** | **0** |  |
| **13** |  | ГВ т/мереж по закінченню сезона | **ЕРТМ-1** | травень | червень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **14** |  | Ремонт т/мереж після ГВ | **ЕРТМ-1** | травень | вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **15** |  | Т/ремонт теплової ізоляції т/мереж | **УЦР** | травень | вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР теплових мереж:** |  |  | **5599656** | **4693137,72** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР обладнання та т/мереж ЦР ЕРТМ-1:** |  |  | **5861213** | **4812724,46** |  | **0** | **0** |  |
| **ЕРТМ-2** |
| **КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ** |
| **16** |  | Ремонт електрообладнання | **ЕРТМ -2** | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **17** |  | Ремонт обладнання КВЗіА(держповірка) | **ЕРТМ -2** | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР обладнання ЕРТМ-2:** |  |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ МЕРЕЖ** |
| **18** | **3130 A** | Т/ремонт (заміна) т/мережі опалення 66 кварталу пр. 50 річчя Перемоги, 22 (район гуртожитку) Ø 219 мм., L= 4 м.п. та з/а Ду-80мм.(підвал з врізкою). Після Г.В. | **ЕРТМ-2** | Червень | Червень | **9386** | **7157** |  | **0** | **0** |  |
| **19** | **3122 А** | Т/ремонт т/мережі 374 кварталу (район ж.б. по б-ру 30 річчя Перемоги, 5, - пр. 50-річчя Перемоги, 43, Ø 219 мм., L=4 м.п., (заміна) з/а Ду- 200 мм. - 2 шт.; Ду-150 мм.-2 шт.. Після Г.В.. | **ЕРТМ-2** | серпень | серпень | **26159** | **20693** |  | **0** | **0** |  |
| **20** | **3514 A** | Т/ремонт т/мережі 41 кварталу вул. Гризодубової, 44, Ø 76 мм., L=20 м.п. та заміна з/а Ду-80 мм.-2шт.(пластик) Після Г.В.. | **ЕРТМ-2** | липень | серпень | **15249** | **6039** |  | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **3044 А** | Т/ремонт з/а Ду-300 мм. Теплових мереж в районі ж.б. по бульв. 30річчя Перемоги, 19 | **ЕРТМ-2** | червень | липень | **19682** | **17676** |  | **0** | **0** |  |
| **22** | **3039 А** | Т/ремонт теплових мереж 377кварталу в ТК-II-7 по пр-т 50річчяПеремоги, 27, Ø 325 мм.L=3 п.м. | **ЕРТМ-2** | липень | серпень | **15027** | **9777** |  | **0** | **0** |  |
| **23** | **3037 А** | Реконструкція т/мереж 381 кварталу від котельні I-II черги по вул. Г. Сталінграду, 2/1 до БП "Південний" із застосуванням попередньо ізольованих труб ø 219 мм., L=452 м.п. Після Г.В | **ЕРТМ-2** | Травень | Вересень | **1984000** | **1338311,86** |  | **0** | **0** |  |
| **24** |  | Наладка елеваторних вузлів усіх кварталів району. | **ЕРТМ-2** | липень | серпень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **25** |  | ГВ т/мереж по закінченню сезону | **ЕРТМ-2** | Квітень | Травень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **26** |  | Ремонт т/мереж після ГВ | **ЕРТМ-2** | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **27** |  | Т/ремонт теплової ізоляції т/мереж | **УЦР** | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР теплових мереж:** |  |  | **2069503** | **1399653,86** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР обладнання та т/ мереж ЕРТМ-2:** |  |  | **2069503** | **1399653,86** |  | **0** | **0** |  |
| **ЕРТМ-3** |
| **КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ** |
| **28** |  | Реконструкція газоходу котлів АОГВ-100 в котельні по вул. Пожарського, 2/24 | **ЕРТМ-3** | Травень | Травень | **9936** | **6845** |  | **0** | **0** |  |
| **29** |  | Розробка проектної документації по заміні одного( існуючого) парового котла ДКВР 6,5/13 на водогрійний котел КВГ-4,65-150 у котельні по вул. Гвардійська,40\1,міста Мелітополя | **ЕРТМ-3** | липень | Вересень | **375** | **0** |  | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30** |  | Проведення будівельно- монтажних робіт по заміні одного (існуючого) парового котла ДКВР 6,5/13 на водогрійний котел у котельні по вул.. Гвардійська,40\1, міста Мелітополь | **ЕРТМ-3** | липень | Вересень | **1500** | **800** |  | **0** | **0** |  |
| **31** |  | Т/ремонт, монтаж мереживого насосу (додаткового). Котельня по вул. Гвардійська, 40/1 | **ЕРТМ-3** | червень | липень | **24568** | **17884** |  | **0** | **0** |  |
| **32** |  | Т/ремонт газоходу котлів ВК-21 у котельні по вул. П. Ловецького,142/2 | **ЕРТМ-3** | червень | липень | **54136** | **24822** |  | **0** | **0** |  |
| **33** |  | Ремонт електрообладнання |  | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **34** |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) |  | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР обладнання ЕРТМ-2:** |  |  | **90515** | **50351** |  | **0** | **0** |  |
| **КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ МЕРЕЖ** |
| **35** | **3235 А** | Реконструкція теплової мережі від ЦТП № 2 до житлового будинку вул. Гвардійська,30 ТК-21 із використанням попередньо ізольованих труб ø 219 мм, L= 186 м.п.. Після Г.В. | **ЕРТМ-3** | Липень | Липень | **649660** | **557083** |  | **0** | **0** |  |
| **36** | **3235 A** | Т/ремонт зовнішніх мереж опалення від ТК-2-2 до ЦТП-2, по теріторії штабу бригади, Ø219 мм. L=364 м.п. з виносом на опори по вул. Гвардійська, Після Г.В. | **ЕРТМ-3** | Травень | Червень | **538347** | **432362** |  | **0** | **0** |  |
| **37** | **3208 А** | Т/ремонт теплових мереж по вул. Гагаріна, 2-6 від ТК-1/8 до ТК-1/9 Ø 108 мм.- 240 м.п. та від ТК-1/8 до ТК-1/10 Ø 159 мм. - 114 м.п.. ПісляГ.В. | **ЕРТМ-3** | Червень | Липень | **289185** | **164731** |  | **0** | **0** |  |
| **38** |  | ГВ т/мереж по закінченню сезону | **ЕРТМ-3** | Квітень | Травень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **39** |  | Ремонт т/мереж після ГВ | **ЕРТМ-3** | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **40** |  | Ремонт теплової ізоляції т/мереж | **УЦР** | Травень | Вересень | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР теплових мереж:** |  |  | **1477192** | **1154176** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР обладнання та т/ мереж ЕРТМ-3:** |  |  | **1567707** | **1204527** |  | **0** | **0** |  |
| **РО З Д І Л II** |
| **ПОТОЧНІ РЕМОНТИ БУДІВЕЛЬ та СПОРУД** |
| **ЕРТМ-1** |
| **41** |  | Т/ремонт покрівлі котельні ПТВМ,КВГМ по вул. Покровська,61/1 | **УЦР** | Травень | Вересень | 734250 | 447892,5 |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР будівель та споруд** |  |  | **734250** | **447892,5** |  | **0** | **0** |  |
| **ЕРТМ-2** |
| **42** |  | Т/ремонт покрівлі слюсарної майстерні котельні по вул.Г.Сагайдачного, 270/1 | **УЦР** | Травень | Вересень | **22279** | **19341** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР будівель та споруд** |  |  | **22279** | **19341** |  | **0** | **0** |  |
| **ЕРТМ-3** |
| **44** |  | Т/ремонт покрівлі котельні по вул.Гвардійська, 40/1 | **УЦР** | Квітень | Травень | **79750** | **48647,5** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР будівель та споруд** |  |  | **22279** | **19341** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТР будівель та споруд ТОВ "МТМ"** |  |  | **778808** | **486574,5** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по К/Р та Т/Р обладнання та т/мереж ТОВ "МТМ"** |  |  | **9498423** | **7416905,32** |  | **0** | **0** |  |
| **Підсумково по ТОВ "МТМ"** |  |  | **10277231** | **7903479,82** |  | **0** | **0** |  |

Начальник управління житлово-комунального господарства О.ТЕГІМБАЄВ